附件1

《关于指导推进彭水自治县家庭教育的五年规划（2016—2020年）》

实施任务分解

| 测评指标 | 指 标 要 求 | 主要责任单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准确把握 家庭教育 核心内容 | （1）在家庭教育课题研究、指导服务、亲子活动中突出社会主义核心价值观宣传教育内容。 | 县文明办 | 县妇联 |
|  | （2）围绕社会主义核心价值观，每年组织开展各具特色的文明家庭创建活动、家庭教育宣传实践活动。 | 县文明办 | 县妇联、乡镇（街道） |
| 建立健全 家庭教育 公共服务 网络 | （1）城市社区建立父母学堂或家长学校的比率达到90%。 | 县妇联 | 县教委、乡镇（街道） |
|  | （2）农村社区（村）建立父母学堂或家长学校的比率达到80%。 | 县妇联 | 县教委、乡镇（街道） |
|  | （3）城乡社区每年至少组织4次家庭教育指导和家庭教育实践活动。 | 县妇联 县教委 | 县民政局、县关工委、县科协、乡镇（街道） |
|  | （4）城市中小学、幼儿园、中等职业学校建立家长学校的比率达到100%。 | 县教委 | 县妇联 |
|  | （5）农村中小学、幼儿园、中等职业学校建立家长学校的比率达到90%。 | 县教委 | 县妇联 |
|  | （6）中小学家长学校每学期至少组织2次规范的家庭教育活动；幼儿园家长学校每学期至少组织3次规范的家庭教育活动。 | 县教委 | 县妇联、乡镇（街道） |
|  | （7）公共图书馆、博物馆、文化馆、纪念馆以及儿童文化团体等科技、文化、艺术阵地每年至少开展2次公益性的家庭教育讲座或家庭教育亲子活动。 | 县文化委 | 县科协、乡镇（街道） |
| 提升家庭 教育指导 服务专业 化水平 | （1）家庭教育专家队伍、专业社会工作者队伍、志愿者队伍规模在“十二五”基础上有所扩大，建立家庭教育专家队伍、志愿者队伍。 | 县妇联 | 县教委、县关工委、县群团活动中心 |
|  | （2）建立家庭教育指导者培训基地或平台：成立家庭教育指导中心，开展家庭教育专业社会工作者、志愿者队伍培训。 | 县妇联、县教委 | 县群团活动中心、乡镇（街道） |
|  | （3）制定本县“十三五”家庭教育指导服务队伍培训规划，做到有规划、有教材或大纲。 | 县妇联 | 县教委 |
|  | （4）50%的城市社区家庭教育指导服务站点引入专业社会工作者，开展常态化的指导服务，做到有记录、有自查评估。引入专业社会工作者、开展常态化指导服务的家庭教育指导服务站点的农村社区（村）有所增加。 | 县妇联 | 县民政局、县群团活动中心、乡镇（街道） |
|  | （5）对申请设立经营性家庭教育服务机构或提供经营性家庭教育服务的，依法予以登记。 | 县工商局 |  |
| 大力拓展 家庭教育 新媒体 服务平台 | （1）在广播、电视、报刊等大众传媒设立家庭教育专栏、专题，开展公益宣传。 | 县委宣传部 | 县文化委、县妇联、县委网信办、电视台、日报社 |
|  | （2）搭建微博、微信、手机客户端等家庭教育新媒体服务平台。 | 县委网信办 | 县妇联、县教委、县文化委 |
| 促进家庭 教育均衡 协调发展 | （1）在90%的助产机构建立孕妇学校，有条件的妇幼保健机构建立儿童早期发展基地。 | 县卫计委 | 县妇联 |
|  | （2）在100%的婚姻登记处建立新婚夫妇学校或提供婚姻家庭辅导。 | 县民政局 | 县卫计委 |
|  | （3）城乡社区（村）家庭教育服务站点建立家庭教育指导服务综合信息平台或台账，并逐年增加。 | 县教委 | 县妇联、乡镇（街道）、村（社区） |
|  | （4）建立特殊困境儿童家庭教育救助机制，切实保障特殊困境家庭儿童发展权益。 | 县民政局 | 县妇联、乡镇（街道）、村（社区） |
| 深化家庭 教育理论 研究 | （1）组织申报各级各类家庭教育等相关课题。 | 县妇联 | 县教委、县社科联 |
|  | （2）成立家庭教育学会（研究会），定期组织开展家庭教育工作交流、学术研讨活动。 | 县妇联 | 县教委、县民政局、县群团活动中心 |
|  | （3）接受人大、政协监督，争取人大代表、政协委员提出家庭教育相关议案、建议、提案。 | 县妇联 | 县教委 |
| 加快家庭 教育法制 化建设 | （1）制定《重庆市家庭教育促进条例》配套规定。 | 县妇联、县法制办 | 县教委、县民政局、县卫计委 |
|  | （2）制定出台家庭教育相关政策文件。 | 县妇联 | 县教委、县文化委 |
|  | （3）贯彻落实《重庆市家庭教育促进条例》。 | 县妇联 县教委 | 县文明办、县民政局、县文化委、县卫计委、县工商局、县科协、县关工委、县群团活动中心、乡镇（街道）、村（社区） |
| 加强工作组织领导和监督检查 | （1）制定家庭教育工作规划。 | 县妇联、县教委 | 县文明办、县民政局、县文化委、县卫计委、县科协、县关工委 |
|  | （2）建立规划实施工作领导协调机制。 | 县妇联 | 县教委、县文明办、县民政局、县文化委、县卫计委、县科协、县关工委 |
|  | （3）相关成员单位将家庭教育工作评估纳入本系统业务工作考核。 | 县妇联 | 县教委、县文明办、县民政局、县文化委、县卫计委、县科协、县关工委、县群团活动中心 |
|  | （4）县级妇联组织、教育部门有专人牵头负责推动规划实施。 | 县妇联 县教委 |  |
|  | （5）将家庭教育优秀典型纳入“最美家庭”“五好家庭”“文明家庭”激励表彰范畴。 | 县文明办 | 县妇联 |

附件2

《关于指导推进彭水自治县家庭教育的五年规划（2016—2020年）》

终期评估采集表

填写人姓名：                   职务：                   联系电话：

| 评 估 指 标 | 数 据 采 集 |
| --- | --- |
| 家庭教育 工作机制 | （1）县级财政投入家庭教育工作经费 万元。 （2）有家庭教育工作协调机构或规划实施领导协调机构 个。 |
| 家庭教育 理论研究 | （1）有家庭教育学会（研究会） 个。 （2）全县开展家庭教育研究课题 项，形成研究报告 份，向人大政协提交家庭教育提议案 份。 （3）县级制定出台家庭教育相关政策文件 个。 （4）全县出版或编写家庭教育读物和指导培训材料 种。 |

| 评 估 指 标 | 数 据 采 集 |
| --- | --- |
| 家庭教育 工作阵地 | （1）全县建立家长学校的幼儿园有 所，占总数的 %； 全县建立家长学校的小学有 所，占总数的 %； 全县建立家长学校的中学有 所，占总数的 %； 全县建立家长学校的中等职业学校有 所，占总数的 %。 （2）全县共有 个城市社区，建立家长学校或家庭教育指导服务站点 所，其中引入专业社会工作者开展指导服务的有 所。 （3）全县共有 个农村社区（村），建立家长学校或家庭教育指导服务站点 所，其中引入专业社会工作者开展指导服务的有 所。 （4）全县各类家长学校培训学员 人次。 （5）全县建立孕妇学校的助产机构有 个，占总数的 %，建立儿童早期发展基地的妇幼保健机构有 个；全区县（自治县）建立新婚夫妇学校或提供婚姻家庭辅导的婚姻登记处有 个，占总数的 %。 |
| 家庭教育 工作队伍 | - 全县开展家庭教育指导服务的相关社会组织有 个。 - 全县有家庭教育指导服务志愿者 人。 - 全县有家庭教育讲师团 个，共 人。 - 全县开展家庭教育指导服务队伍培训 次，培训人数 人次。 - 全县依法登记的经营性家庭教育服务机构或者提供经营性家庭教育服务的机构有 个。 |
| 家庭教育 网络化建设 | - 全县有网上家长学校 个。 - 全县搭建手机微信、微博、短信等家庭教育新媒体服务平台 个。 - 全县设立家庭教育广播、电视栏目 个。 - 全县创办家庭教育报纸、刊物 个。 |