彭水府办发〔2022〕23号

彭水苗族土家族自治县人民政府办公室

关于切实加强2022年固定资产投资与

重点项目建设工作的通知

各乡镇人民政府，各街道办事处，县级各部门，各有关单位：

按照县委、县政府工作安排，现就切实加强全县2022年度固定资产投资与重点项目建设工作有关事宜通知如下：

2022年全县固定资产投资重点建设项目178个，年度计划投资108亿元（不含市级主导的跨区项目），2022年前期准备项目20个。重点建设项目名单实行动态管理，半年调整一次，对确实无法按时开工建设的项目，经县政府审定同意后可作适度调整。

为确保目标任务顺利完成，按照自我加压、加快发展的原则，各行业主管部门以及项目业主单位要结合续建、计划新开工及谋划项目进展情况，不断总结经验、做法，创新工作机制，确保项目建设顺利推进，力争超额完成全年投资目标任务。

一、加强组织领导，强化责任落实

各行业主管部门及项目业主单位要进一步统一思想，提高认识，切实加强对固定资产投资工作的组织领导，由主要领导负总责，分管领导具体抓落实。迅速将2022年固定资产投资、重点项目建设目标任务分解落实到具体分管领导、具体科室、具体责任人，并明确时间节点要求，按月度、季度抓好跟踪落实，以目标倒逼进度，以任务倒逼责任，确保完成全年投资目标任务。

二、加强项目策划，加快项目建设

各行业主管部门及项目业主单位要围绕基础设施、产业发展、社会事业、民生保障、乡村振兴等领域发展短板，加强与发展改革部门和市级行业部门对接，了解中央、市级项目资金投向导向，强化项目前期策划和专项资金申报。同时要紧盯重点项目关键节点，细化分解项目前期工作任务。

对续建项目，要加强建设，确保时序进度的完成。对新开工项目，要积极做好开工前各项工作。对自身谋划的项目，要做好可行性分析报告，进一步加强规划、用地、资金等要素保障统筹，严防隐形债务风险，所有项目均按照“一事一议”的原则，经县政府研究同意后启动建设，促使投资项目早落地早开工，加快转化投资实物量。

三、加强投资统计，做好数据分析

各行业主管部门及项目业主单位要进一步加强与发展改革、统计部门的沟通衔接，主动报送投资信息，确保在建项目产生的投资实现应统尽统，保障全年固定资产投资任务圆满完成。同时，认真做好年度固定资产投资监测、分析工作，加强新开工项目入统的跟踪协调，对未入库的项目要督促企业抓紧补报统计要件，做到应统尽统。

四、加强督查督办，确保目标完成

县固定资产投资主管部门要切实加强对项目任务完成情况的监督检查，把固定资产指标任务落实情况纳入年度目标考核内容，加强投资调度，强化督查通报和预警提示，进一步完善过程考核机制。

请各行业主管部门及项目业主单位于每月25日前，完善当月的项目推进情况（附件3）报送县发展改革委，电子件传邮箱270963065@qq.com，联系电话：023-78442808。

附件：1. 彭水自治县2022年重点建设项目清单

2. 彭水自治县2022年前期准备项目清单

3. 彭水自治县2022年重点项目推进情况统计表

彭水苗族土家族自治县人民政府办公室

2022年3月16日

附件1

彭水自治县2022年重点建设项目清单

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设 地点 | 项目 类型 | 主要建设内容及规模 | 总投资 | 投资类别 | 2022年计划投资 | 2022年度目标任务 | 项目业主 | 计划开复工月 | 是否一县一策项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  | 5087493 |  | 1080645 |  |  |  |  |  |
| 一 | 主管部门：县新城管委会 |  |  |  | 535072 |  | 203000 |  |  |  |  |  |
| 1 | 彭水县“双创”孵化平台建设项目 | 新城区 | 续建 | 总用地面积44250m²，总建筑面积158203m² | 49794 | 社会 | 26500 | 主体完工，砌体完成80%、抹灰完成50% | 彭水县金铧建设工程有限公司 | 1月 |  | ★2022年市级重大项目 |
| 2 | 人武部建设工程 | 新城区 | 续建 | 总用地面积22931m²，总建筑面积19676m² | 7999 | 政府 | 4000 | 主体施工 | 城投公司 | 1月 |  |  |
| 3 | 中国移动彭水分公司生产楼项目 | 新城区 | 续建 | 总用地面积7800m²，总建筑面积7000m² | 4365 | 社会 | 2000 | 完工 | 中国移动彭水分公司 | 1月 |  |  |
| 4 | 新城1号路 | 新城区 | 续建 | 长2127m，宽24m | 16378 | 政府 | 3000 | 除桥梁外全面完工 | 城投公司 | 2月 |  |  |
| 5 | 新城3号路 | 新城区 | 续建 | 道路全长2193m，宽24m | 13830 | 政府 | 5000 | 全面完工 | 城投公司 | 2月 |  |  |
| 6 | 新城2号和4号路 | 新城区 | 续建 | 2#路长1109m，宽24m；4#路长1282m，宽24m | 10769 | 政府 | 2500 | 4号道路桥梁完工 | 城投公司 | 2月 |  |  |
| 7 | 新城5号路 | 新城区 | 续建 | 长1632m，宽16m | 4247 | 政府 | 2000 | 全面完工 | 城投公司 | 2月 |  |  |
| 8 | 新城9号路 | 新城区 | 续建 | 长589m，宽16m | 1700 | 政府 | 1500 | 全面完工 | 城投公司 | 3月 |  |  |
| 9 | 新城29号路 | 新城区 | 续建 | 道路全长524m | 3100 | 政府 | 2000 | 全面完工 | 城投公司 | 3月 |  |  |
| 10 | 新城31号路 | 新城区 | 续建 | 长1076m，宽16m | 3083 | 政府 | 2000 | 全面完工 | 城投公司 | 3月 |  |  |
| 11 | 新城39号路 | 新城区 | 续建 | 道路全长3147m，宽24m | 16547 | 政府 | 5000 | 主线段K0+000-K1+300边坡治理工程完工 | 城投公司 | 3月 |  |  |
| 12 | 新城40号路 | 新城区 | 续建 | 道路全长870m | 3100 | 政府 | 1500 | K0+000-K0+480段道路完工 | 城投公司 | 3月 |  |  |
| 13 | 滨河北路 | 新城区 | 续建 | 长1581m，宽16m | 5100 | 政府 | 1000 | K0+030-K0+460段道路完工 | 城投公司 | 3月 |  |  |
| 14 | 高铁南站交通枢纽及配套设施建设项目 | 高铁片区 | 新开工 | 总用地面积103278m²，总建筑面积64585m²（含公交枢纽中心、旅游集散接驳中心及配套商业、地下停车场等） | 251668 | 政府 | 100000 | 持续征地拆迁工作，基础施工 | 彭水县凯通建设开发有限公司 | 3月 | 是 | ★2022年市级重大项目 |
| 15 | 高铁片区站前大道新建项目 | 高铁片区 | 新开工 | 新建高铁站前广场大道（含地下通道约290m），总长度1760m，双向8车道，车道宽度29m，人行道总宽度11m | 20637 | 政府 | 10000 | 征地拆迁工作完成，主体工程完成30% | 城投公司 | 3月 | 是 | ★2022年市级重大项目 |
| 16 | 新城靛水片区防洪工程 | 新城区 | 新开工 | 新建和改建河道防洪护岸工程6.3km | 56407 | 政府 | 20000 | 完成部分河堤建设 | 城投公司 | 4月 |  |  |
| 17 | 五湖公园 | 新城区 | 新开工 | 建设公园573亩 | 8000 | 政府 | 5000 | 完成总投资的63% | 城投公司 | 4月 |  |  |
| 18 | 高铁片区水系治理项目 | 绍庆街道临江社区2、3、4组 | 新开工 | 水系治理长度3375m（其中主河道长约1822m、宽度10m，三条支沟，左岸一条长约698m、宽度约4m，右岸两条，长度分别为325m和530m，宽度约5m） | 20048 | 政府 | 5000 | 征地拆迁工作完成，主体工程完成30% | 彭水县凯通建设开发有限公司 | 6月 | 是 |  |
| 19 | 新城酒店 | 新城区 | 新开工 | 占地面积60亩，按照200个房间设置，建筑面积3.5万m² | 35000 | 政府 | 3000 | 基础施工 | 城投公司 | 9月 |  |  |
| 20 | 新城消防主题公园 | 新城区 | 新开工 | 建设公园100亩 | 3300 | 政府 | 2000 | 完成场平 基础施工 | 城投公司 | 10月 |  |  |
| 二 | 主管部门：县住房城乡建委 |  |  |  | 1451481 |  | 190100 |  |  |  |  |  |
| 21 | 新嶺域 | 新城区 | 续建 | 一期住宅86391m²、商铺6230m²，二期住宅74977m²、商铺4465m²，三期一组团住宅70145m²、商铺8089m²，三期二组团住宅78931m²、商铺5324m²，四期商业69333m² | 160000 | 社会 | 14000 | 三期一组团住宅、商铺竣工验收，三期二组团住宅、商铺进行主体建设 | 重庆建工新城置业有限公司 | 1月 |  |  |
| 22 | 飞洋华府 | 新城区 | 续建 | 总建筑面积235714m² | 80000 | 社会 | 20000 | 二期竣工验收，三期一、二批次主体完工 | 彭水县飞洋实业发展有限公司 | 1月 |  |  |
| 23 | 鑫沃▪恒阳府 | 新城区 | 续建 | 项目总建筑面积36万m²，分三期建设，其中：一期65045m²，二期171244m²，三期128497m² | 145000 | 社会 | 16000 | 二期竣工验收，三期2#3#29#31#主体完工 | 重庆秦泰云华置业有限公司 | 1月 |  |  |
| 24 | 元亨▪世界咨花 | 新城区 | 续建 | 总规模约60万m²（分三期开发） | 35000 | 社会 | 5000 | 一期6-12号楼主体完工，2号楼竣工验收 | 重庆芸润房地产开发有限公司 | 1月 |  |  |
| 25 | 交建▪凤凰台 | 新城区 | 续建 | 总建筑面积约17万m²，其中一期约9.5万m²，二期约7.5万m² | 33000 | 社会 | 6000 | 新开工约3.8万m²主体完工，竣工3.6万m²，分项验收约3.5m² | 彭水县龙洞湾置业有限公司 | 1月 |  |  |
| 26 | 交建▪凤凰湾 （开元府） | 新城区 | 续建 | 一期总建筑面积86671m²，二期总建筑面积82811m² | 38000 | 社会 | 5000 | 住宅6.47万m²，商业0.31万m²，车库2.99万m²施工至竣工 | 彭水县鑫庆置业有限公司 | 1月 |  |  |
| 27 | 振科▪璟宸府 | 新城区 | 续建 | 总建筑面积62870m²，共 6 栋高层住宅、26 栋多层住宅，1 栋多层商业 | 24000 | 社会 | 5000 | 竣工 | 重庆振科置业有限公司 | 1月 |  |  |
| 28 | 世茂雅庭 | 两江广场 | 续建 | 总建筑面积约45万m² | 190000 | 社会 | 22000 | 8-10#、17-24#楼竣工；1#、2#、6#楼主体完工 | 彭水县世宏实业有限公司 | 1月 |  |  |
| 29 | 凯邦▪两江城 | 两江广场 | 续建 | 总建筑面积363544m² | 140000 | 社会 | 12000 | 竣工 | 重庆凯邦房地产开发有限公司 | 1月 |  |  |
| 30 | 乌江门 | 绍庆街道滨江路 | 续建 | 一期续建5-8号楼，新建9-12号楼，总建筑面积约24万m²，二期总建筑面积约15万m²，三期总建筑面积约11万m² | 107420 | 社会 | 20000 | 一期5-8号楼竣工；9-12号楼主体完工 | 重庆创盛房地产开发有限公司 | 1月 |  |  |
| 31 | 天子九龙御花园 | 汉葭街道文庙社区 | 续建 | 总建筑面积73326m²，其中商业16078m²，住宅51081m²，配套设施及地下车库6167m² | 20000 | 社会 | 4000 | 竣工验收 | 天子房地产开发公司 | 1月 |  |  |
| 32 | 港腾▪高山流水 （御景江山） | 汉葭街道文庙社区 | 续建 | 总建筑面积50.74万m²，其中，一期工程约16.58万m²；二期工程约22.16万m²；三期工程约12万m² | 178000 | 社会 | 20000 | 建筑面积21万m²，完成竣工面积9万多m²，计划新开工4万多m² | 重庆俊帆房地产开发有限公司 | 1月 |  |  |
| 33 | 老旧小区改造 | 老城区 | 续建 | 涉及50栋（已开工48栋，22年新开工2栋），面积约16.94万m²（其中22年1.18万m²），外墙整治、消防标识标线、楼顶治漏等 | 6406 | 政府 | 4000 | 全面完成 | 城投公司 | 1月 |  |  |
| 34 | 鑫沃▪世纪城 | 新城区 | 续建 | 高层、洋房、商业及附属工程总建筑面积171349m² | 112500 | 社会 | 5000 | 二组团主体完工 | 彭水鑫沃置业有限公司 | 6月 |  |  |
| 35 | 香江豪园19号楼 | 汉葭街道县坝街 | 续建 | 总建筑面积22971m² | 2300 | 社会 | 1500 | 框架主体10层完工 | 重庆宏西吉房地产开发有限公司 | 6月 |  |  |
| 36 | 黔龙阳光国际 | 汉葭街道文庙社区 | 续建 | 三期建筑面积134996m²，四期建筑面积61260m²，五期建筑面积约13000m² | 68255 | 社会 | 10000 | 三期2022年竣工，四期2022年主体建设，五期10月开工 | 黔龙阳光地产开发公司 | 6月 |  |  |
| 37 | 农村人居环境整治 | 各乡镇 | 新开工 | 涉及6乡镇792户，包括砌筑花台、房屋立面整治等 | 1600 | 政府 | 1600 | 全面完成 | 县住房城乡建委 | 5月 | 是 |  |
| 38 | 天津路片区棚户区改造项目 | 县委至南门洞片区 | 新开工 | 对县委至南门洞片区危房拆除、旧房改造整治，配套完善基础设施 | 100000 | 政府 | 10000 | 基础施工 | 城投公司 | 6月 |  |  |
| 39 | 长滩片区污水管网升级改造工程 | 长滩片区 | 新开工 | 新建主管网7.4km及2座一体化提升泵站及其相关附属设施 | 2500 | 政府 | 2500 | 全面完工 | 城投公司 | 7月 | 是 |  |
| 40 | 河堡片区老旧小区配套停车库建设项目 | 河堡 | 新开工 | 房屋拆除，建设地下二层Ⅲ类停车库一座，总建筑面积5852m² | 7500 | 政府 | 6500 | 主体施工 | 福冠公司 | 10月 |  |  |
| 三 | 主管部门：县经济信息委 |  |  |  | 126900 |  | 50000 |  |  |  |  |  |
| 41 | 大理石开采废料综合利用示范项目 | 桑柘镇 | 续建 | 新建一条年产轻钙20万吨生产线 | 6000 | 社会 | 2000 | 建成投产 | 重庆瑞鑫矿业有限公司 | 1月 |  |  |
| 42 | 桑柘镇燕田湾饰面用灰岩矿开采项目 | 桑柘镇 | 续建 | 矿区面积0.2829km²，建设一条大理石精深加工生产线，开采饰面用灰岩 | 6000 | 社会 | 3000 | 完成总投资的50% | 彭水县八方矿业有限公司 | 1月 |  |  |
| 43 | 燃气基础设施建设工程 | 有关乡镇（街道） | 续建 | 建设摩围山、新城、九黎城、乡镇等天然气管网 | 11500 | 社会 | 3000 | 摩围山、九黎城基本完成，太原、龙射、普子建设完成 | 彭水县民帆天然气有限公司 | 1月 |  |  |
| 44 | 大理石板材开发项目 | 桑柘镇 | 续建 | 新建一条年产石材100万m²生产线 | 8000 | 社会 | 4000 | 完成总投资的50% | 彭水县鑫珏矿业有限公司 | 1月 |  |  |
| 45 | 大理石开发项目 | 桑柘镇 | 续建 | 建设年产石材30万m²、墓碑2万套、骨灰盒2万套、工艺品2万件、硅灰粉1.5万吨生产线 | 5000 | 社会 | 3000 | 建成投产 | 重庆市品佳矿业有限公司 | 3月 |  |  |
| 46 | 通信基础设施建设 | 有关乡镇（街道） | 新开工 | 新建5G基站约300个，同步建设光纤、无线WIFI等通信基础设施 | 15000 | 社会 | 15000 | 建设完成 | 移动、电信、联通、铁塔公司 | 1月 |  |  |
| 47 | 年产200万吨石英砂压裂支撑剂项目 | 联合乡 | 新开工 | 计划总用地面积为370亩， 第一期占地面积约70亩。三期分别建成年产30万吨、100万吨、200万吨石英砂及压裂支撑剂石英砂 | 35400 | 社会 | 6000 | 一期建成投产 | 重庆众柴新材料科技有限公司 | 3月 |  |  |
| 48 | 非煤矿洗选精深加工项目 | 新田镇 | 新开工 | 厂区总占地面积11000m²，总建筑面积8000m² | 5000 | 社会 | 2000 | 完成总投资的40% | 重庆市伍盆商贸有限公司 | 3月 |  |  |
| 49 | 城区既有燃气管网改造项目 | 老城区 | 新开工 | 老城区燃气管网升级改造 | 5000 | 社会 | 2000 | 完成总投资的40% | 重庆燃气集团 | 4月 |  |  |
| 50 | 太极泉水项目二期 | 乔梓乡 | 新开工 | 生产车间23000m²、仓库38000m²、动力车间3800m²、质量检验中心1000m²及附属设施，新增生产设备300余台（套） | 30000 | 社会 | 10000 | 完成总投资的33% | 重庆阿依达太极泉水股份有限公司 | 5月 |  |  |
| 四 | 主管部门：县工业园区管委会 |  |  |  | 337546 |  | 69000 |  |  |  |  |  |
| 51 | 保家特色工业园区堤防工程 | 保家镇 | 续建 | 治理河道（左岸）长度1.97km，采用 C15 砼砌块石护脚挡墙加两级斜坡砼预制块和格宾护坡 | 8000 | 政府 | 6000 | 完成1公里主体施工 | 彭水县泰安实业有限责任公司 | 1月 |  |  |
| 52 | 保家鹿山大河坝片区整体城镇化建设项目 | 工业园区 | 续建 | 新建产城融合大道4km，建设标准厂房46241m²，新建综合服务中心30000m² | 49000 | 政府 | 15000 | 完成主体结构 | 彭水县泰安实业有限责任公司 | 1月 | 是 | ★2022年市级重大项目 |
| 53 | 工业园区农产品仓储物流基地建设项目 | 工业园区 | 续建 | 新建南岸1号地块标准厂房、北岸主干道P2路P4路，1-13号支路及配套工程 | 101346 | 政府 | 15000 | 主体完工 | 彭水县泰安实业有限责任公司 | 1月 |  |  |
| 54 | 振东树脂工艺品加工项目 | 工业园区 | 续建 | 新建2万m²生产厂房及配套设施 | 5000 | 社会 | 3000 | 竣工投用 | 重庆振东园艺有限公司 | 1月 |  |  |
| 55 | 巨盾制鞋生产线技改扩能二期 | 工业园区 | 续建 | 新建2条胶靴生产线及配套设施，建设3条胶鞋生产线及配套设施 | 6000 | 社会 | 3000 | 竣工投用 | 重庆巨盾实业有限公司 | 1月 |  |  |
| 56 | 亿源粮油加工项目 | 工业园区 | 新开工 | 总建筑面积8288m²，新建年加工5万吨大米和1万吨挂面生产线 | 8500 | 社会 | 8500 | 项目竣工 | 重庆亿源粮油有限公司 | 1月 |  |  |
| 57 | 氿喜食品加工厂建设项目 | 工业园区 | 新开工 | 新建年500万只白鹅屠宰生产线，总建筑面积约10000m² | 3300 | 社会 | 2000 | 主体完工 | 重庆氿喜食品有限公司 | 5月 |  |  |
| 58 | 彭水县苗医苗药及特色食品产业孵化园建设项目 | 工业园区北岸 | 新开工 | 总建筑面积约17.5万m²，包括信息数据服务中心、研发试验中心、展示服务中心、产业孵化中心及配套设施等 | 120000 | 社会 | 5000 | 基础施工 | 彭水县泰安实业有限责任公司 | 6月 | 是 |  |
| 59 | 畜禽精深加工冷链物流项目 | 工业园区 | 新开工 | 新建2万m²畜禽精深加工厂，及相应配套设施等 | 30000 | 政府 | 10000 | 完成基础施工 | 彭水县泰安实业有限责任公司 | 7月 |  |  |
| 60 | 工业园区南北岸生态提档项目 | 工业园区 | 新开工 | 园区南北两岸的绿化、垃圾处理站、智能停车位、生态走廊等 | 6400 | 政府 | 1500 | 完成总投资的23% | 彭水县泰安实业有限责任公司 | 7月 |  |  |
| 五 | 主管部门：县交通局 |  |  |  | 333460 |  | 44300 |  |  |  |  |  |
| 61 | 渝湘高速扩能项目 | 有关乡镇（街道） | 续建 | 彭水至武隆段境内35km，彭水至酉阳段境内60km。境内投资135亿元 | — | 政府 | — | — | — | 1月 | 是 | ☆市级主导的跨区项目 |
| 62 | 渝湘高速铁路 | 有关乡镇（街道） | 续建 | 彭水境内约70km，境内投资105亿元 | — | 政府 | — | — | — | 1月 | 是 | ☆市级主导的跨区项目 |
| 63 | 阿依河至黄家旅游公路工程 | 绍庆街道、黄家镇 | 续建 | 新建二级公路10km | 37000 | 政府 | 5000 | 完成总投资的14% | 福冠公司 | 3月 |  |  |
| 64 | 鹿角乌江大桥 | 鹿角镇 | 续建 | 新建桥梁726m，主跨282.7m | 13460 | 政府 | 3000 | 完成总投资的22% | 福冠公司 | 6月 |  |  |
| 65 | S522湖北界至连湖段公路 | 连湖镇 | 新开工 | 按三级公路标准建设，全长9km | 8000 | 政府 | 5000 | 完成总投资的63% | 重庆开辰有限公司 | 2月 |  |  |
| 66 | 农村通畅公路工程 | 各乡镇（街道） | 新开工 | 建设农村通畅公路200km | 12000 | 政府 | 12000 | 全部完工投用 | 乡镇人民政府 街道办事处 | 2月 | 是 |  |
| 67 | G211鸡冠梁隧道改造工程 | 万足镇、汉葭街道 | 新开工 | 原级改造2.12km | 10000 | 政府 | 1000 | 完成总投资的10% | — | 6月 |  |  |
| 68 | 公路波形护栏安装工程 | 各乡镇（街道） | 新开工 | 安装波形护栏100km | 2000 | 政府 | 2000 | 全部完工投用 | 县公路管护中心 | 7月 | 是 |  |
| 69 | S523高家村至马岩段升级工程 | 联合乡 | 新开工 | 新建三级公路3.1km | 4000 | 政府 | 1000 | 完成总投资的25% | 县公路管护中心 | 7月 |  |  |
| 70 | G211绕镇（龙射）路新建项目 | 龙射镇 | 新开工 | 二级公路标准，实施3.12km | 6000 | 政府 | 1200 | 完成总投资的20% | 县公路管护中心 | 8月 |  |  |
| 71 | 九黎城至徐家坝区段滨江路 | 绍庆街道 | 新开工 | 二级公路标准，实施5.1km | 16000 | 政府 | 1600 | 完成总投资的10% | 福冠公司 | 9月 |  |  |
| 72 | G65清平互通式立交工程 | 郁山镇 | 新开工 | 二级公路标准，实施3km | 15000 | 政府 | 1500 | 完成总投资的10% | 福冠公司 | 10月 |  |  |
| 73 | 新城至摩围山快速通道 | 靛水街道、润溪乡 | 新开工 | 按二级公路标准建设，全长22km | 150000 | 政府 | 8000 | 完成总投资的5% | 重庆九黎旅游控股集团有限公司 | 10月 |  |  |
| 74 | 黔石高速连湖互通至郁山段快速通道 | 郁山镇、联合乡、石柳乡、连湖镇 | 新开工 | 二级公路标准，实施23km | 60000 | 政府 | 3000 | 完成总投资的5% | 福冠公司 | 10月 |  |  |
| 六 | 主管部门：县城市管理局 |  |  |  | 101390 |  | 51930 |  |  |  |  |  |
| 75 | 新城供水工程（一期） | 新城区 | 续建 | 总建设管网14568m，过节预埋管2691m | 2100 | 政府 | 1100 | 主体完工 | 城投公司 | 1月 | 是 |  |
| 76 | 两江桥维修加固工程 | 老城区 | 续建 | 维修加固桥梁上部结构及全桥整体涂装 | 4500 | 政府 | 2000 | 完工投用 | 城投公司 | 1月 |  |  |
| 77 | 乌江三桥节点改造工程 | 老城区 | 新开工 | 沙沱街180m、乌江三桥连接道90m、乌江东路60m，按照城市支路改造 | 1500 | 政府 | 1500 | 完工投用 | 城投公司 | 1月 | 是 |  |
| 78 | 立体停车场项目 | 老城区 | 新开工 | 绍庆广场、沙陀消防队等地立体停车场及市政配套设施建设 | 2000 | 政府 | 2000 | 完工 | 城投公司 | 1月 | 是 |  |
| 79 | 城北隧道至九曲河连接道改造工程 | 老城区 | 新开工 | 改造道路全长348m，车行道宽度15m，人行道宽度2m | 2200 | 政府 | 2200 | 完工投用 | 城投公司 | 2月 | 是 |  |
| 80 | 天外天到南门洞道路拓宽工程 | 老城区 | 新开工 | 道路总长576m，配件DN500雨水管网等 | 4000 | 政府 | 4000 | 完工投用 | 城投公司 | 3月 | 是 |  |
| 81 | 城区供水保障工程 | 老城区 新城区 | 新开工 | 包含青龙水厂供水工程、新城水厂扩建及配套供水工程、九黎城水厂及环网供水工程、城市自来水厂生产改造工程及智能信息平台建设项目等 | 52160 | 政府 | 20000 | 主体施工 | 彭水县润泽自来水公司 | 3月 | 是 | ★2022年市级重大项目 |
| 82 | 观音岩隧道、学坝隧道升级改造工程 | 老城区 | 新开工 | 观音岩隧道全长577m、高6.7m，学坝隧道全长270m、高6m | 1130 | 政府 | 1130 | 主体施工 | 城投公司 | 3月 | 是 |  |
| 83 | 城区绿化景观提升工程 | 老城区 新城区 | 新开工 | 两江四岸、城区道路、交通节点等地绿化美化、景观提升 | 2000 | 政府 | 2000 | 完工投用 | 县城市管理局 | 3月 | 是 |  |
| 84 | 城区天桥项目 | 老城区 | 新开工 | 小转盘、河堡、黔龙阳光、汉二小等节点处建设人行天桥 | 1000 | 政府 | 1000 | 完工投用 | 城投公司 | 4月 | 是 |  |
| 85 | 两江假日酒店至郁江二桥连接道工程 | 老城区 | 新开工 | 连接道长700m，包括边坡防护工程、桥梁工程、交通工程、绿化工程、照明工程 | 8800 | 政府 | 5000 | 主体施工 | 城投公司 | 7月 | 是 |  |
| 86 | 生活垃圾中转站建设工程 | 绍庆街道临江社区 | 新开工 | 占地面积约35亩，建设内容包括垃圾压缩站、环卫物资仓库、综合业务楼、智慧环卫监控系统、环卫车辆停车场、洗车场及临时维修场、厨余垃圾处置场等 | 20000 | 政府 | 10000 | 基础施工 | 城投公司 | 7月 | 是 |  |
| 七 | 主管部门：县教委 |  |  |  | 75246 |  | 29375 |  |  |  |  |  |
| 87 | 学坝幼儿园 | 汉葭街道 | 续建 | 新建园舍约6400m² | 3992 | 政府 | 1600 | 完工 | 福冠公司 | 1月 | 是 |  |
| 88 | 摩围中学 | 靛水街道 | 续建 | 新建校舍面积65000m²及附属设施 | 33000 | 政府 | 12000 | 基础和主体施工 | 福冠公司 | 1月 | 是 | ★2022年市级重大项目 |
| 89 | 义务教育能力提升（设备）信息化项目 | 有关学校 | 新开工 | 相关设施、设备采购 | 2625 | 政府 | 2625 | 完成 | 相关学校 | 3月 |  |  |
| 90 | 第三中学综合楼拆除重建项目 | 绍庆街道 | 新开工 | 拆除重建教学综合楼7000m² | 3271 | 政府 | 1000 | 场平和基础施工 | 福冠公司 | 4月 | 是 |  |
| 91 | 第二小学教学楼拆除重建项目 | 汉葭街道 | 新开工 | 拆除原教学楼，新建教学楼约3000m²及必要的附属工程 | 1786 | 政府 | 1000 | 场平和基础施工 | 福冠公司 | 5月 | 是 |  |
| 92 | 实验中学食堂扩建项目 | 汉葭街道芦渡湖居委 | 新开工 | 占地面积598m²，总建筑面积1791m² | 650 | 政府 | 650 | 完工投用 | 福冠公司 | 7月 |  |  |
| 93 | 张家坝小学迁建项目 | 靛水街道 | 新开工 | 新建校舍22264m²，其中地上建筑16822m²，地下车库、设备用房5442m² | 8793 | 政府 | 4000 | 主体施工 | 福冠公司 | 8月 | 是 |  |
| 94 | 保家镇第二小学 | 保家镇 | 新开工 | 校舍建筑面积16000m²，配套运动场、围墙、校门、管网、绿化景观等 | 8329 | 政府 | 3000 | 场平、边坡治理和基础施工 | 福冠公司 | 8月 | 是 |  |
| 95 | 第三小学扩建项目 | 绍庆街道 | 新开工 | 收购原长办地块及房屋，新建综合楼5000m²以及运动场等 | 2300 | 政府 | 500 | 基础施工 | 福冠公司 | 10月 | 是 |  |
| 96 | 张家坝幼儿园 | 靛水街道 | 新开工 | 按18班540人规模建设，校舍面积约9800m²，用地面积14404m² | 5000 | 政府 | 2000 | 场平和基础施工 | 福冠公司 | 10月 | 是 |  |
| 97 | 保家镇中心校扩建项目 | 保家镇 | 新开工 | 新征土地约26亩，新建综合楼约4000m²，扩建运动场约6000m² | 3500 | 政府 | 500 | 场平和基础施工 | 福冠公司 | 11月 | 是 |  |
| 98 | 大同镇幼儿园 | 大同镇 | 新开工 | 按6个班180人规模建设，用地面积3835m²，建筑面积4117m² | 2000 | 政府 | 500 | 场平和基础施工 | 福冠公司 | 11月 |  |  |
| 八 | 主管部门：县卫生健康委 |  |  |  | 24983 |  | 15081 |  |  |  |  |  |
| 99 | 县公共卫生服务中心 | 新城区 | 续建 | 总建筑面积15800m² | 7000 | 政府 | 2500 | 竣工验收，投入使用 | 县卫生健康委 | 1月 |  |  |
| 100 | 县人民医院关口传染病区扩建项目 | 关口 | 续建 | 新建建筑面积3200m²，原业务用房装修改造面积1800m²；购置CT、DR等医疗设备，配置PACC系统、LIS系统等信息化系统135台（张、套） | 4600 | 政府 | 3600 | 竣工验收，投入使用 | 县人民医院 | 1月 |  |  |
| 101 | 县人民医院健康体检部建设项目 | 滨江社区 | 续建 | 改造装修建筑面积845m²，购置CT、DR等硬件设备及健康体检、健康管理、健康促进等软件 | 1955 | 政府 | 1200 | 竣工验收，投入使用 | 县人民医院 | 1月 |  |  |
| 102 | 县疾病预防控制中心实验室标准化建设项目 | 新城区 | 续建 | 总建筑面积3200m²，实验室标准化建设 | 3421 | 政府 | 3421 | 投入使用 | 县疾控中心 | 1月 |  |  |
| 103 | “互联网+健康服务”信息化建设项目 | 县域内 | 新开工 | 基层医疗卫生一体化管理信息系统和区域全民健康信息平台 | 3347 | 政府 | 1200 | 投入使用 | 县卫生健康委 | 1月 |  |  |
| 104 | 县中医院发热门诊及洗消中心建设项目 | 新城区 | 新开工 | 新建发热门诊楼一栋，建筑面积约1000m²，购置设备约103台/套；新建洗涤和消毒中心一栋，建筑面积约1000m²，购置设备约28台/套 | 3500 | 政府 | 2000 | 主体施工 | 县中医院 | 7月 |  |  |
| 105 | 县人民医院血液透析提标扩能升级改造工程 | 县人民医院 | 新开工 | 改造面积约1547m²，配置血透析设备15台/套 | 1160 | 政府 | 1160 | 投入使用 | 县人民医院 | 7月 |  |  |
| 九 | 主管部门：县民政局 |  |  |  | 62892 |  | 23192 |  |  |  |  |  |
| 106 | 区域性特困供养中心改造项目 | 有关乡镇（街道） | 新开工 | 对绍庆街道、黄家镇、桑柘镇、梅子垭镇、普子镇、万足镇、鹿角镇、连湖镇敬老院实施升级改造，打造为区域性特困人员集中供养中心。共改造面积9550m²，设置床位224张 | 3360 | 政府 | 3360 | 改造完成 | 乡镇人民政府 街道办事处 | 6月 | 是 |  |
| 107 | 乡镇养老服务中心改建项目 | 有关乡镇 | 新开工 | 改建大同镇、太原镇等22个乡镇养老服务中心，总建筑面积22100m²，新增床位737张 | 8832 | 政府 | 8832 | 改造完成 | 乡镇人民政府 | 6月 | 是 |  |
| 108 | 新城殡仪馆及公墓建设项目 | 新城区 | 新开工 | 殡仪馆用地90亩，按12个悼念厅，5个遗体告别厅，一个火化车间（3台火化炉），骨灰堂等设施配置；公墓占地350亩，配套建设进场道路 | 45000 | 政府 | 10000 | 主体施工 | 城投公司 | 7月 | 是 |  |
| 109 | 县未成年人救助保护中心异地迁建工程 | 新城区 | 新开工 | 规划用地30亩，建筑规模3500平方米，新增床位100张 | 1200 | 政府 | 500 | 基础施工 | 县民政局 | 10月 |  |  |
| 110 | 特困人员集中供养服务中心 | 新城区 | 新开工 | 建设规模12750m²，新增床位300张 | 4500 | 政府 | 500 | 基础施工 | 县民政局 | 10月 | 是 |  |
| 十 | 主管部门：县文化旅游委 |  |  |  | 895224 |  | 116000 |  |  |  |  |  |
| 111 | 摩围山日月星辰森林康养中心 | 摩围山景区 | 续建 | 总建筑面积为58691m²，其中居家康养建筑面积4309m²，旅游接待住宿康养建筑面积32299m²，地下车库建筑面积22084m² | 55304 | 政府 | 10000 | 完成主体建筑 | 重庆九黎旅游控股集团有限公司 | 1月 |  | ★2022年市级重大项目 |
| 112 | 摩围山休闲度假康养基地一期项目 | 摩围山景区 | 续建 | 总占地面积400亩，总建筑面积156594m²，包括摩围康养生态休闲园建设配套用房、摩围康养生态社区，配套完善社区道路、绿化、给排水及电力等基础设施 | 69658 | 政府 | 20000 | 完成主体建筑 | 彭水县摩围山旅游开发有限公司 | 1月 |  |  |
| 113 | 摩围山乡村振兴建设项目 | 摩围山景区 | 续建 | 建设生态田园区、秘境拓展区、民俗风情区、花夲观赏区、配套基础设施 | 37876 | 政府 | 10000 | 完成总投资的26% | 彭水县摩围山旅游开发有限公司 | 1月 | 是 |  |
| 114 | 摩围山老年康养中心 | 靛水街道洋藿村 | 续建 | 建设老年服务中心，并配套实施园林绿化及景观、道路、停车场、室外管网、生化池、垃圾收集点等工程 | 40174 | 政府 | 10000 | 主体施工 | 重庆江汇建设工程有限责任公司 | 1月 |  | ★2022年市级重大项目 |
| 115 | 阿依河5A景区提档升级项目 | 阿依河景区 | 续建 | 接待中心商业区1-4号楼整体改造，千步梯至青龙谷环线、岩头坝、牛角寨、青龙洞、景区内设施设备升级改造 | 15000 | 社会 | 3000 | 完成总投资的20% | 乌江画廊旅游开发公司 | 2月 |  |  |
| 116 | 乌江画廊景区（彭水段）提档升级项目 | 乌江画廊景区 | 续建 | 游船俱乐部室内装修，景观大门停车场边坡治理及景区公厕，环湖游步道，电子票务及停车收费系统，湖心小苑、养心湖畔、景区栈道及码头基础设施提档升级，打造游船10艘，钢质趸船2艘 | 15000 | 社会 | 2000 | 完成总投资的13% | 乌江画廊旅游开发公司 | 2月 | 是 |  |
| 117 | 阿依林海康养旅游度假区 | 联合、芦塘、普子 | 续建 | 30000亩红豆杉生态农业观光园、4000亩生态农林体验园、原生态森林度假园、红豆杉特色小镇 | 210000 | 社会 | 2000 | 完成配套设施 | 重庆纵深旅游产业有限公司 | 3月 |  |  |
| 118 | 郁山盐温泉农旅融合暨乡村振兴开发项目 | 郁山镇 | 续建 | 总用地面积54亩，总建筑面积65053m²，建设内容主要包括：盐丹文化风情民宿、特色产品展销中心、盐丹文化特色体验中心、游客接待服务中心等 | 57789 | 政府 | 10000 | 解决拆迁问题，加快推进项目建设 | 彭水县盐丹文化旅游开发有限公司 | 4月 |  |  |
| 119 | 乌江画廊旅游示范带善感片区乡村振兴项目 | 乌江画廊景区 | 新开工 | 善感片区乌江沿线游船停靠码头等改扩建或新建工程，建设沿线重要景点的观景平台、旅游厕所、生活配套补给站等驿站设施，善感乡村振兴项目 | 100000 | 政府 | 10000 | 主体施工 | 彭水县九黎农业发展股份有限公司 | 3月 | 是 | ★2022年市级重大项目 |
| 120 | 摩围山亚高原康养配套设施建设项目 | 摩围山景区 | 新开工 | 亚高原运动公园、康养运动中心、便民养老服务设施以及乡村旅游服务设施 | 132600 | 政府 | 20000 | 基础施工 | 彭水县摩围山旅游开发有限公司 | 4月 |  | ★2022年市级重大项目 |
| 121 | 重庆市红三军长征驻地重要遗址保护利用项目 | 黄家镇 | 新开工 | 房屋保护性改造、风貌改造约900m²，新建展示空间约2000m²、旅游厕所400m²、游客服务中心2000m²、连接道2km等 | 2000 | 政府 | 2000 | 完工 | 彭水县摩围山旅游开发有限公司 | 4月 |  |  |
| 122 | 摩围山片区供水排水工程及配套设施 | 摩围山景区 | 新开工 | 购建水库、供水管网供水厂、排水管网及配套设施 | 70000 | 政府 | 10000 | 基础施工 | 彭水县摩围山旅游开发有限公司 | 5月 |  |  |
| 127 | 摩围山旅游度假区森林旅游基地建设项目（一期） | 摩围山 | 新开工 | 规划面积114.3公顷，建设内容包括：土建工程，道路广场工程，生态旅游景观工程，基础配套工程 | 37649 | 社会 | 5000 | 基础施工 | 重庆九黎旅游控股集团有限公司 | 6月 |  |  |
| 128 | 摩围山休闲度假康养基地（二期） | 靛水街道洋藿村、润溪乡樱桃村 | 新开工 | 占地面积约268.5亩，项目总建筑面积约15万m²，可同时容纳5000余人康养休闲 | 52174 | 政府 | 2000 | 征收土地 | 彭水县摩围山旅游开发有限公司 | 6月 |  |  |
| 十一 | 主管部门：县乌江画廊管委会 |  |  |  | 256698 |  | 40000 |  |  |  |  |  |
| 125 | 蚩尤九黎城文化区配套设施提档升级项目 | 蚩尤九黎城 | 续建 | 九黎城文化区配套设施进行提档升级，主要建设内容包括室内装饰装修、外墙装修、统一门楣以及室外道路广场、绿化、管网、照明等配套设施的建设 | 23784 | 政府 | 10000 | 完工投用 | 重庆九黎旅游控股集团有限公司 | 1月 |  |  |
| 126 | 蚩尤九黎城旅游配套设施建设项目 | 蚩尤九黎城 | 续建 | 建设游客集散中心、苗族文化产业园、撮箕沟河道综合治理 | 100877 | 政府 | 20000 | 主体施工 | 彭水县盐丹文化旅游开发有限公司 | 1月 |  | ★2022年市级重大项目 |
| 127 | 九黎国际暨渝东南文旅商务会展中心及配套工程 | 九黎城片区 | 新开工 | 占地300亩，建筑面积100000m²，集商务、演艺、住宿、娱乐、会展功能的文化旅游商务会展中心等 | 100000 | 政府 | 5000 | 基础施工 | 彭水九黎文化旅游投资有限公司 | 6月 |  |  |
| 128 | 九黎印象建设项目（棚户区安置房项目） | 九黎城片区 | 新开工 | 占地面积310亩，建安置房74180m²，其中住宅56737m²、门面3778m²、配套用房425m²、地下车库及设备用房13240m² | 32037 | 政府 | 5000 | 基础施工 | 重庆江汇建设工程有限责任公司 | 6月 |  |  |
| 十二 | 主管部门：县规划自然资源局 |  |  |  | 41820 |  | 32460 |  |  |  |  |  |
| 129 | 2021年土地整理项目 | 绍庆街道、石柳乡、连湖镇、郁山镇 | 续建 | 过江村、建兰村、正洞坪村、多家村、清洁村等村土地整理，合计土地平整1025公顷、修建田间道路52km、修建农田水利实施119处 | 5380 | 政府 | 2660 | 竣工投用 | 县国土整治和生态修复中心 | 2月 |  |  |
| 130 | 彭水县小型地质灾害隐患点减灾销号项目 | 有关乡镇（街道） | 续建 | 抗滑桩板墙、挡墙、放坡、截排水沟、危岩清除、危岩锚固、危岩支撑、岩腔封填、格构锚杆挡墙等 | 3600 | 政府 | 3600 | 竣工投用 | 县规划自然资源局 | 3月 |  |  |
| 131 | 地质灾害灾后重建项目 | 有关乡镇（街道） | 续建 | 建设桩板墙2000m、排水沟4000m，危岩清除7000m³ | 4500 | 政府 | 500 | 竣工投用 | 县地质灾害防治中心 | 3月 |  |  |
| 132 | 保家镇集镇地灾综合治理项目 | 保家镇 | 续建 | 建设抗滑桩150根、坡面格构、锚喷7100m | 2200 | 政府 | 1500 | 完工 | 县地质灾害防治中心 | 3月 |  |  |
| 133 | 2022年土地整理项目 | 有关乡镇（街道） | 新开工 | 黄家镇光辉村、善感乡罗兴村、桐楼乡普子村、郁山镇陈家园村、连湖镇桐木坪村、鞍子镇甘田村、双龙乡马岭村、太原镇高桥村等村土地整理，共实施土地平整2186公顷、修建田间道路111.3km、修建农田水利实施226处 | 9640 | 政府 | 7700 | 完成总投资的80% | 县国土整治和生态修复中心 | 2月 |  |  |
| 134 | 农村建设用地复垦项目 | 各乡镇（街道） | 新开工 | 完成走马乡万家村等9个农村建设用地项目，共复垦500亩 | 10000 | 政府 | 10000 | 竣工投用 | 城投公司 | 2月 |  |  |
| 135 | 矿山基础设施建设 | 有关乡镇（街道） | 新开工 | 包括新建厂房、工业广场、修建道路、投入生产设备等 | 6000 | 社会 | 6000 | 完工投用 | 有关企业 | 4月 |  |  |
| 136 | 历史遗留和政策关闭矿山环境恢复治理与土地复垦项目 | 有关乡镇（街道） | 新开工 | 完成150亩矿山环境恢复治理，拆除房屋，恢复损毁土地生态环境 | 500 | 政府 | 500 | 竣工投用 | 县国土整治和生态修复中心 | 10月 |  |  |
| 十三 | 主管部门：县农业农村委 |  |  |  | 92200 |  | 83800 |  |  |  |  |  |
| 137 | 2021年高标准农田建设项目 | 15个乡镇（街道） | 续建 | 建成高标准农田4万亩 | 5000 | 政府 | 5000 | 竣工投用 | 乡镇人民政府 街道办事处 | 1月 |  |  |
| 138 | 2022年乡村振兴试点示范建设项目 | 有关乡镇（街道） | 续建 | 润溪、善感、诸佛庙池村等乡村振兴试验示范建设 | 8000 | 社会 | 8000 | 主体完工 | 各新型农业经营主体 | 1月 |  |  |
| 139 | 2022年农产品初加工建设项目 | 工业园区、有关乡镇 | 续建 | 红薯初加工、苗医苗药、香椿芽、自热食品生产等农产品初加工生产 | 29000 | 社会 | 29000 | 主体完工 | 相应加工企业 | 1月 | 是 |  |
| 140 | 2022年高山特色山地产业发展项目 | 有关乡镇（街道） | 新开工 | 中药材、水产养殖等特色经济产业 | 10000 | 社会 | 10000 | 竣工投用 | 各新型农业经营主体 | 1月 |  |  |
| 141 | 2022年农村三变改革扩面试点项目 | 有关乡镇（街道） | 新开工 | 支持乡镇（街道）农村三变改革扩面试点村工作 | 2000 | 社会 | 2000 | 扩面三变改革 | 乡镇人民政府 街道办事处 | 1月 |  |  |
| 142 | 2022年村级集体经济发展壮大项目 | 有关乡镇（街道） | 新开工 | 用于各乡镇（街道）村级集体经济发展壮大 | 2000 | 社会 | 2000 | 集体经济发展 | 乡镇人民政府 街道办事处 | 1月 |  |  |
| 143 | 2022年培育壮大新型农业经营主体项目 | 有关乡镇（街道） | 新开工 | 支持新型农业经营主体提升技术应用和生产经营能力; 支持县级以上农民合作社示范社和示范家庭农场改善生产条件等 | 1200 | 社会 | 800 | 主体完工 | 各新型农业经营主体 | 1月 |  |  |
| 144 | 2022年红薯产业示范园区建设项目 | 郁山镇、石柳乡、联合乡等 | 新开工 | 红薯产业高效示范园区建设 | 1000 | 社会 | 1000 | 主体完工 | 各新型农业经营主体 | 3月 |  |  |
| 145 | 2022年油茶全产业链建设项目 | 有关乡镇（街道） | 新开工 | 建油茶种植基地及初加工厂 | 1400 | 社会 | 1400 | 主体完工 | 各新型农业经营主体 | 3月 |  |  |
| 146 | 2022年冷链物流基地建设项目 | 有关乡镇（街道） | 新开工 | 新城及有关乡镇仓储、冷链物流基地建设 | 1000 | 社会 | 1000 | 主体完工 | 各新型农业经营主体 | 3月 |  |  |
| 147 | 2022年市级现代农业园区提档升级项目 | 靛水街道、新田镇、岩东乡 | 新开工 | 完善摩围山、新田、岩东市级现代农业示范园区特色优势产业和产业基础配套设施 | 6000 | 社会 | 6000 | 主体完工 | 各新型农业经营主体 | 3月 |  |  |
| 148 | 2022年乡村旅游项目 | 有关乡镇（街道） | 新开工 | 发展乡村旅游，打造品牌级乡村旅游景区5个 | 5000 | 社会 | 5000 | 主体完工 | 各新型农业经营主体 | 3月 |  |  |
| 149 | 2022年产业基础设施建设项目 | 有关乡镇（街道） | 新开工 | 配套产业路100km，灌溉水池2000m³，主要增收产业、规模生产基地建设冷链物流、仓储等配套设施 | 5000 | 政府 | 5000 | 竣工投用 | 乡镇人民政府 街道办事处 | 4月 |  |  |
| 150 | 2022年高标准农田建设项目 | 有关乡镇（街道） | 新开工 | 建成高标准农田5万亩 | 6000 | 政府 | 4000 | 主体完工 | 乡镇人民政府 街道办事处 | 8月 |  |  |
| 151 | 彭水屠宰加工及冷链物流基地建设项目 | 绍庆街道镇南村8组 | 新开工 | 用地面积18696m²，总建筑面积15527m²，其中厂房建筑面积11301m²、办公用房1栋4226m² | 9600 | 社会 | 3600 | 主体施工 | 重庆寰富实业有限公司 | 10月 |  |  |
| 十四 | 主管部门：县林业局 |  |  |  | 18172 |  | 3880 |  |  |  |  |  |
| 152 | 武陵山区生物多样性保护项目 | 有关乡镇（街道） | 续建 | 人工造乔木林5000亩，封山育林10000亩，退化林修复和森林质量精准提升37000亩 | 13500 | 政府 | 3000 | 全面完成年度任务 | 乡镇人民政府 街道办事处 | 3月 |  |  |
| 153 | 两岸青山千里林带建设项目 | 有关乡镇（街道） | 新开工 | 农业种植结构调整新（改）造林4000亩，农村“四旁”植树1000亩，疏林地及未成林地营造林2000亩，宜林地及灌木林地培育500亩，森林抚育3000亩，低效林改造1000亩，建城区及码头绿化美化500亩 | 4672 | 政府 | 880 | 全面完成年度任务 | 县林业局 | 10月 |  |  |
| 十五 | 主管部门：县水利局 |  |  |  | 154587 |  | 38240 |  |  |  |  |  |
| 154 | 凤升水库 | 龙射镇 | 续建 | 中型水利工程，水库总库容1132万m³，调水工程，砼面板堆石坝，干支渠27.4km | 57474 | 政府 | 2400 | 竣工 | 重庆市彭水县龙凤水资源开发有限责任公司 | 1月 | 是 |  |
| 155 | 永丰水库 | 鹿鸣乡 | 续建 | 小(2)型水库，总库容430000m³ | 6992 | 政府 | 3000 | 竣工 | 福冠公司 | 1月 | 是 |  |
| 156 | 红光水库 | 芦塘乡 | 续建 | 小(2)型水库，总库容420000m³ | 7637 | 政府 | 3600 | 竣工 | 福冠公司 | 1月 | 是 |  |
| 157 | 新城乌江滨江段防洪护岸综合治理工程 | 靛水街道 | 续建 | 治理河道长4685m | 28840 | 政府 | 7200 | 竣工 | 福冠公司 | 1月 |  |  |
| 158 | 三江口水利枢纽工程库区木楠、大滩滑坡治理项目 | 保家镇 | 续建 | 木楠抗滑桩109根，大滩抗滑桩42根 | 3388 | 政府 | 1500 | 竣工 | 福冠公司 | 1月 |  |  |
| 159 | 2021年移民后期扶持项目 | 有关乡镇 | 续建 | 产业基地基础设施建设 | 4555 | 政府 | 3500 | 竣工 | 乡镇人民政府 | 1月 |  |  |
| 160 | 2022年水土保持重点工程善感项目区 | 善感乡 | 新开工 | 完成年度下达水土流失治理任务及配套基础设施建设 | 1000 | 政府 | 1000 | 竣工 | 善感乡人民政府 | 3月 |  |  |
| 161 | 2022年农村饮水保障工程 | 各乡镇 | 新开工 | 新建标准化水厂3座，改扩建20处，更换管道50.22km | 10000 | 政府 | 10000 | 竣工 | 乡镇人民政府 | 3月 | 是 |  |
| 162 | 郁江流域保家镇朱家嘴段河堤护岸修复工程 | 保家镇 | 新开工 | 整治河段全长206m，其中河床防护整治长度206m，岸坡整治长度165m | 1440 | 政府 | 1440 | 完工 | 福冠公司 | 8月 | 是 |  |
| 164 | 长湖电站 | 连湖镇 | 新开工 | 工程建筑物由泄洪冲砂闸、非溢流坝、河床式主、副厂房及开关站、变电站等组成；装机1.8万KW | 24453 | 社会 | 2000 | 完成征地移民工作，开展三通一平建设 | 重庆渝坤水电开发有限公司 | 5月 |  |  |
| 164 | 河道治理工程（润溪龙洋、善感石槽坝） | 润溪乡 善感乡 | 新开工 | 整治河道河堤2300m | 800 | 政府 | 800 | 竣工 | 润溪乡人民政府 善感乡人民政府 | 10月 |  |  |
| 165 | 黄家镇重点河段治理项目 | 黄家镇 | 新开工 | 整治河道1000m | 800 | 政府 | 800 | 竣工 | 黄家镇人民政府 | 10月 |  |  |
| 165 | 富家水库 | 走马乡 | 新开工 | 小(2)型水库，总库容46.35万m³ | 7208 | 政府 | 1000 | 开展征地移民工作 | 福冠公司 | 11月 |  |  |
| 十六 | 主管部门：县乡村振兴局 |  |  |  | 5500 |  | 5500 |  |  |  |  |  |
| 167 | 2022年东西协作项目 | 有关乡镇（街道） | 新开工 | 道路、广场、学校等配套设施项目 | 5500 | 政府 | 5500 | 完工 | 乡镇人民政府 街道办事处 | 4月 |  |  |
| 十七 | 主管部门：县发展改革委 |  |  |  | 445487 |  | 59987 |  |  |  |  |  |
| 168 | 2022年易地扶贫搬迁后续扶持项目 | 有关乡镇（街道） | 新开工 | 硬化产业路、产业配套设施、公共服务设施等 | 15000 | 政府 | 15000 | 竣工投用 | 乡镇人民政府 | 1月 |  |  |
| 169 | 2022年对口协同发展项目 | 有关乡镇（街道） | 新开工 | 新建公路，农产品加工厂，学校附属设施，医院配套设施等 | 5487 | 政府 | 5487 | 完工投用 | 乡镇人民政府 | 3月 |  |  |
| 170 | 2022年以工代赈示范项目 | 有关乡镇（街道） | 新开工 | 农村基础设施以工代赈示范工程 | 1500 | 政府 | 1500 | 完工投用 | 乡镇人民政府 | 3月 | 是 |  |
| 171 | 农（林）光互补光伏电站 | 联合乡、连湖镇、桑柘镇、大同镇、善感乡、鞍子镇 | 新开工 | 根据选址土地性质、土质情况，结合农业（或林业、牧业），总规划60万千瓦光伏电站 | 180000 | 社会 | 10000 | 主体施工 | 三峡新能源四川分公司 | 4月 | 是 |  |
| 172 | 屋顶光伏项目 | 县域内 | 新开工 | 建设屋顶面积约329.9万m²，总装机容量约300MWp | 103500 | 社会 | 13000 | 主体施工 | 三峡新能源四川分公司 大唐重庆分公司等 | 5月 | 是 |  |
| 173 | 重庆能投冯家盖风能发电项目 | 桑柘镇、大同镇、新田镇 | 新开工 | 总装机10万KW | 70000 | 社会 | 8000 | 完成测风，主体施工 | 重庆能投清洁能源公司 | 10月 | 是 |  |
| 174 | 华润电力鹿鸣风能发电项目 | 鹿鸣乡、龙射镇 | 新开工 | 总装机10万KW | 70000 | 社会 | 7000 | 完成测风，主体施工 | 华润电力投资有限公司华中分公司 | 10月 | 是 |  |
| 十八 | 主管部门：县商务委 |  |  |  | 125335 |  | 22000 |  |  |  |  |  |
| 175 | 新城彭酉高速进出口加油站 | 新城区 | 新开工 | 建设储油量120m³的二级加油站，LNG加气站、充电桩等内容的综合服务站 | 2000 | 社会 | 2000 | 完工 | 中国石油重庆彭水销售分公司 | 4月 |  |  |
| 176 | 现代物流园项目（一期） | 靛水街道 | 新开工 | 总用地面积498亩，总建筑面积237900m³。主要建设内容包括仓储物流区、展销区、农产品加工及冷链区、办公配套区等 | 123335 | 政府 | 20000 | 基础完工 主体施工 | 彭水县金铧建设工程有限公司 | 7月 | 是 |  |
| 十九 | 主管部门：县供销合作社 |  |  |  | 3500 |  | 2800 |  |  |  |  |  |
| 177 | 冷链物流仓库建设项目 | 汉葭街道长滩社区8组 | 新开工 | 冷链物流仓库建设800万元，冷链机器设备1200万元 | 2000 | 社会 | 2000 | 完工投用 | 彭水县兴达农业生产资料专业合作社 | 3月 | 是 |  |
| 178 | 再生资源分拣中心 | 绍庆街道阿依路5公里处 | 新开工 | 总建筑面积30000m² | 1500 | 社会 | 800 | 征用土地 场坪施工 | 重庆鼎晟再生资源有限公司 | 10月 |  |  |

附件2

彭水自治县2022年前期准备项目名单

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设 地点 | 主要建设内容及规模 | 总投资 | 2022年度前期工作目标任务 | 项目业主 | 是否一县一策项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  | 4853704 |  |  |  |  |
| 一 | 主管部门：县卫生健康委 |  |  | 68100 |  |  |  |  |
| 1 | 彭水县精神卫生中心新建项目 | 汉葭街道长滩社区 | 总建筑面积30000m² | 30000 | 完成前期手续 | 县卫健委 | 是 |  |
| 2 | 彭水县妇幼保健计划生育服务中心迁建项目 | 靛水新城 | 总建筑面积50000m² | 30000 | 完成前期手续 | 县妇幼保健计划生育服务中心 |  |  |
| 3 | 走马乡卫生院业务楼改扩建项目 | 走马乡 | 总建筑面积5000m² | 2700 | 完成前期手续 | 走马乡卫生院 |  |  |
| 4 | 龙溪镇卫生院业务楼改扩建项目 | 龙溪镇 | 总建筑面积5000m² | 2700 | 完成前期手续 | 龙溪镇卫生院 |  |  |
| 5 | 长生镇卫生院业务楼新建项目 | 长生镇 | 总建筑面积5000m² | 2700 | 完成前期手续 | 长生镇卫生院 |  |  |
| 二 | 主管部门：县交通局 |  |  | 2495000 |  |  |  |  |
| 6 | 彭水至石柱高速公路 |  | 彭水境内约55km | 825000 | 启动前期，完成可研编制 | － | 是 |  |
| 7 | 彭水至务川高速公路 |  | 彭水境内约35km | 525000 | 启动前期，完成可研编制 | － | 是 |  |
| 8 | 彭水至垫丰武高速公路 |  | 彭水境内约30km | 450000 | 方案编制 | － |  |  |
| 9 | 彭水至利川高速公路 |  | 彭水境内约40km | 600000 | 方案编制 | － |  |  |
| 10 | S203周家寨至鞍子段公路升级改造 | 善感、鞍子 | 新建全长23.77公里二级公路 | 60000 | 完成前期手续 | － |  |  |
| 11 | S304马峰至桑柘升级改造 | 新田镇、桑柘镇 | 升级改造二级路26km | 35000 | 启动前期，完成可研编制 | － |  |  |
| 三 | 主管部门：县水利局 |  |  | 805604 |  |  |  |  |
| 12 | 阿依河水库 | 黄家镇 | 大型水库，总库容1.2亿m³ | 230000 | 继续开展前期论证 | － | 是 |  |
| 13 | 郁山湖水库 | 郁山镇 | 大型水库，总库容1.2亿m³ | 510000 | 继续开展前期论证 | － | 是 |  |
| 14 | 龙溪水库工程 | 龙溪镇 | 中型水库，总库容1036万m³ | 59184 | 开展可行性报告编制 | － |  |  |
| 15 | 郁江连湖场镇段水生态治理工程 | 连湖镇 | 新建防洪护岸河堤工程1.5km | 5120 | 开展可行性报告和初步设计报告编制 | － |  |  |
| 16 | 郁江郁山镇场镇段防洪护岸综合治理工程 | 郁山镇 | 一碗水渡口塘护岸河堤工程1.3km | 1300 | 开展可行性报告和初步设计报告编制 | － |  |  |
| 四 | 主管部门：县文化旅游委 |  |  | 100000 |  |  |  |  |
| 17 | 万足水上运动基地 | 万足 | 按照生态康养区、休闲度假区、水上运动区、高端定制区等分区规划建设万足水上运动小镇 | 100000 | 方案编制 | － |  |  |
| 五 | 主管部门：县工业园区管委会 |  |  | 150000 |  |  |  |  |
| 18 | 工业园区段郁江流域河道治理及水生态修复项目 | 保家镇 | 主要建设内容为治理沿工业园区至锡滩坝段两岸河道，修建河堤、道路管网等，治理长度约为11km | 150000 | 开展项目可行性论证报告、方案设计等 | 园区公司 |  |  |
| 六 | 主管部门：县发展改革委 |  |  | 1200000 |  |  |  |  |
| 19 | 乌江彭水抽水蓄能项目 | 蔡家槽、夏家沟 | 总装机容量240万千瓦 | 1200000 | 1.全力协调解决项目生态红线、自然保护区等生态环保限制条件，争取纳入国家抽蓄规划重点实施项目库； 2.纳入规划重点实施项目库后，立即开展项目立项、预可研及地质勘探等工作，力争2022年完成； 3.在外部限制条件解决方案基本落实的前提下，2022年开展项目可研及勘察设计 | 重庆大唐国际彭水水电开发有限公司 | 是 |  |
| 20 | 摩围山风电新能源项目 | 摩围山 | 10万KW风能电站 | 70000 | 方案编制 | － | 是 |  |

附件3

彭水自治县2022年重点项目推进表（1—X月）

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 项目 类型 | 主要建设内容及规模 | 总投资 | 投资类别 | 2022年 计划投资额 | 2022年度目标任务 | 项目业主 | 计划开复工月份 | 项目推进情况 |  |  | 存在的主要问题及解决措施 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否开复工 | 2022年完成投资 | 项目形象进度 | 存在的主要问题 | 需解决事项 |  |
| 一、责任部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核人：                 填报人：              联系电话：

彭水苗族土家族自治县人民政府办公室        2022年3月16日印发