彭水县“十四五”时期“无废城市”

建设实施方案

重庆市彭水苗族土家族自治县生态环境局

2022年11月

前 言

“无废城市”以创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念为引领，通过推动形成绿色发展方式和生活方式，持续推进固体废物源头减量和资源化利用，最大限度减少最终处置量，将固体废物的环境影响降至最低。开展“无废城市”建设，是深入贯彻落实习近平生态文明思想的具体行动，是推动减污降碳协同增效的重要举措，是从城市整体层面深化固体废物综合管理改革的有力抓手，是提升生态文明、建设美丽中国的重要举措。

为深入贯彻习近平总书记关于推动成渝地区双城经济圈建设的重要讲话精神，全面落实重庆市人民政府、四川省人民政府《关于印发〈成渝地区双城经济圈生态环境保护规划〉的通知》（环综合〔2022〕12号），协同推动成渝地区双城经济圈“无废城市”建设，四川省人民政府办公厅、重庆市人民政府办公厅同时发布《关于推进成渝地区双城经济圈“无废城市”共建的指导意见》（川办发〔2022〕52号）中提出“深化重庆市中心城区“无废城市”建设，分期分批启动重庆市其余区县(自治县)、盛经开区和四川省成都市、自贡市、泸州市、德阳市、绵阳市、遂宁市、内江市、乐山市、南充市、宜宾市、广安市、达州市、雅安市、眉山市、资阳市等15个”无废城市建设。根据市级工作部署，彭水县结合实际科学制定“十四五”时期“无废城市”建设方案，持续推进“无废城市”建设。

彭水县以“无废城市”建设为重要契机，贯彻落实市委、市政

府，县委、县政府“无废城市”建设工作安排，坚持以问题为导向，统筹县内经济发展下的固体废物管理，有序开展农业、工业、生活等领域固体废物源头减量、资源化利用及无害化处置，结合《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》《重庆市（主城区）“无废城市”建设试点实施方案》（渝无废组〔2019〕1号）、《彭水苗族土家族自治县人民政府关于印发生态环境保护“十四五”规划和二〇三五年远景目标》文件为指导，根据彭水苗族土家族自治县实际情况，制定本方案。

目 录

目 录	3

一、总则	1

（一）指导思想	1

（二）基本原则	1

（三）建设范围及时限	2

二、彭水县城市发展与固体废物概况	3

（一）彭水县城市发展基本情况	3

（二）彭水县固体废物管理与利用处置现状	7

1、一般工业固体废弃物	7

2、农业源固体废弃物	7

3、生活源固体废物	9

4、城市建筑垃圾	12

5、危险固体废弃物	12

6、“无废城市”建设基础	13

（三）彭水县固体废物管理存在的主要问题	18

三、建设目标	21

（一）总体目标	21

（二）建设指标	21

四、主要任务	26

（一）强化顶层设计引领，统筹“无废城市”建设	26

（二）加快工业绿色低碳发展，降低工业固体废物处置压力	26

（三）促进农业农村绿色发展，提升农业废物综合利用水平	28

（四）践行绿色低碳生活方式，促进生活源固体废物减量化、资源化	30

（五）创建绿色节能建筑，加强建筑垃圾全程监管	33

（六）强化监管和利用处置能力，防控危险废物环境风险	34

（七）加强制度、技术、市场和监管体系建设，全面提升保障能力	36

（八）努力打造“无废城市细胞”	38

五、保障措施	39

（一）加强组织领导	39

（二）严格监督考核	39

（三）加强资金保障	39

（四）加强技术支撑	39

（五）强化宣传引导	40

附件1建设指标可达性分析	41

附件2彭水县固体废物产生清单	62

附件3彭水县“无废城市”建设任务清单	68

附件4彭水县“无废城市”建设重点项目清单	78

附件5彭水县固体废物环境管理部门责任清单	80

- 一、总则

- （一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届一中全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，深入贯彻习近平生态文明思想和全国生态环境保护大会精神，深化落实习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和推动成渝地区双城经济圈建设等重要指示要求，认真落实市第六次党代会精神，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，以实现碳达峰、碳中和目标为引领，紧密围绕减污降碳协同增效，坚持绿色低碳循环发展，以农业废弃物、生活垃圾和建筑垃圾、危险废物为重点，实现源头大幅减量、充分资源化利用和安全处置，稳步推进“无废城市”建设工作，基本解决固体废物污染问题，高水平打造“世界苗乡·养心彭水”，加快将彭水县建设成山清水秀美丽之地。

- （二）基本原则

坚持问题导向，因地制宜。基于现有社会经济基础，识别固体废物领域的关键问题、关键行业及关键环节，因地制宜提出建设目标及实施路径，发挥区域特色。清晰目标定位，突出重点任务，逐步提升彭水县固体废物监管能力和管理水平。

坚持系统协调，逐个突破。明确彭水县“无废城市”建设的总体目标及发展方向，充分发挥政府的引导作用和市场的调节作用，将“无废城市”的建设目标与城市已开展、正在开展和拟开展的相关试点示范相融合，系统提升工业、农业、生活、消费等领域各类固体废物减量化、资源化、无害化水平，加强跨部门、跨区域协同联动，稳步推进彭水县“无废城市”建设。

坚持以点带面，全面建设。加快构建“无废细胞”，建成典型行业资源循环链条，创新打造“无废园区”“无废村镇”试点，推动形成“点、线、面”统筹发力的良好格局，推动产业转型和农业升级，加强彭水县与其他区域的固体废物利用及处置联动，建立区域固体废物全过程污染防控体系，实现固体废物全过程高效管理。

坚持理念先行，全民参与。以垃圾分类为抓手，以绿色消费为重点，全面宣传“无废城市”理念，培养公众形成简约适度、绿色低碳、文明健康的生活方式和消费模式，着力提升社会资源节约意识，营造全民共建共享的良好氛围。

- （三）建设范围及时限

建设范围：彭水苗族土家族自治县“无废城市建设”覆盖范围为彭水县全域，包括了彭水自治县辖3个街道、18个镇、18个乡，幅员面积3903平方公里。

建设基准年：2020年。

建设时间：2021年至2025年。

- 二、彭水县城市发展与固体废物概况

- （一）彭水县城市发展基本情况

1、社会经济发展情况

“十三五”期间，彭水县产业结构转型升级取得重大进展，三次产业比为15.1：32.6：52.3，产业结构明显优化。2020年全县经济总量跃升至渝东南前三位，全年实现地区生产总值（GDP）245.10亿元，按可比价格计算，比上年增长4.2%。其中，第一产业实现增加值37.18亿元，增长4.8%；第二产业实现增加值79.78亿元，增长5.2%；第三产业实现增加值128.14亿元，增长3.3%。三次产业对经济增长的贡献率分别为15.3%、42.2%和42.5%，分别拉动经济增长0.6个、1.8个和1.8个百分点。年末户籍总人口70.30万人，比上年减少0.03万人。其中，户籍城镇人口20.67万人，户籍乡村人口49.63万人。

2、工业产业发展现状

“十三五”期间，彭水县加快生态工业转型升级，调整发展规划及产业定位，大力发展健康食品、清洁能源及特色轻工等产业。截至2020年，彭水县以重庆大唐国际彭水水电开发有限公司、阿依达太极泉水、宏绿食品、茂田水泥等骨干企业支撑明显，太极泉水二期初步投产，火吉饮料二期启动，工业园区“产值倍增计划”扎实实施，不断承办全国中药材产业扶贫工作推进会议，新落地工业项目8个，全县规模以上工业企业达27家，亿级以上工业企业达10家。

“腾笼换鸟”政策不断深化。完成对县内僵尸企业和空壳公司的清理，产能30万吨以下煤矿全部关闭退出，淘汰煤炭产能136万吨，供给侧结构性改革取得初步成效。截至2020年，县内清洁能源和健康食品占规模以上工业企业产值超过60%，并且呈增长趋势。

工业园区建设成效显著，园区配套功能日趋完善。园区清洁能源、健康食品、特色轻加工多点支撑格局更加巩固，经济规模不断扩大。2020年，完成签约项目8项，即树脂工艺品加工项目、大健康产业发展项目、苗乡科技“互联网+项目”、苗药熏香生产项目、火棘果加工项目二期、光电子元器件生产项目、布面鞋生产项目、白鹅屠宰加工项目。完成企业注册5家，即牧蜂姑娘（重庆）农业发展有限公司、重庆苗王镇虎健康产品销售有限公司、重庆启捷道建材有限公司、城市帮（重庆）科技有限责任公司、重庆嘉豪矿业有限公司。

3、农业农村发展现状

大力发展生态农业，农业生产稳定提质。建成了全国甘薯绿色高质高效示范县、国家林下经济示范基地，新增全国“一村一品”示范村镇5个，打造“两品一标”农产品74个，彭水香椿、彭水紫苏获评全国名特优新农产品，晶丝苕粉、苗妹香香大米、黔中道紫苏油荣获绿博会金奖，五倍子蜂蜜感官品质荣获全国金奖，林业工作荣获全国突出贡献奖，承办中华蜜蜂产业发展大会和全国红薯生产技术考察活动，农业总产值从35.2亿元增至62.9亿元。

不断推进乡村振兴建设。启动善感乡、润溪乡等乡村振兴综合示范，“三变”改革试点扩大到15个村社，“三社”融合发展全面推开。完成农村人居环境整治三年行动任务，创建国家森林村庄9个、市级大美乡村示范片3个、巴渝民宿示范点3个，建成摩围山改善农村人居环境市级示范片。提速完善基础设施，全县公路通车里程从5180公里增至8233公里，农网电压合格率达99.8%，重要公共区域覆盖免费无线网络，天然气长输管线全面竣工，乡镇污水集中处理率达85.6%，行政村生活垃圾有效治理率达100%，农村卫生厕所普及率达76.5%。

4、文旅融合不断深化

生态旅游提速发展。阿依河成功创建国家5A级旅游景区，并入选全国景区百强品牌，摩围山获批市级旅游度假区，阿依河、蚩尤九黎城获评全市智慧旅游示范景区，形成了1个5A、3个4A、3个3A的景区品牌格局，建成乡村旅游示范点25个。

文旅融合发展成果显著。承接市内重要开放平台辐射带动，聚焦绿色食品、农业、旅游、环保、文化、服务、贸易等领域，建设苗族文化对外展示窗口。“双晒”大型文旅推介活动获评全市最佳营销奖，推出6条环武陵山区、联渝东南的精品线路，全年接待游客2816万人次，旅游综合收入144亿元。着力打造文旅节赛品牌，精心举办第九届中国乌江苗族踩花山节、首届“决战九黎城下”电子竞技大赛全国总决赛，中国摩托艇联赛重庆彭水大奖赛获评全市体育旅游精品赛事。探索推行“线上游戏+线下旅游”新文旅模式，蚩尤九黎城特色建筑场景植入大型网络游戏《和平精英》，腾讯棋牌IP场景“苗乡欢乐茶馆”顺利落成，全县景区初步实现数字IP化。加强文创产品开发，举办“山海九黎·文创新光”设计大赛，建成苗绣非遗工坊2个，手工蜡染茶席入选“重庆好礼”外事外交礼品名单。

5、生态环境质量现状

“十三五”时期，县委、县政府深学笃用习近平生态文明思想，坚定不移走生态优先、绿色发展新路，坚决打好污染防治攻坚战，持续推进生态优先绿色发展行动计划，强化环境监管，狠抓问题整改，有力推进了区域内环境质量持续改善。2020年，彭水县城空气环境质量优良天数359天，优良率98.09%；PM10平均浓度34微克每立方米、PM2.5平均浓度24微克每立方米、SO2平均浓度18微克每立方米、NO2平均浓度18微克每立方米，各项污染指标均呈下降趋势，持续改善县城空气质量，确保常年保持全市前列。国土绿化面积得到显著提升。完成营造林10万亩，治理水土流失19平方公里，实施国土综合整治项目10个，矿山生态修复200亩，森林覆盖率达到62.5%，全县拥有2个县级自然保护区、1个鱼类市级自然保护区和1个国家森林公园。持续加强“三水共治”。2020年，辖区地表水水质总体为优，城乡集中饮用水水源地水质达标率均为100%，所有河流水质全年均达到或优于Ⅱ类，乌江（彭水段）水质获得较大幅改善，已稳定达到Ⅱ类。不断开展农用地土壤污染源头管控，2020年全县粮油、蔬菜、水果主产区化肥、农药施用量实现零增长；禽养殖废弃物资源化利用率80%，大型畜禽养殖场粪污处理设施装备配套率100%，秸秆综合利用率86.05%。推进露天矿山综合整治，全县26家露天矿山完成提档升级18家、停产整治1家、关闭取缔7家，确保土壤环境质量总体稳定。持续加大噪声污染整治力度，彭水县声环境质量主要监测指标持续下降。重点领域风险防控基础能力不断提升，全县辐射环境质量安全稳定，未发生重、特大突发环境事件。

- （二）彭水县固体废物管理与利用处置现状

- 1、一般工业固体废弃物

“十三五”期间，彭水县大力发展生态农业、旅游业、绿色能源及特色轻工等产业，一般固废产生量较少，主要为炉渣和粉煤灰、食品加工残渣（酒糟等）、污泥（畜禽屠宰场产生）和其他固废等。根据2020年县环境统计数据，一般固废产生量为1663.91吨，一般固废综合利用量1256.71吨，综合利用率为75.53％，其中粉煤灰及工业废渣等工业固废均由企业自行综合利用，尾矿渣通过矿山进行回填处理，食品残渣作为饲料外卖畜禽养殖厂，剩余未经利用的其他固废及污泥运至彭水县生活垃圾填埋场进行无害化处置。

- 2、农业源固体废弃物

农作物秸秆方面。2020年，彭水县农作物秸秆产生量约24.44万吨，收集量为21.39万吨（收集率为87.52％），综合利用量为18.41万吨，综合利用率达86.05%，秸秆综合利用主要以“肥料化、饲料化、燃料化”等方式资源化利用，其中饲料化利用11.14万吨，肥料化利用3.29万吨，燃料化利用3.98万吨。“十三五”期间，彭水县大力实施秸秆资源化利用，制定了《彭水自治县农作物秸秆综合利用实施方案（2019-2022）》，因地制宜适当发展秸秆肥料化、饲料化、燃料化和原料化工程，不断推进农作物秸秆资源综合利用试点建设，先后建设了双龙乡农作物秸秆资源综合利用试点，年处理秸秆能力为1000吨；彭水县青峰肉牛养殖家庭农场秸秆资源综合利用饲料化试点，年处理秸秆能力为1500吨。

废弃农膜方面。推动建立了“农户捡拾、村上回收、乡镇转运、县级收购”的回收模式，通过委托重庆壹玖废旧物资回收有限公司开展彭水县废旧农膜回收工作，并依托乡镇（街道）供销合作社和村级综合服务社，建立了场镇废弃农膜回收点38个和村级回收点60个。2020年，全县农膜使用量为483吨，废弃农膜回收量为378吨，回收率达78.3%，农膜回收后全部制作塑料颗粒，县内废弃农膜回收体系基本建成。实施农膜回收补偿制度，由市销合作总社安排的第三方中介公司验收合格后进行兑付资金补助，提高各级回收积极性。

畜禽粪污方面。2020年，全县养殖场畜禽粪污产生量约为204.7万吨（规模养殖场51.2万吨，规模以下养殖场户153.5万吨），县内畜禽粪污综合利用量为193.9万吨，利用率达94.72%，主要利用途径为沼液还田、肥水灌溉和制作有机肥。彭水县规模场畜禽粪污设施设备配套率达到100%、大型规模养殖场资源化利用率达到100%。

废农药包装方面。完成了彭水县农药包装废弃物摸底调查，2020年县内废农药包装产生量为60.6吨（玻璃类13.3吨、塑料类39.4吨、其他农药包装7.9吨），回收量为39.36吨，回收率为64.95％。县内废农药包装回收为农户自主回收，废农药包装经回收后通过焚烧处理，或混入生活垃圾运输至生活垃圾填埋场处置。

病死畜禽方面。彭水县无大面积畜禽死亡报告，县内病死动物主要来自各养殖场养殖过程中死亡导致。2020年，县内规模化养殖病死猪处理量为4293头，无害化处理率达到100％，主要处理方式为深坑填埋、焚烧等，其中彭水县生茂养殖有限公司通过采取“生物高温降解”制有机肥，将病死生猪制成有机肥。彭水县通过“自主处理+政府补助’的方式，鼓励养殖户自行处理，并根据病死畜禽处理数量进行财政补助，引导养殖户对病死畜禽进行处置，2020年共有20家养殖场获得病死畜禽无害化处理补助，县内共计投入财政补贴121920元。

- 3、生活源固体废物

生活垃圾。全县共有39个乡镇街道，286个行政村（农村社区），建立了“户收集-乡转运-县转运处理”的模式，辖区内现有32个乡镇垃圾中转站均运行正常，生活垃圾收运覆盖率为100％。2020年，全县生活垃圾清运量9.2万吨（城市生活垃圾清运量约为4.24万吨，乡镇生活垃圾清运量约为2.47万吨，农村生活垃圾清运量约为2.49万吨），根据第七次全国人口普查公报全县常住人口约53.06万人，人均生活垃圾日产生量约0.474公斤。2020年，全县公共机构和企业全面推行生活垃圾分类，城市社区（文庙社区、石嘴社区、鼓楼社区、渔塘社区、沙沱社区、河堡社区、滨江社区、白云社区、靛水社区、张家坝社区）和50%的行政村（农村社区）开展居民生活垃圾分类示范试点，生活垃圾回收利用率达28%、无害化处理率达95%以上。截止2020年底，彭水县生活垃圾处理方式仍通过县生活垃圾填埋场填埋处理，县垃圾填埋场于2008年3月正式投产，设计服务年限12年，于2020年已达到服务年限，总填埋量已经达到50万m³（设计库容量为58万m3），厂区垃圾填埋量已超过原有设计处理规模。

餐厨垃圾。截至2020年底，全县与885家餐馆签订了餐厨垃圾收运协议，城区餐饮单位签约覆盖率达100%。配备餐厨垃圾专用收运车辆3台、专业作业人员6名。餐厨垃圾收运系统实现中心城区全覆盖，现今最大收运量约为30吨/天，餐厨垃圾收运能力满足城区餐厨垃圾收运能力，农村地区未建立餐厨垃圾收运系统。2020年，彭水县餐厨垃圾收集处理量约为4872吨，县内目前无餐厨垃圾综合利用场所，餐厨垃圾经收集后全部运至黔江餐厨垃圾处理厂处理，无害化处置率100%。黔江餐厨垃圾处理厂累计收运餐厨垃圾19130.08吨。

市政污泥。截止2020年，彭水县现有城市污水处理厂共2座（县城一、二期，县城一期2030年拆除），污水处理能力2.25万m3/d；乡镇污水处理厂共38座，由重庆环保投资集团有限公司负责运维管理，污水处理能力达1.56万m3/d，污泥产生量约为6.41吨/d，均按照各自生产需求进行脱泥处置。

2020年，彭水县污水处理厂及乡镇污水处理厂（站）污泥产生总量为2431.34吨，由专用收运部门运至彭水县污泥处理厂（彭水县污水处理厂二期工程东南侧）进行“高温好氧发酵堆肥”处理，最后生产绿化营养土。彭水县污泥处理厂于2018年开始设计，2019年投入使用，建成后全县污水处理厂污泥运至彭水县污泥处理厂（彭水县污水处理厂二期工程东南侧）进行处理，设计处理能力为30t/d（生活污泥，含水率80%），采用高温好氧发酵堆肥处理工艺，对污泥的减量化、无害化和资源化处置，发酵处理后得到产品营养土用于彭水县靛水新城区城市园林绿化。2020年共生产污泥营养土1966.22吨，市政污泥资源化利用率为100％。

再生资源。彭水县内再生资源回收企业主要为聚源金属回收有限公司、彭水壹玖金属资源回收有限公司及其他小型再生资源回收点共计230家。2020年，县内再生资源回收总量为3万吨，其中废纸板约2万吨、废塑料（废水瓶、废农膜等）约8000吨、废金属（废铁、废铝、铜等）约1.2万吨，县内无再生资源利用企业，经回收后根据市场情况外卖至重庆长寿、南川等周边区县。

- 4、城市建筑垃圾

2020年，全县建筑垃圾收运处置量为430万立方，建筑垃圾处置采取租用符合要求的密闭式运输车辆为主，处置方式主要为两种：一是运至已建成的建筑垃圾渣场进行处置（冉家槽弃渣场），2020年处置量约为360万方，占比83.7%；二是项目工地之间相互调节进行回填利用（柑子林回填区），回填量约为70万方，占比16.3%。2020年，全县执行绿色建筑标准的项目共6个，新建绿色建筑项目占全县建筑面积的比例达到33.3%。

- 5、危险固体废弃物

危险废物。彭水县内危险废物主要来自彭水县内重庆大唐国际彭水水电开发有限公司、重庆烟叶复烤有限公司彭水复烤厂、重庆报废汽车（集团）有限公司彭水第一分公司等4家工业企业及县内大小汽修厂车辆维修产生，危险废物主要为废矿物油、含油棉纱及汽车漆渣、及废铅蓄电池等。2020年，彭水自治县危险废物转移处置量为78.25吨，其中工业企业危险废物转移处置量为27.63吨，汽车修理行业危险废物转移量处置量50.61吨。目前彭水县内暂无可自行利用处置危险废物的设施、暂无具备危险废物处置资质的企业，县内涉危废产生企业均自行委托具有危废资质的单位进行转运处置，危险废物储存运输均严格按照相关法规和要求转移至彭水县外。

医疗废物。2020年，全县433家医疗机构（含诊所）医疗废物产生总量274.4吨，其中涉新冠医疗废物14.6吨，主要来自彭水人民医院及彭水黔中大酒店等隔离点。县内医疗废物实行“片区责任制”，采取“1+X”模式（即1个乡镇卫生院建立1个医疗废物暂存间，辖区内所有村卫生室、乡镇个体诊所定期将医疗废物转移交接到乡镇卫生院暂存间，县内目前无集中处置设施，医疗机构产生的医疗废物每隔两天采用汽车转运至忠县铭荣医疗废物处理有限公司进行处理，该处置场主要进行医疗废物收集、运输及无害化处理，医疗废物安全处置率为100%。

- 6、“无废城市”建设基础

（1）相关工作基础

“十三五”期间，彭水县积极融入成渝地区双城经济圈建设和市域内“一区两群”协调发展，立足县内资源环境承载能力，协同渝东南、武陵山区有关市区县深化文旅融合，不断推动生态工业高质量发展、深化文旅融合、科技创新深入发展。县内工业结构不断优化，供给侧结构性改革深入推进，全面深入落后产能、推进县内“僵尸企业”、“空壳公司”有序退出，不断深入推进生态工业园区建设，贯彻“无废城市”创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，坚持减量化、资源化、无害化基本原则，推动形成绿色发展方式和生活方式具有很好的工作基础和示范意义。

①城市发展基础

绿色社区不断创建，2020年，按照重庆市关于创建绿色社区的要求，围绕人居环境建设、垃圾分类、培育社区绿色文化等内容开展创建工作。大力发展循环经济，推动重点领域低碳循环发展，推进企业循环式生产、产业循环式组合、园区循环化改造和生态循环农业发展，拓展和延伸产业链，促进各种废弃物、垃圾集中处理和资源化利用，实现生产系统和生活系统循环链接，提高资源利用效率。不断推动能源节约高效利用、梯级利用。

②产业发展基础

绿色工业产业巩固发展。县内生态工业持续壮大，清洁能源、健康食品、特色轻工等产业集群加速发展，民俗工艺品、茶酒制品、苗医苗药等特色产业新增长点加速形成，不断打造彭水县“无废城市”工业领域示范模式，构建重点产业固体废物全链条管理模式，促进政策、技术、监管、市场体系建设具有较好的工作基础。

农业领域产业特色突出。依托乡村特色优势资源，不断拓展农业增值增效空间、农业功能价值，打造农业全产业链，构建现代乡村产业体系，持续深化农业供给侧结构性改革为主线，以农村一二三产业融合发展为路径，围绕“保供固安全、振兴畅循环”壮大乡村产业。大力促进绿色生产、高效生产、循环生产，促进规模化、集群化、标准化、绿色化发展，注重农业与农村发展相融合，推动城乡一体化发展，构建以特色农产品为主线的全链条、多维度产业模式，开展农业领域的“无废城市”创建具有较好的示范作用。

旅游产业不断完善扩大。实施景区品质提升计划，不断提升阿依河国家5A级旅游景区品牌影响，完善提升蚩尤九黎城、摩围山、乌江画廊、鞍子苗寨、善感周家寨等景区功能，有序推进郁山古镇开发，扎实创建全域旅游示范区。持续扩大全国旅游综合实力百强县影响力。

（2）固体废物制度建设

工业领域。积极落实重庆市关于加快提升工业园区发展水平的相关要求，以彭水保家镇工业园为中心，打造典型产业绿色供应链，推进绿色制造体系建设。开展一般工业固废企业进行统计调查，2020年，县内规模以上的一般工业固废产生企业共计9家，均开展综合利用，全县一般工业固废产生量绩效，将重点固废产生单位纳入日常监管。

农业领域。强化废弃农膜的回收利用，编制印发《彭水自治县污染防治攻坚战实施方案（2018-2020年）的通知》（彭水委发〔2018〕58号）《关于全县供销系统推进污染防治攻坚战重点工作的实施方案（2018—2020年）》（彭供发〔2018〕14号）等文件，形成镇（村）回收转运，县级集中分拣贮运、加工模式，构建销售、回收、利用为一体的废弃农膜回收利用体系，推进全县废弃农膜回收利用工作。推动促进畜禽粪污资源化利用，出台《关于申报2019年畜禽粪污资源化利用项目的通知》（彭水牧发〔2019〕42号）等文件，本着“填平补齐”、“先建后补”的原则，以规模养殖场为重点，以沼液还田、生产农家肥为主要处理方式，构建种养结合循环发展方式。深化土壤污染防治，推动实施《彭水县土壤污染防治行动计划》，促进化肥农药减量，推广测土配方施肥、病虫统防统治及病虫绿色防控等措施，推进化肥农药科学使用，保证农药化肥减量增效，促进农业绿色发展。

生活领域。积极开展垃圾分类工作，按照《重庆市生活垃圾分类管理办法》《重庆市人民政府办公厅关于进一步推进生活垃圾分类工作的实施意见》等文件，先后发布《彭水自治县城乡生活垃圾分类工作实施方案》（彭水府办发〔2020〕86号）《彭水自治县农村生活垃圾收集保洁工作方案》（彭水府办发〔2017〕89号）《关于印发〈农村自然村生活垃圾治理和垃圾分类治理工作考核细则〉的通知》（彭水府办发〔2019〕19号）等文件，建立联席调度、沟通协调、巡查通报及公示评比等工作机制，统筹协调各行业、各单位、各镇街同步实施垃圾分类。不断推进厨余垃圾收集及利用工作，采用“采用桶装垃圾运输车智能收运”的模式，提高厨余垃圾收运率，建立和完善了全县厨余垃圾收运体系，实现厨余垃圾与其他生活垃圾分开收集、统一运输，从源头上杜绝“地沟油”、“泔水猪”等问题，促进厨余垃圾的收集和资源化利用工作。

建筑领域。贯彻落实《国务院办公厅关于转发发展改革委住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知》及《住房城乡建设部关于进一步规范绿色建筑评价管理工作的通知》，开展绿色建筑的评选及推荐工作。贯彻落实《城市建筑垃圾管理规定（建设部令第139号）》的相关要求，出台《关于印发彭水县建筑垃圾运输管理办法的通知》，加强建筑弃土、弃料的运输、回填及消纳利用工作。

危废领域。不断加强危险废物专项整治，2020年，彭水县结合专项行动和“双随机”抽查等手段，强化日常监督管理。按照《“十三五”重庆市危险废物规范化管理督查考核工作方案》文件要求，制定年度危险废物规范化管理工作计划，加强产废单位和经验单位抽查，市级督查考核评级达A级。

（3）固体废物管理能力

《固废法》宣贯培训。组织全县重点镇街机关干部、重点企业负责人召开了《固废法》专题培训会，对固体废物减量化、资源化、无害化原则，全过程管理原则以及分类管理原则等法律法规进行了学习，提高机关干部、企业负责人固体废物环境管理意识。

危险废物监管。加强危险废物产生单位及经营单位的规范化管理工作，将危险废物规范化管理纳入日常工作中，加大宣传、培训及考核力度，指导企业开展危险废物标准化管理自查自纠，开展点对点帮扶，定期到企业现场进行指导，全面提升危险废物规范化管理水平。2020年，对县内54家汽车修理厂（4S）严格实心危废转移联单管理，严格落实危废经营单位全部纳入了“一物一码”精细化管理。

固体废物信息化管理。加强辖区内危险废物产生单位和经营单位信息化管理，应用固体废物信息管理系统进行危险废物申报、登记和转移管理。加强医疗机构管理，推动二级以上和 19张病床以上医疗机构进行网上申报登记，申领电子联单。

- （三）彭水县固体废物管理存在的主要问题

一般工业固体废物。县内一般工业固体废物收集后运至生活垃圾填埋场进行填埋处理，截止2020年，垃圾填埋场已经达到饱和并逐渐开始封场处理，目前未建设一般固废处置场，随着县内工业不断发展，一般工业固体废物处置存在着压力。县内工业固废清单和分布统计尚不完善，一般工业固体废物申报尚未全面开展，工业固废试点申报主要针对年产量百吨以上的重点企业，百吨以下的产废企业尚未覆盖。

农业废弃物。秸秆回收试点建设处于初期阶段，试点范围内秸秆利用资源利用量有限；现阶段秸秆资源化利用的方式主要是燃料化和肥料化，产品价值不高。县内缺少以农作物秸秆资源化利用的企业，农作物秸秆仅为加工利用，秸秆加工增值的项目很少，组织化、市场化水平不高。畜禽粪污主要通过县内养殖场配套设施进行堆肥、沼液还田、肥水利用等方式，整体资源化利用水平较低端。废弃农膜、废弃农药包装物等农业固废回收扶持政策力度仍需加强，农膜回收补贴价格吸引力有限，导致农户捡拾售卖意愿不强，群众参与的积极性及主动性较低。农药包装废弃物回收处置体系尚未建立，废农药包装回收依靠农户自主收集，县内缺少市场及补贴支持政策，农户收集主动性和参与度不高，田间农药包装废弃物残留量较大。农药包装废物处置方式较落后，收集后的废农药包装采取焚烧、混入生活垃圾一同处置等措施，导致引起大气及土壤环境污染。

生活源固体废物。城镇生活垃圾分类收集、转运、处置能力有待提升，农村生活垃圾分类覆盖范围较小，分类减量率不高，中转运输环节缺少相应的分类收运处理设施。有害垃圾的收运处置体系有待完善，社会源和生活源有害垃圾处置职责分工不明确，无害化处理推进难。再生资源回收利用统计制度有待健全，再生资源回收以社会个体回收为主，规范化、标准化程度有待提升。生活垃圾分类与再生资源回收利用系统融合度不高，快递包装袋、塑料餐盒、废弃玻璃、废弃纺织品等低值固体废物缺乏有效政策引导，资源化利用率较低。

建筑垃圾。建筑垃圾源头减量仍需加强，绿色建筑项目因政策补贴小于投入成本，导致绿色建筑数量叫少，且存在重数量、轻品质等问题。县内建筑垃圾统计以工程渣土为主，尚未将工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾等纳入统计范围，建筑垃圾量存在底数不清，工程渣土收运存在随意倾倒现象。县内无规范的装修垃圾、拆除垃圾和大件垃圾分类拆除处置场，建筑垃圾采用冉家槽弃渣场及柑子林回填区进行处置，资源化利用程度低。现有建筑垃圾分选、处理能力不足，需加快推进工程渣土填埋场、装修垃圾分选厂、建筑垃圾资源化利用场等设施建设。

危险废物。工业源危险废物统计机制仍需健全，区域内工业企业危险废物底数不清，相关企业危险废物规范化管理水平有待加强。县内无危险废物经营单位，工业、社会源危险废物均委托县外危废公司进行收集、处置，因产生点位多，存在收运不及时等现象，亟须加强危险废物集中收集贮存能力建设。境内无医疗废物处置中心，根据要求医疗废物管理要求，需每2天进行转运，收运处置成本较高，转运过程中增加了环境风险。

- 三、建设目标

- （一）总体目标

结合彭水县土家族苗族自治县区域特色、产业特点与发展趋势，统筹推动形成绿色发展方式和生活方式，建立健全“无废城市”相关制度、技术、市场、监管等四大体系，持续推进彭水工业固废、生活垃圾、农业固废、建筑垃圾及危险废物源头减量和回收体系建设，不断深化固体废物资源化利用，将固体废物环境影响降至最低，稳步推进彭水县“无废城市”建设。

- （二）建设指标

遵照《“无废城市”建设指标体系（试行）》相关要求，参考《重庆市（主城区）“无废城市”建设实施方案》对中心城区“无废城市”建设试点提出的指标目标，结合彭水实际情况和区域特点，制定彭水县“无废城市”建设指标体系，具体指标见下表。指标体系由6个一级指标、18个二级指标、45三级指标组成，其中三级指标包括25个必选指标、20选指标。

彭水县 “十四五”时期“无废城市”建设指标体系

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 2020现状值 | 2025年目标值 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 固体废物源头减量 | 工业源头减量 | 一般工业固体废物产生强度★ | 0.004吨/万元 | ≤0.004吨/万元 | 县生态环境局 |
|  |  |  | 工业危险废物产生强度★ | 0.068千克/万元 | ≤0.068千克/万元 | 县生态环境局 |
|  |  |  | 通过清洁生产审核评估工业企业占比★ | 100％ | 100％ | 县生态环境局 |
|  |  |  | 开展生态工业园区建设、循环化改造、绿色园区建设的工业园数量 | 0 | 1个 | 县生态环境局 |
|  |  |  | 绿色矿山建成率★ | 18.0％ | 60％ | 县规划和自然资源局 |
|  |  | 农业源头 减量 | 绿色食品、有机农产品种植推广面积占比 | 1.0％ | 1.17％ | 县农业农村委 |
|  |  |  | 畜禽规模化养殖场的标准化示范场占比 | 10％ | 20％ | 县畜牧发展中心 |
|  |  | 建筑业源头减量 | 绿色建筑占新建建筑的比例★ | 33.3％ | 40％ | 县住房城乡建委 |
|  |  |  | 装配式建筑占新建建筑的比例 | 0 | 10% | 县住房城乡建委 |
|  |  | 生活领域源头减量 | 生活垃圾清运量★ | 9.2万吨 | 10.0万吨 | 县城市管理局 |
|  |  |  | 城市居民小区生活垃圾分类覆盖率 | 100％ | 100％ | 县城市管理局 |
|  |  |  | 农村地区生活垃圾分类覆盖率 | 50%的行政村（农村社区）开展居民生活垃圾分类示范试点 | 100% | 县城市管理局 |
|  | 固体废物资源化利用 | 工业固体废物资源化利用 | 一般工业固体废物综合利用率★ | 75.53％ | 90％ | 县生态环境局 |
|  |  |  | 工业危险废物综合利用率★ | — | 10％ | 县生态环境局 |
|  |  | 农业固体废物资源化利用 | 秸秆综合利用率★ | 86.05％ | 90％ | 县农业农村委 |
|  |  |  | 畜禽粪污综合利用率★ | 94.7％ | 95％ | 县畜牧发展中心 |
|  |  |  | 农膜回收率★ | 78.3％ | 90％ | 县供销社 |
|  |  |  | 农药包装废弃物回收率 | 64.95％ | 80％ | 县农业农村委 |
|  |  |  | 化学农药施用量亩均下降幅度 | 0 | ≥0.45％ | 县农业农村委 |
|  |  |  | 化学肥料施用量亩均下降幅度 | 0 | ≥1.0％ | 县农业农村委 |
|  |  | 建筑垃圾资源化利用 | 建筑垃圾资源化利用率★ | — | 50％ | 县住房城乡建委 |
|  |  | 生活领域固体废物资源化利用 | 生活垃圾回收利用率★ | 28％ | 35％ | 县城市管理局 |
|  |  |  | 医疗卫生机构可回收物回收率★ | 100％ | 100％ | 县卫生健康委 |
|  | 固体废物最终处置 | 危险废物处置 | 工业危险废物填埋处置量下降幅度★ | 0 | ≥0 | 县生态环境局 |
|  |  |  | 医疗废物收集处置体系覆盖率★ | 100％ | 100％ | 县卫生健康委 |
|  |  |  | 社会源危险废物收集处置体系覆盖率 | 100% | 100% | 县生态环境局 |
|  |  | 一般工业固体废物贮存处置 | 一般工业固体废物贮存处置量下降幅度★ | 100％ | 一般工业固体废物保持零贮存处置量 | 县生态环境局 |
|  |  | 农业固体废物处置 | 规模化养殖场病死猪专业规范无害化处理率 | 100％ | 100％ | 县畜牧发展中心 |
|  |  | 生活领域 固体废物 处置 | 生活垃圾焚烧处理能力占比★ | —— | 65％ | 县城市管理局 |
|  |  |  | 城镇污水污泥无害化处置率★ | 98％ | 100％ | 县住房城乡建委 |
|  | 保障能力 | 制度体系 建设 | “无废城市”建设地方性法规、政策性文件及有关规划制定★ | — | 《彭水县“十四五”时期“无废城市”建设实施方案》 | 县生态环境局 |
|  |  |  | “无废城市”建设协调机制★ | — | 成立彭水县“无废城市”建设领导小组工作机制 | 县生态环境局 |
|  |  |  | “无废城市”建设成效纳入政绩考核情况 | — | 将各部门“无废城市”建设任务纳入生态环境年度考核目标。 | 县生态环境局 |
|  |  |  | 开展“无废城市细胞”建设的单位数量（机关企事业单位、饭店商场、集贸市场、社区、村镇） | — | 创建1个“无废医院”、2个“无废社区”、1个“无废公园”、1所“无废校园”、4个无废机关、2个“无废景区”、1个无废园区 | 县级相关部门 |
|  |  | 市场体系 建设 | “无废城市”建设项目投资总额★ | — | 以实际投资为准 | 县级相关部门 |
|  |  |  | 纳入企业环境信用评价范围的固体废物相关企业数量占比 | 56.7％ | 100％ | 县生态环境局 |
|  |  |  | 危险废物经营单位环境污染责任保险覆盖率 | — | 100% | 县生态环境局 |
|  |  | 监管体系 建设 | 固体废物管理信息化监管情况★ | — | 利用市级固体废物管理信息化平台，推动县固体废物管理。 | 县级相关部门 |
|  |  |  | 危险废物规范化管理抽查合格率 | 95%（产废单位） | 100%（产废单位）、100% （经营单位） | 县生态环境局 |
|  |  |  | 固体废物环境污染刑事案件立案率★ | 100％ | 100％ | 县生态环境局 |
|  |  |  | 涉固体废物信访、投诉、举报案件办结率 | 100％ | 100％ | 县生态环境局 |
|  |  |  | 固体废物环境污染案件开展生态环境损害赔偿工作的覆盖率 | 100% | 100% | 县生态环境局 |
|  | 群众 获得感 | 群众获得感 | “无废城市”建设宣传教育培训普及率 | — | ≥80％ | 县生态环境局 |
|  |  |  | 政府、企事业单位、非政府环境组织、公众对“无废城市”建设的参与程度 | — | ≥90％ | 县生态环境局 |
|  |  |  | 公众对“无废城市”建设成效的满意程度★ | — | ≥90％ | 县生态环境局 |

注：1、标注“★”指标为必选指标。

2、指标4、9现状值为“0”，因指标在2020年未进行相关工作，故为“0”；

3、指标7“畜禽规模化养殖场的标准化示范场占比”与国家指标体系“畜禽养殖标准化示范场占比”不同，原因是国家指标体系中，畜禽养殖标准化示范场占比（%）=畜禽养殖标准化示范场数量÷畜禽养殖场总数×100%，由于县内除规模化养殖场外，存在小型及私人畜禽养殖场，此部分养殖场的标准化建设难度较大，养殖户积极性较低，故此项指标替换为“畜禽规模化养殖场的标准化示范场占比”。

4、指标19、20、24现状值为“0”，因此类指标为数据年相对基准年下降幅度，数据年和基准年均为2020年，下降幅度为“0”。

5、指标26 ，“规模化养殖场病死猪专业规范无害化处理率”与国家指标体系“病死畜禽集中无害化处理率”有所不同，原因是国家指标体系中，病死畜禽集中无害化处理率（%）=集中无害化处理的病死畜禽数量÷病死畜禽总数×100%，主要由于县内除规模养殖场外，存在农户私人畜禽养殖，农户畜禽养殖产生的病死畜禽数量难以统计。

6、指标29 “生活垃圾焚烧处理能力占比★”，根据彭水县发展规划，县内“十四五”期间无垃圾焚烧处理、垃圾填埋场等设施建设计划，县内城乡生活垃圾经彭水县各级垃圾中转站收集后，由彭水县环卫集团统筹送往武隆垃圾焚烧厂进行无害化处理设施处理，故此项指标为彭水县生活垃圾中转站生活垃圾转运能力占彭水县生活垃圾处理能力的占比。到2025年，生活垃圾焚烧处理能力占比指标达到65％。

7、指标35 “无废城市’建设项目投资总额★”，该指标规定项目资金渠道来源包括中央和地方各级财政资金（含基本建设投资资金和相关专项资金）、地方政府部门自筹资金（指地方政府部门的各种预算外资金以及通过社会筹集的资金）、企业自筹资金、其他资金等，资金来源渠道较多，目标值确定较难，故目标值以实际投资为准。

8、指标38 “固体废物管理信息化监管情况★”，由于固体废物管理信息系统、管理平台建设难度较大，尚未自行建设区级且暂无相关工作计划。后续彭水县将

加强利用市级部门建成的覆盖一般工业固体废物、危险废物、生活垃圾、建筑垃圾、农业固体废物管理数据的信息化监管服务系统，强化彭水县固体废物管理。

9、指标14、21、31、32、33、34、35、37、38、43、44、45现状值为“—”，因彭水2020年尚未开展相关工作，无基础数据。

- 四、主要任务

- （一）强化顶层设计引领，统筹“无废城市”建设

建立彭水县“无废城市”工作机制。成立彭水县“无废城市”建设工作领导小组，细化职责分工，形成重点工作任务清单，明确责任和时限，建立协作机制。建立彭水县“无废城市”绩效评价考核机制，发布考核办法，将“无废城市”建设工作作为重点内容纳入区政府年度绩效考核体系。建立定期培训机制，强化固体废物管理队伍建设。

探索建立跨区域共建机制。落实《成渝地区双城经济圈“无废城市”共建合作协议》，加强成渝地区双城经济圈生态环保领域的融合发展。加强与黔江、忠县等市内区县相互合作，统筹规划建设固体废物资源回收相关设施和危险废物收集、暂存及处置等设施；充分利用大数据平台，推动彭水县与周边省市企业环境信息共享和“红黑名单”互查互认及“白名单”合作机制；全面运行危险废物转移电子联单，建立健全固体废物信息化监管体系。加强区域联合执法，严厉打击危险废物非法跨界转移、倾倒等违法犯罪活动。

- （二）加快工业绿色低碳发展，降低工业固体废物处置压力

严格生态环境准入。落实“三线一单”硬约束要求，在建设项目环评审批、规划环评阶段，用好“三线一单”智检服务平台，做好“三线一单”符合性分析复核，指导建设单位优化项目选址、选线。开展产业园区“三线一单”和规划环评实施情况跟踪评估，严格执行产业负面清单，遏制“两高”项目、过剩产能项目盲目发展。推进传统产业转型升级，加快淘汰落后生产工艺设备。

建立工业固体废物长效管理机制。落实《固体废物污染环境防治法》，推动工业固体废物依法纳入排污许可管理，督促县内排污许可证的产废单位在申请、延续、变更、重新申请排污许可证时增加工业固体废物内容。县内规上企业严格落实《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》台账制度，进一步摸清一般工业固体废物底数情况，实施一般工业固体废物精细化管理。深入推进现有一般工业固废储存场整治，严格惩治随意倾倒尾渣等固体废物违法行为，推动全县煤矸石、尾矿库、粉煤灰等大宗工业固体废物资源化利用。到2025年，建成标准化100万m3一般工业固体废物填埋场，配套一般固废运输、破碎、分选设施，逐步减少一般工业固废堆存量，保证一般工业固体废物资源化利用率达到90%以上。

加强清洁生产先进技术推广。严格对照重庆市清洁生产技术推广目录，深入推进清洁生产审核，推动重点行业存量企业清洁生产审核和评价认证，对绿色改造意愿强、基础好的企业提供市场化清洁化诊断。持续推广节能、节水、节材、减污、降碳的生产工艺和设备，引导企业进行技术改造升级，从源头上减少工业固体废物产生量、降低危害性。到2025年，全县通过清洁生产审核评估工业企业占比达到100%。

推进矿山生态修复和绿色矿山建设。有序推行绿色开采与绿色矿山建设，推动建设矿山产业建立“梯级回收+生态修复+封存保护”体系。坚持“谁破坏、谁治理”的要求，开展历史遗留和关闭矿山生态修改工作；坚持“边建设、边开采”原则，积极推进绿色矿山建设，完成市级绿色矿山建设任务安排，并委托第三方开展绿色矿山建设现场评估。到2021年前，完成重庆市宝霸石材有限公司彭水县靛水街道建筑石料用灰岩矿、彭水县鼎沣建材有限公司靛水街道五湖村建筑石料用灰岩矿及彭水县宝骏矿业有限公司诸佛乡清河方解石矿等3座矿山的绿色矿山建设。2025年底前，恢复县内400亩矿山环境治理，彭水县现存未治理废弃矿山按照生态修复工作要求全部“销账归零”。

高标准打造生态工业园。以保家镇工业园为重点，参考绿色工厂和绿色园区建设要求，推进园区内企业固体废物减量化、资源化、无害化发展，促进内企业间固体废物循环利用与资源再生，促进保家镇工业园内部固体废物循环建设，打造彭水县特色生态工业园区。

- （三）促进农业农村绿色发展，提升农业废物综合利用水平

提升秸秆的回收与综合利用水平。推动农作物秸秆信息化管理，完善秸秆资源化利用台账建设，加强秸秆资源化利用实施方案编制，成立秸秆综合利用领导小组。因地制宜开展秸秆“肥料化、饲料化、燃料化、原料化”利用，推动成立农机合作社，配备相应秸秆粉碎还田设备，全县范围内推广秸秆快速腐熟还田技术，深化秸秆肥料化利用率；鼓励引导有机肥厂建设，推动生物质燃料加工厂建设，提升秸秆饲料化能力水平。不断完善秸秆收储运体系，推动秸秆收运场，秸秆收集点建设，到2025年，综合利用率保持在90%以上。

健全农膜回收处置体系。规范农膜回收、处置、监管流程，不断完善农膜回收和财政补贴制度。进一步摸清农膜和肥料包装物用量底数，建立健全农膜和肥料包装物使用台账。贯彻落实《重庆市废弃农膜回收利用管理办法（试行）》，加强废弃农膜回收利用工作的组织、领导和协调，按职责分工做好废弃农膜回收利用工作。加强农膜等农资市场监管，加大对农膜等是否执行强制性国家标准、制售假冒伪劣农资产品等违法行为的查处力度，从源头控制和减少“白色污染”。深入实施农膜回收行动，推广使用可降解农膜、加厚地膜，探索地膜使用量控制机制，建立以旧换新、经营主体上交、专业化组织回收、加工企业回收等多种方式的回收利用机制。到2025年，完成全县150个废弃农膜回收经营网点建设，废弃农膜回收率力争达到90%以上。

健全农药包装废弃物回收处置体系。按照市场运作、政府引导、属地管理的原则，探索建立押金回收制度，建立以“谁使用谁交回、谁销售谁收集、专业机构处置、市场主体承担、公共财政补充”为主要模式的农药包装废弃物可追溯回收处置体系。贯彻落实《农药包装废弃物回收处理管理办法》（生态环境部令2020年第7号）规定，合理布局建设农药包装废弃物回收网点，推进农药包装废弃物的集中贮存、运输及处理，推行农药包装物押金制度，提高公众参与的积极性。2023年，完成5个乡（街道）开展农药包装废弃物回收处置示范试点建设，建成试点区域内农药包装废弃物回收网点40个，建立完善农药包装物回收网络。到2025年，全县废农药包装回收率达到80%，处置率保持100%。

促进畜禽粪污高效利用。以规模养殖场为重点，推广厌氧发酵技术和生物发酵床技术，促进养殖场畜禽粪污资源化利用。鼓励和扶持有机肥生产企业，通过产业链延伸，采用肥料化处理提升粪污资源化利用价值。到2025年底，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，规模养殖场畜禽粪污综合利用率达到95%以上。

促进化肥农药减量增效。加强农药安全使用监督检查，加大违规使用农药问题的查处力度。贯彻落实“一控两减三基本”要求，大力推广农业防治、生物防治、物理防治等绿色防控技术，减少农药使用，禁止使用具有环境持久性、生物累积性等特性的高毒高风险农药，到2025年，化学农药施用量亩均下降幅度达到0.45％。大力推广测土施肥配方，根据生态农业土壤条件、作物产量潜力和养分要求，制定农作物单位面积施肥限量标准，提高农户科学施肥意识和技能，推广适用的施肥设备，改进施肥方式。实施测土配方施肥替代化肥行动项目，推进有机肥替代化肥4万亩，到2025年，全县化学肥料施用量亩均下降幅度达1.0％。

- （四）践行绿色低碳生活方式，促进生活源固体废物减量化、资源化

深入强化生活垃圾分类建设。继续推进生活垃圾分类工作，全面搭建“县、镇街、社区（村）、居民小区（居民点）”四级联动工作体系，强化生活垃圾分类责任制管理。到2023年，新建15个生活垃圾分类站，加快完善垃圾分类基础设施及生活源有害垃圾（非危废环节）收运系统。开展主题宣传活动、广泛组织公益舆论进行宣传，持续深化垃圾分类校园教育，推动生活垃圾分类习惯养成。深化推行撤桶并点、桶边指导、定时定点投放及执法监督工作模式，提升生活垃圾分类工作实效。鼓励相关企业开展大件垃圾回收利用，建设大件垃圾处理厂，协同处置区域间大件垃圾。推动全县生活垃圾分类处理系统全面建成，实现城乡生活垃圾分类全覆盖。推动城乡污水处理厂污泥资源化利用，加强县内污水处理厂污泥实现稳定化、无害化和资源化处理处置。加强彭水县与武隆区三峰新能源发电有限公司合作，推进生活垃圾焚烧发电处理，强化生活垃圾无害化处置，到2023年，完成县内临时垃圾中转站建设，2025年前完成彭水县生活垃圾中转站建设，建设内容包括垃圾压缩站、智慧环卫监控系统、厨余垃圾处置场等设施建设。

加强再生资源回收管理工作。逐步完善再生资源回收体系，鼓励环卫公司、彭水县聚源金属回收有限公司、彭水壹玖金属资源回收有限公司等再生资源企业依托现有的垃圾收运处理和再生资源回收网络体系通过延伸产业链参与资源化利用。健全生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处置体系，推进环卫系统与再生资源系统“两网融合”，促进再生资源规范化、专业化处理和循环利用。

推进塑料污染全面治理。落实塑料污染治理管理规定，依法禁止、限制生产、销售不可降解塑料袋等一次性塑料制品。推行一次性塑料制品使用、回收情况报告制度，督促指导商品零售、电子商务、餐饮、住宿等经营者落实主体责任。推动集贸市场建立购物袋集中购销制度，倡导商家和消费者使用简化包装、绿色包装，在食品、化妆品、快递、外卖等行业开展过度包装专项治理，鼓励在同城生鲜配送、连锁商超散货物流中推广应用可循环可折叠快递包装、可循环配送箱、可复用冷藏式快递箱，减少一次性塑料泡沫箱等的使用。鼓励电子商务平台（含外卖平台）、快递企业与环卫单位、回收企业等开展多方合作，加大快递包装、外卖餐盒等塑料废弃物规范回收力度。推动餐饮网点、宾馆、酒店、旅游景点等减少一次性用品供应。

引导居民践行绿色生活方式。倡导绿色办公，在公共机构实行双面打印、无纸化办公、节水节电等，推广使用循环再生办公用品。持续推广“光盘行动”，制止餐饮浪费行为，全县推广小份菜、分餐制等，引导餐饮企业免费提供剩餐打包服务。全市县住宿、餐饮（含外卖）企业不主动提供一次性易耗品，电商和消费者使用简化包装、绿色包装。加强对果蔬生产、销售环节的管理，落实相关鼓励政策和规范要求，积极推行净菜上市。

加强无废景区建设。建设景区电子门票检票系统，鼓励实施景区电子宣传册及电子地图，加强景区纸质垃圾源头减量。建立健全旅游景区生活垃圾常态化管理机制，增加景区生活垃圾收集设施投放，推动旅游景区生活垃圾与城乡生活垃圾一体化收运处置，及时清扫收集景区塑料垃圾，实现A级及以上旅游景区露天塑料垃圾全部清零。加强景区景点垃圾分类设施建设，促进景区垃圾分类能力建设，对景区酒店、商场、超市、农贸市场以及餐饮外卖开展联合检查，强化景区内商贩、餐饮行业产生的餐厨垃圾管理。强化景区内宣传活动，将“无废城市”建设于景区文旅宣传相结合，使“无废城市”建设理念深入人心。

- （五）创建绿色节能建筑，加强建筑垃圾全程监管

推进建筑垃圾全过程管理。落实企业主体责任，按照“谁产生、谁负责”的原则，落实建设单位建筑垃圾减量化的首要责任。督促建设单位将建筑垃圾减量化目标和措施纳入招标文件和合同文本，将建筑垃圾减量化措施费纳入工程概算，并监督设计、施工、监理单位具体落实。强化绿色设计、绿色生产、绿色建材选用、绿色施工和安装、绿色一体化装修、绿色运营，实行工程建设项目全寿命周期绿色建造。强化建筑垃圾管理。开展建筑垃圾运输、消纳专项整治行动，打击违法行为，取缔建筑垃圾非法消纳场所。

加强推广绿色建筑。城市城区建筑全面执行绿色建筑标准，城市规划区范围内新建居住建筑执行《居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》（DBJ50-071-2020），城市规划区范围内总建筑面积1000平方米以上新建公共建筑执行《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》（DBJ50-052-2020）。到2025年，全县绿色建筑面积占新建建筑面积的40％。

大力推行装配式建筑。贯彻落实《重庆市推进建筑产业现代化促进建筑业高质量发展若干政策措施》“政府投资或主导的建筑工程项目以及有条件的轨道交通、道路、桥梁、隧道项目全面采用装配式建筑或装配式建造方式”的精神，推动社会投资公共建筑和计容建筑采用装配式建筑或装配式建造方式，在立项阶段明确装配式建筑实施要求，落实到土地出让条件、设计审查、施工许可、竣工验收等各个环节。到2025年，全县装配式建筑占新建建筑面积的比例达到10％。

推进建筑垃圾消纳场所及资源化设施建设。推进建筑垃圾消纳设施布局规划方案落地，在新田镇拟选用地140亩，建设建筑垃圾资源化利用设施，建筑垃圾资源化利用，推动彭水县建筑垃圾资源化利用能力建设。

- （六）强化监管和利用处置能力，防控危险废物环境风险

加强环境监管能力建设。开展打击危险废物环境违法行为专项行动，强化与检察院、公安、交通、卫生等部门的联动，严厉打击危险废物非法转移、运输、利用和处置等环境违法行为。建立健全有奖举报制度，对举报线索查实的环境违法行为，按规定给予举报人奖励，激发群众举报动力，营造全社会联防联控环境违法行为氛围，形成全社会防控格局。完善行政执法与刑事司法、检察公益诉讼协调联动的联防联控机制，实施生态环境损害赔偿制度。到2025年，发现、处置、侦破固体废物环境污染刑事立案率和固体废物环境污染案件开展生态环境损害赔偿工作覆盖率均保持100%。

强化危险废物信息化管理。健全危险废物重点监管单位清单并纳入固体废物管理信息系统。督促企业落实危险废物申报登记、转移联单、经营许可、应急预案备案等管理制度，将危险废物规范化环境管理情况纳入对地方环境保护绩效考核的指标体系。加强危险废物环境执法检查，将危险废物日常环境监管纳入生态环境执法内容，加大对涉及危险废物环境违法行为的查处力度。

加强危险废物处置能力建设。强化跨部门间信息共享、监管协作和联动执法工作，定期开展危险废物环境风险联合排查。鼓励矿山开采、装备制造等重点企业开展危险废物源头减量试点示范，推进危险废物年产10吨以下企业集中收集贮存试点、废矿物油收集试点及废铅蓄电池收集试点。到2025年，完成彭水县内1家危险废物回收单位建设。督促危险废物经营单位投保环境污染责任保险，对危险废物经营单位开展绩效评估试点，规范经营单位收集、贮存、利用、处置行为。到2025年，县内危险废物经营单位环境污染责任保险覆盖率达100%。

加强医疗废物分类管理。完善医疗卫生机构可回收物回收体系建设，强化彭水县医疗废物无害化处置能力建设，加强医疗废物和传染病疫情医疗废物管理，统筹协调医疗废物收集、贮存、运输、处置等工作，保障所需的车辆、场地、处置设施和防护物资。强化医疗废物处置单位和19张病床以上医疗机构进行电子化系统对接，实现医疗废物全过程监管。到2025年，新建一座日处理医疗废物达5吨的医疗废物处置中心项目，保持全县医疗废物收集处置体系覆盖率100%。不断提升医疗废物监管水平，定期对医疗废物收运和处置情况进行检查，加强对医疗废物回收利用收运公司的监管，到2025年，保持全县医疗卫生机构可回收物回收率100％。

加强社会源危险废物管理。加大社会源危险废物摸底和分类，建立社会源危险废物名单。加强教育科研机构实验室危废、医疗机构病原微生物实验室危废管理，编制实验室危废管理指南；加强机动车维修行业和加油站危废管理，编制机动车维修行业危废管理指南。到2025年，社会源危险废物基本实现分行业管理，收集体系基本覆盖全域。

- （七）加强制度、技术、市场和监管体系建设，全面提升保障能力

建立健全固体废物环境管理制度体系。建立部门责任清单，进一步明确各类固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节的部门职责边界。完善固体废物统计范围、口径、分类和方法。实行环境信息依法披露制度，增强固体废物管理信息透明度。深化固体废物分级分类管理、生产者责任延伸、跨区域处置生态补偿等制度创新，提升综合管理效能。

建立健全固体废物环境管理技术标准体系。加快固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置技术推广应用，加大领域绿色低碳技术攻关，加强固体废物利用处置技术模式创新。探索废气、废水、固体废物一体化协同治理解决方案。推动县级固体废物相关标准制定，完善固体废物污染控制技术标准与资源化产品标准，推动上下游产业间标准衔接。

建立健全固体废物环境管理市场体系。优化市场营商环境，鼓励各类市场主体参与“无废城市”建设工作。落实有利于固体再生资源无害化处置和资源化利用的税收、价格、收费政策。探索建立生活垃圾分类计价、计量收费制度。按照合理盈利原则，探索建立以乡镇、村、企业或经纪人为主体的秸秆收集储存体系。鼓励金融机构加大对“无废城市”建设的金融支持力度。加强“无废城市”建设的市场化投融资机制和商业模式探索，深化政银合作，更好发挥社会资本的市场配置作用。

建立健全固体废物环境管理监管体系。完善固体废物环境信息管理，打通多部门固体废物相关数据，形成高效监管格局和服务模式。健全环保信用评价体系，推动将工业固体废物重点产生单位和利用处置单位纳入环保信用评价管理。在危险废物经营单位全面推行环境污染责任保险。实施“双随机、一公开”环境监管模式，建立健全环境污染问题发现机制。加快开展区域内工业固体废物和危险废物治理排污单位排污许可证核发，督促和指导企业全面落实固体废物排污许可事项和管理要求。

- （八）努力打造“无废城市细胞”

制定彭水县“无废城市细胞”实施方案，明确建设要求和评价指标。

“无废机关”创建。充分发挥党政机关、企事业单位的带头作用，按照市“无废机关”建设指标要求，以“无废城市”建设领导小组成员单位为基础，创建4个“无废机关”。

“无废校园”创建。选择一批硬件设施好，管理规范的学校，创建至少1所“无废校园”。

“无废医院”创建。推进医疗废物分类和医疗废弃物管理，制定“无废医院”标准，选择基础较好，医疗废物管理规范的医院，创建1家“无废医院”。

“无废小区”创建。深入开展生活垃圾强制分类，选择一批生活垃圾分类工作基础较好的小区，创建2个“无废社区”。

“无废公园”创建。加强园林绿化和绿色出行，在县中心城区选择条件成熟的公园，按照市“无废公园”建设指标要求，创建1个“无废公园”。

“无废景区”创建。推广互联网数字化场景应用，减少塑料包装袋及纸质票据使用，在阿依河、摩围山等热门景点开展建设，创建2个“无废景区”。

- 五、保障措施

- （一）加强组织领导

成立由县主要领导任组长，分管领导任副组长，相关部门和镇街负责人为成员的县“无废城市”建设工作领导小组，贯彻落实重庆市委、市政府，彭水县委、县政府关于“无废城市”建设工作的具体要求，统筹推进“无废城市”建设工作。领导小组办公室设在县生态环境局，相关部门指定专人负责此项工作，加强监督检查，通报工作情况，总结部署阶段性工作任务等。

- （二）严格监督考核

建立县“无废城市”建设试点工作制度，明确试点工作的组织实施、会议召开、信息报送、督察督办等要求，明确工作机制，强化推进落实。建立部门责任清单和任务清单，建立县、镇、乡的目标责任制和考核机制，各部门及乡镇定期汇报工作推进情况，对工作情况实行通报制度。加强定期评估总结和亮点工作跟踪，将“无废城市”相关任务完成情况纳入区域及领导考核指标，作为领导班子和领导干部综合考核评价的重要依据。

- （三）加强资金保障

落实资金保障。市级有关部门要强化政策资金统筹，加大对“无废城市”建设资金投入。各区县要将“无废城市”建设相关资金纳入政府预算，鼓励有条件的区县出台运用金融、税收、价格等政策，引导和鼓励更多社会资本投入“无废城市”建设。

- （四）加强技术支撑

基于“无废城市”建设关键领域、关键环节的重难点，加强与相关领域专家、资深从业者的交流，在管理模式及技术手段上进行提升创新，提高源头减量和资源化利用能力，适时引进先进的管理模式及技术，促进先进制造业、消费品工业、高科技产业绿色转型和高质量发展。成立“无废城市”建设专家库，加强对建设工作的研判和评估，对各个阶段的重点工作及亮点模式提出推进建议，确保建设工作顺利开展。

- （五）强化宣传引导

广泛开展宣传教育，加快构建政府引导，企业和公众参与的共建、共治、共享的“无废城市”建设行动体系。领导小组办公室编制“无废城市”建设宣传方案，县级有关部门要结合职责分工，整合现有宣传资源，分别在工业固体废物利用、生活垃圾分类处理处置、农业废弃物资源化利用、再生资源回收利用、绿色物流建设等领域强化“无废城市”理念宣传，开展丰富多样的宣传教育活动，持续营造良好舆论氛围。面向辖区内机关事业单位、学校、社区、家庭、企业等加强“无废城市”建设宣传教育，依托“无废城市细胞”建设推动生产生活方式绿色化。依法落实固体废物产生、利用与处置信息公开，充分发挥社会组织和公众监督作用。

- 附件1建设指标可达性分析

1.一般工业固体废物产生强度★

（1）现状值说明

根据彭水县固体废物管理信息系统，2020年彭水县一般工业固体废物产生量为1663.91吨；根据《2020年重庆市彭水苗族土家族自治县国民经济和社会发展统计公报》，彭水县2020年工业增加值为40.51亿元。2020年彭水县一般工业固体废物产生强度为0.004吨/万元。

（2）目标值说明

2020年，彭水县一般工业固体废物产生量为1663.91吨，产生量较小。结合彭水县产业发展方向，“十四五”期间彭水县着力推动绿色生产，加强产业结构优化，淘汰落后企业等措施，预计一般工业固废产生量变化不大，同时考虑到现有指标值较小，“十四五”期间彭水县一般工业固体废物产生强度随着工业经济发展保持稳定不增长。到2025年，彭水县一般工业固体废物产生强度目标值小于等于0.004吨/万元。

2.工业危险废物产生强度★

（1）现状值说明

根据彭水县固体废物管理信息系统数据，2020年，彭水自治县危险废物转移处置量为78.25吨，其中工业企业危险废物转移处置量为27.63吨，汽车修理行业危险废物转移量处置量50.61吨；根据《2020年重庆市彭水苗族土家族自治县国民经济和社会发展统计公报》，彭水县2020年工业增加值为40.51亿元。2020年彭水县工业危险废物产生强度为0.068千克/万元。

（2）目标值说明

2020年彭水县工业危险废物产生量27.63吨，产生量较小，结合彭水县产业发展方向，“十四五”期间通过推动绿色生产，优化产业结构，淘汰落后企业等措施，预计工业危险废物产生量变化不大。考虑危险废物监管趋严的同时，现有工业危险废物产生强度指标值较小，“十四五”期间危险废物产生强度保持随着经济发展保持逐步下降。到2025年，彭水县工业危险废物产生强度为小于等于0.068吨/万元。

3.通过清洁生产审核评估工业企业占比★

（1）现状值说明

2020年区内无强制实施清洁生产审核企业和自愿实施清洁生产审核企业。

（2）目标值说明

根据《重庆市生态环境局办公室关于做好2021年强制性清洁生产审核工作的通知》要求，各生态环境部门应于2021年11月15日前，完成本辖区内2021年度清洁生产审核评估工作，并将评估结果及技术审查意见反馈给企业，提出验收时限。即当年应当完成清洁生产审核评估工作，通过加强技术指导，推进区内强制性清洁生产审核和自愿性清洁生产审核100%通过审核评估。

4.开展生态工业园区建设、循环化改造、绿色园区建设的工业园区占比

（1）现状值说明

截至2020年底，县内工业园区仅为保家工业园，彭水县尚未实施开展生态工业园区建设、循环化改造、绿色园区建设，县内暂无生态工业园区、绿色园区。

（2）目标值说明

近年来彭水县着力打造生态特色工业园区，根据《彭水苗族土家族自治县“十四五”工业和信息化发展规划》，“十四五”期间，彭水县不断建设特色生态工业园区，强化清洁能源、健康食品、特色轻加工等产业，故“十四五”期间，需完成保家工业园绿色园区建设。

5.绿色矿山建成率★

（1）现状值说明

根据《彭水县生态修复工作开展情况汇报》（2020年3月5日），截至2020年12月，全县现有采矿权50个，9个矿山通过绿色矿山第三方评估验收入库，绿色矿山建成率18%。

（2）目标值说明

彭水县有序推行绿色开采与绿色矿山建设，推动建设矿山产业建立“梯级回收+生态修复+封存保护”体系，恢复县内400亩矿山环境治理，彭水县现存未治理废弃矿山按照生态修复工作要求全部“销账归零”。到2025年，县内现有采矿权企业60%建成绿色矿山。

6.绿色食品、有机农产品种植推广面积占比

（1）现状值说明

根据《2021年彭水统计年鉴》，2020年彭水县农作物播种面积约12.47万公顷（约187万亩），根据县农业农村委数据，2020年获得绿色食品24个，产量6979吨，绿色食品、有机农产品种植面积为1.9万亩，有机农产品推广面积占农作物种植面积为1.0％。

（2）目标值说明

根据《彭水自治县“十四五”农业农村现代化发展规划》（彭水府发〔2022〕12号），大力发展现代山地特色高效农业，不断推进现代山地特色高效农业产业重大项目，推广有机农产品种植面积，到2025年，有机农产品推广面积达到2.2万亩，占全县农作物种植面1.17％。

7.畜禽规模化养殖场的标准化示范场占比

（1）现状值说明

截止2020年，彭水县发布了《彭水苗族土家族自治县畜牧发展中心关于下达第二批畜禽粪污资源化利用项目的通知》（〔2020彭水牧发〕42号）、《彭水苗族土家族自治县畜牧发展中心关于下达第三批畜禽粪污资源化利用项目补充实施业主的通知》（彭水牧发〔2020〕48号）等文件，组织了全县实施畜禽养殖场（户）畜禽粪污资源化利用，2020年，全县规模化畜禽养殖场标准化示范场占比达到10％。

（2）目标值说明

“无废城市”方案实施后，彭水县持续推进养殖场畜禽粪污资源化利用，稳步推进规模化养殖场畜禽粪污收集装置建设，不断推进县内规模化畜禽养殖厂标准化建设，到2025年全县畜禽规模化养殖场的标准化示范场占比达到20％。

8.绿色建筑占新建建筑的比例★

（1）现状值说明

2020年全县城区执行绿色建筑标准的项目18个，新建绿色建筑面积6257.81平方米，占新建建筑面积总和1.88万平方米的比例为33.3%。

（2）目标值说明

方案实施以后，彭水县域内大力推广绿色建筑等措施，到2025年，彭水县绿色建筑占新建建筑的比例为40%。

9.装配式建筑占新建建筑的比例

（1）现状值说明

彭水县内，暂未开展装配式建筑建设工作，无相关现状值指标。

（2）目标值说明

根据住房和城乡建设部印发《“十四五”建筑业发展规划》及《重庆市绿色金融支持建筑行业绿色发展工作试点方案》等规划文件提出，大力推广装配式建筑，2025年彭水县装配式建筑占新建建筑的比例目标值为10%。

10.生活垃圾清运量★

（1）现状值说明

根据县城市管理局提供数据，2020年彭水县生活垃圾共清运9.2万吨。

（2）目标值说明

“无废城市”方案实施后，通过不断深入引导居民践行绿色生活方式，持续强化城乡生活垃圾分类建设，能够有效减少生活垃圾的产生。考虑到，随着人均可支配收入的增加，以及居民生活水平不断提高，人均生活垃圾产生量会有所增长。同时县内不断完善垃圾收运体系，使县内垃圾回收更充分、更完善，县内垃圾收运量将会得到显著提升，县内2020年，2021年垃圾收运量分别为9.2万吨，9.35万吨，年增长率约为1.68％。到2025年，彭水县生活垃圾清运量目标值将达到10万吨。

11.城市居民小区生活垃圾分类覆盖率

（1）现状值说明

2020年，全县公共机构和企业全面推行生活垃圾分类，城市社区（文庙社区、石嘴社区、鼓楼社区、渔塘社区、沙沱社区、河堡社区、滨江社区、白云社区、靛水社区、张家坝社区）均开展居民生活垃圾分类，生活垃圾分类覆盖率为100％。

（2）目标值说明

到2025年，彭水县通过继续推行生活垃圾分类，完善生活垃圾分类体系，城市居民小区生活垃圾分类覆盖率稳定在100%。

12.农村地区生活垃圾分类覆盖率

（1）现状值说明

根据《彭水自治县城乡生活垃圾分类工作实施方案》（2020年9月），2020年底，彭水县在50%的行政村（农村社区）开展居民生活垃圾分类示范试点，农村地区生活垃圾分类覆盖率达50％。

（2）目标值说明

根据《彭水苗族土家族自治县人民政府办公室关于印发彭水自治县城乡生活垃圾分类工作实施方案的通知》（彭水府办发〔2020〕86号），到2022年，建立形成企业参与，社区主体，群众配合的分类模式，全县生活垃圾分类处理系统全面建成，实现城乡生活垃圾分类全覆盖。到2025年，彭水县农村地区生活垃圾分类覆盖率指标值设置为100%，能够达到指标要求。

13.一般工业固体废物综合利用率★

（1）现状值说明

根据环境统计数据计算可知，2020年，全县一般固废产生量为1663.91吨，综合利用量1256.71吨，综合利用率为75.53%。

（2）目标值说明

通过“无废城市”建设，不断推动彭水县工业固废综合利用，同时根据《彭水自治县生态环境保护“十四五”规划和二〇三五年远景目标》中相关要求，到 2025年，彭水县一般工业固体废物综合利用率能够达到90%。

14.工业危险废物综合利用率★

（1）现状值说明

根据彭水县固体废物管理信息系统数据，2020年，彭水自治县危险废物转移处置量为78.25吨（工业企业危险废物为27.63吨，汽车修理行业50.61吨），县内无危险废物处置单位，危废经收集后运至其他区县进行处置，县内未对工业危险废物利用量进行统计，无相关数据。

（2）目标值说明

通过引导县内工业危险废物主要产生企业开展危险废物自行利用，同时建设彭水县危险废物集中收集设施，发展至少1家危险废物经营单位，到2025年，推动工业危险废物综合利用率能够达到10%。

15.秸秆综合利用率★

（1）现状值说明

根据彭水县农业农村委《彭水县2020年秸秆综合利用工作总结》，2020年，全县秸秆理论资源量24.44万吨，可收集资源量21.39万吨，秸秆利用资源量18.41万吨，有效利用率达到86.05%。

（2）目标值说明

《彭水自治县“十四五”农业农村现代化发展规划》提出，加强农作物秸秆综合利用，以推进秸秆肥料化、饲料化为重点，建设完善秸秆收储运体系，加快推进秸秆综合利用。通过持续开展秸秆肥料化、饲料化利用，秸秆综合利用率可保持90%以上。

16.畜禽粪污综合利用率★

（1）现状值说明

根据《彭水自治县“十四五”农业农村现代化发展规划》，2020年彭水县畜禽粪污综合利用率为94.7%。

（2）目标值说明

《彭水自治县“十四五”农业农村现代化发展规划》提出，到2025年，畜禽粪污综合利用率达到95%以上的目标，通过推广粪污全量收集还田利用、固体粪便肥料化利用、污水肥料化利用等经济实用技术模式，预计可实现。

17.农膜回收率★

（1）现状值说明

根据县商务委提供数据，2020年，设立了150个废弃农膜回收经营网点，建立了“农户捡拾、村上回收、乡镇转运、县级收购”的回收模式，全县农膜使用量为483吨，废弃农膜回收量为378吨，回收率达78.3%。

（2）目标值说明

通过深入实施农膜回收行动，加大农膜回收宣传力度，预计可实现2025年废弃农膜回收利用率稳定在90%以上。

18.农药包装废弃物回收率

（1）现状值说明

2020年，通过实施彭水县农药包装废弃物摸底调查，2020年县内废农药包装产生量为60.6吨（玻璃类13.3吨、塑料类39.4吨、其他农药包装7.9吨），回收量为39.36吨，回收率为64.95％，其余21.24吨遗弃在田间未进行回收。

（2）目标值说明

重庆市农业农村委、市生态环境局联合印发的《关于全面推进农药包装废弃物回收处理工作的通知》提出，全市所有区县全面推进农药包装废弃物回收处理工作，力争到2022年末，全市各区县乡镇（街道）农药包装废弃物回收体系基本建立，农药包装废弃物回收率达到70%以上；到“十四五”末，通过建立完善农药包装废弃物回收体系，加大农药包装废弃物回收宣传力度，预计可实现农药包装废弃物回收率80%。

19.化学农药施用量亩均下降幅度

（1）现状值说明

根据《2021年彭水统计年鉴》，2020年彭水县农作物播种面积约12.47万公顷（约187万亩）；农药使用量411吨。亩均化学农药施用量0.220千克/亩。

（2）目标值说明

根据《重庆市农业农村委员会办公室关于印发重庆市2021年化学农药减量增效工作方案的通知》（渝农办发[2021]31号），彭水县化学农药使用量每年下降幅度目标值为0.1％，化学农药施用总量按照每年降0.1％指标进行计算，至2025年，彭水县化学农药施用量为408.95吨，化学农药施用量亩均为0.219千克/亩，较2020年化学农药施用量亩均下降幅度为0.45%。

20.化学肥料施用量亩均下降幅度

（1）现状值说明

根据《2021年彭水统计年鉴》，2020年彭水县农作物播种面积约12.47万公顷（约187万亩）；农用化肥施用量39168吨，亩均化学肥料施用量20.95千克/亩。

（2）目标值说明

彭水县通过推广测土配方施肥、有机肥替代化肥等技术，不断推进县内化肥使用量的减量增效工作。根据县农委资料，彭水县2021年化肥使用量较2020年减少0.33％，考虑到测土配方施肥推广难度、有机肥生产能力等因素，化学肥料施用量按照每年下降0.2%计。到2025年，化学肥料施用量下降至38777.9吨，亩均化学肥料施用量为20.74千克/亩，较2020年化学肥料施用量亩均下降幅度为1.0%。

21.建筑垃圾资源化利用率★

（1）现状值说明

2020年，彭水县住未对建筑垃圾产生量进行统计，根据城市管理局运输数据，2020年彭水县建筑垃圾（工程渣土）运输至柑子林回填区、冉家槽弃渣场总量约430万立方米，无综合利用数据。

（2）目标值说明

参照《中心城区建筑垃圾专项治理规划（2021—2035）》，彭水县“十四五”期间加强建筑垃圾管理，实施建筑垃圾资源化利用场建设，到2025年，彭水县城区建筑垃圾资源化利用率能够达50%以上。

22.生活垃圾回收利用率★

（1）现状值说明

根据《彭水苗族土家族自治县人民政府办公室关于印发彭水自治县城乡生活垃圾分类工作实施方案的通知》，2020年，全县公共机构和企业全面推行生活垃圾分类、生活垃圾回收利用率达28%。

（2）目标值说明

根据《重庆市城乡环境卫生发展“十四五”规划（2021-2025年）》《彭水苗族土家族自治县人民政府办公室关于印发彭水自治县城乡生活垃圾分类工作实施方案的通知》，到2022年，彭水县生活垃圾回收利用率达到35%。通过深入推进生活垃圾分类，可提高可回收物回收比例，2025年，生活垃圾回收利用率可达到35%。

23.医疗卫生机构可回收物回收率★

（1）现状值说明

根据彭水县卫生健康委反馈，医疗卫生机构可回收物回收率指标2025年现状值为100%。

（2）目标值说明

通过“无废城市”建设，不断推进医疗废物监管，强化医疗卫生机构可回收物资源化利用。到2025年，彭水县医疗卫生机构可回收物回收率能够保持100%。

24.工业危险废物填埋处置量下降幅度★

（1）现状值说明

2020年全县危险废物处理处置量78.25吨（工业企业危险废物转移处置量为27.63吨，汽车修理行业危险废物转移量处置量50.61吨），全部交由危险废物处置单位进行安全处置，未对填埋量进行统计。

（2）目标值说明

通过鼓励辖区重点工业危险废物产生企业开展危险废物企业内部减量和资源化利用，引导企业将危险废物尽量交由具有危险废物利用能力的经营单位，减少填埋量，实现2025年实现工业危险废物填埋处置量不高于2020年填埋处置量，下降幅度≥0。

25.医疗废物收集处置体系覆盖率★

（1）现状值说明

根据彭水县卫生健康委反馈，2020年全县所有医疗卫生机构均已纳入医疗废物收集处置体系。

（2）目标值说明

根据“无废城市”建设要求，2025年，彭水县医疗废物收集处置体系覆盖率为100%。

26.社会源危险废物收集处置体系覆盖率

（1）现状值说明

2020年已将辖区内所有产废单位纳入《重庆市固体废物管理系统》中，社会源危险废物收集处置体系覆盖率为100%。

（2）目标值说明

彭水县“无废城市”建设要求强化社会源危险废物收集体系建设，做到应纳尽纳，到2025年，社会源危险废物收集体系覆盖率达到100%。

27.一般工业固体废物贮存处置量下降幅度★

（1）现状值说明

2020年，彭水县截至上年年底遗留贮存量为400.2吨，综合利用、处置量为400.2吨，处置率为100％。因选取2020年为基础年，故2020年一般工业固体废物贮存处置量下降幅度为0。

（2）目标值说明

通过拓展废物利用处置渠道，保障低价值工业固体废物处置利用出路，保障新产生一般工业固体废物贮存处置量为0。

28.规模化养殖场病死猪专业规范无害化处理率

（1）现状值说明

2020年，彭水县规模养殖场病死畜禽集中无害化处理率为100%。

（2）目标值说明

通过“无废城市”建设，促进彭水县病死畜禽集中无害化处置率继续保持在100%。

29.生活垃圾焚烧处理能力占比★

（1）现状值说明

截止2020年，彭水县生活垃圾采用卫生填埋处理，经收集后运至彭水县生活垃圾填埋场进行处理，县内无生活垃圾焚烧处理设施。

（2）目标值说明

根据彭水县发展规划，县内“十四五”期间无垃圾焚烧处理设置建设计划，县内“十四五”期间无垃圾焚烧处理、垃圾填埋场等设施建设计划，县内城乡生活垃圾经彭水县各级垃圾中转站收集后，由彭水县环卫集团统筹送往武隆垃圾焚烧厂进行无害化处理设施处理。到2025年，县内生活垃圾经由彭水县垃圾中转站运至武隆垃圾焚烧厂进行处理，到2025年，生活垃圾焚烧处理能力指标值预计达到65％。

30.城镇污水污泥无害化处置率★

（1）现状值说明

根据污泥处置场提供资料，2020年共处置城镇污水污泥产生量2431.34吨，污泥经污水处理站脱水收集后运至彭水县污泥处理厂进行“高温好氧发酵堆肥”处理，共生产污泥营养土1966.22吨，市政污泥资源化利用率为98％。

（2）目标值说明

通过加强污泥处置管理，到2025年，彭水县城镇污水污泥无害化处置率能够达到100%。

31.“无废城市”建设地方性法规、政策性文件及有关规划制定★

（1）现状值说明

2020年，彭水县制定《彭水县“无废城市”建设指标与目标、任务清单与进度安排》。

（2）目标值说明

到2025年，逐步完善“无废城市”建设有关规划制定，印发实施《彭水县“十四五”时期“无废城市”建设实施方案》，通过实施该方案，在“无废城市”建设期结束后基本形成“无废城市”建设监管和制度体系框架。

32.“无废城市”建设协调机制★

（1）现状值说明

县内目前尚未成立领导小组，《彭水县十四五时期“无废城市”建设实施方案》由县生态环境局负责组织编制。

（2）目标值说明

建立以分管副县长为组长的领导小组，由县级相关职能部门组成“无废城市”建设领导小组，统筹协调重点任务落实。

33.“无废城市”建设成效纳入政绩考核情况

（1）现状值说明

把“无废城市”建设列为政府年度重点工作任务，制定考核指标体系。

（2）目标值说明

完善考核评价机制。编制《彭水县“无废城市”建设考核评价办法》，根据年度工作目标任务完成情况开展评价考核。考核结果纳入政绩考核指标体系，强化责任追究。

34.开展“无废城市细胞”建设的单位数量（机关企事业单位、饭店商场、集贸市场、社区、村镇）

（1）现状值说明

截至2020年，彭水县未开展“无废城市”建设相关工作，未进行相关“无废城市细胞”建设。

（2）目标值说明

截至2025年底，彭水县共计建成机关、学校、医院、饭店、小区、公园、景区等7大类13个“无废细胞”。

35.“无废城市”建设项目投资总额★

（1）现状值说明

截至2020年，彭水县未开展“无废城市”建设，暂未开展“无废城市细胞” 建设项目投资资金统计，无相关建设项目投资数据。

（2）目标值说明

该指标规定项目资金渠道来源包括中央和地方各级财政资金（含基本建设投资资金和相关专项资金）、地方政府部门自筹资金（指地方政府部门的各种预算外资金以及通过社会筹集的资金）、企业自筹资金、其他资金等，资金来源渠道较多，目标值确定较难，故目标值以实际投资为准。

36.纳入企业环境信用评价范围的固体废物相关企业数量占比

（1）现状值说明

2020年，彭水县环境信用评价县级参评企业15家，全部固体废物相关企业数量按规模以上工业企业数量27家计。纳入企业环境信用评价范围的固体废物相关企业数量占比为56.7%。

（2）目标值说明

落实《重庆市企业环境信用评价办法》（渝环规〔2021〕7号），推动参评企业范围内的固体废物相关企业全部纳入环境信用评价范畴。

37.危险废物经营单位环境污染责任保险覆盖率

（1）现状值说明

截至2020年底，彭水县辖区内无危险废物经营单位。

（2）目标值说明

根据彭水县“无废城市”建设要求，到2025年，彭水县内完成1个危废经营单位建设，通过对该危险废物经营单位落实环境污染责任保险，危险废物经营单位环境污染责任保险覆盖率能够达到100％。

38.固体废物管理信息化监管情况★

（1）现状值说明

截至2020年，彭水县未开展“无废城市”建设，未开展。

（2）目标值说明

固体废物管理信息系统、管理平台建设难度较大，尚未自行建设区级且暂无相关工作计划。后续彭水县将引入市级部门建成的覆盖一般工业固体废物、危险废物、生活垃圾、建筑垃圾、农业固体废物管理数据的信息化监管服务系统，不断强化彭水县固体废物管理。

39.危险废物规范化管理抽查合格率

（1）现状值说明

根据县生态环境局环境执法检查情况，2020年危险废物规范化管理抽查产废单位合格率95%。

（2）目标值说明

通过加强日常监管、组织危险废物经营单位和产废单位进行学习培训，提高企业规范化管理水平。提高危险废物规范化管理抽查的覆盖率，危险废物经营单位全覆盖，到2025年，彭水县危险废物规范化管理抽查合格率将实现产废单位100%，经营单位100%。

40.固体废物环境污染刑事案件立案率★

（1）现状值说明

根据县生态环境局提供数据，2020年，彭水县固体废物环境污染刑事案件立案率100%。

（2）目标值说明

加强与公安部门对的联动，加强固体废物环境污染事件的追溯、追责，确保固体废物环境污染刑事案件的立案率稳定在100%。

41.涉固体废物信访、投诉、举报案件办结率

（1）现状值说明

根据县生态环境局提供数据，2020年，彭水县涉固体废物信访、投诉、举报案件办结率为100%。

（2）目标值说明

明确专人对信访案件实施全过程跟踪管理，建立问题厘清、结果兑现、记录完整、回访落实的工作机制，并将信访工作情况纳入考核体系，到2025年，彭水县涉固体废物信访、投诉、举报案件办结率继续稳定在100%。

42.固体废物环境污染案件开展生态环境损害赔偿工作的覆盖率

（1）现状值说明

根据县生态环境局提供数据，2020年，彭水县固体废物环境污染案件开展生态环境损害赔偿工作的覆盖率为100%。

（2）目标值说明

加强固体废物环境污染案件的追责问责，从司法体系保证固体废物环境污染案件全部开展生态环境损害赔偿工作，到2025年，彭水县固体废物环境污染案件开展生态环境损害赔偿工作的覆盖率稳定在100%。

43.“无废城市”建设宣传教育培训普及率

（1）现状值说明

2020年，彭水县尚未开展 “无废城市”建设工作，未做相关宣传及普及。

（2）目标值说明

通过该指标引导，持续强化“无废城市”宣传教育培训工作，该指标应有所提升，预计达到90%。

44.政府、企事业单位、非政府环境组织、公众对“无废城市”建设的参与程度

（1）现状值说明

2020年，彭水县尚未开展 “无废城市”建设工作，无相关统计数据。

（2）目标值说明

通过该指标引导，持续推动政府、企事业单位、非政府环境组织、公众参与“无废城市”建设，该指标应达到95%以上。

45.公众对“无废城市”建设成效的满意程度★

（1）现状值说明

2020年，彭水县尚未开展 “无废城市”建设工作，未进行建设成效的满意程度调查。

（2）目标值说明

通过该指标引导，提升公众对“无废城市”建设参与获得感，通过“无废城市细胞”建设、公共处置设施建设、宣传教育等多项任务开展，让彭水县公众对“无废城市”建设成效的满意程度提升到90%以上。

- 附件2彭水县固体废物产生清单

| 彭水县2020年一般工业固体废物产生情况（单位：吨） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般工业固体废物类别 | 废物名称 |  | 产生量 | 综合利用量 | 综合利用率 | 处置量 | 处置率 | 利用处置率 | 截至上年年底遗留贮存量 | 截至当年年底遗留贮存量 |
| 炉渣 | 炉渣 |  | 53.6 | 53.6 | 100.00% | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 0 |
| 粉煤灰 | 粉煤灰 |  | 143 | 143 | 100.00% |  |  | 100.00% | 0 | 0 |
| 尾矿 | 尾矿 |  | 300 | 300 | 100.00% | 0 | 0 | 100.00% | 200 | 0 |
| 其他废物 | 食品废渣、石材加工碎石 |  | 1100.90 | 700 | 63.58％ | 400.9 | 36.42％ | 100.00% | 200 | 0 |
| 污泥 | 污泥 |  | 66.41 | 66.11 | 99.55％ | 0.3 | 0.45％ | 100.00% | 0.2 | 0 |
| 合计 |  |  | 1663.91 | 1262.71 | 75.89％ | 401.2 | 24.11％ | 100.00% | 400.2 | 0 |
| 2020年，彭水县内无重点一般工业固体废物产废企业名单（产生量1000吨及以上），县一般固废主要产生企业如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 |  | 重庆市宝霸石材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  | 重庆那之味食品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  | 重庆市民发矿业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  | 彭水县山牧食品有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  | 彭水县大同龙门酒厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 彭水县2020年农业源固体废物产生、处置利用情况（吨） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生源 |  | 固体废物种类 | 产生量（吨） | 收集量（吨） | 资源化利用量（吨） |  | 资源化利用率 | 收运处置体系 |
| 畜禽养殖 |  | 畜禽粪污 | 204.7 | 193.9 | 堆（沤）肥 | 132.4 | 100% | —— |
|  |  |  |  |  | 肥水 | 61.5 |  |  |
| 农作物种植 |  | 秸秆 | 24.4万 | 21.39 | 肥料化 | 3.29万 | 17.88% | —— |
|  |  |  |  |  | 饲料化 | 11.14万 | 60.49% |  |
|  |  |  |  |  | 燃料化 | 3.98万 | 21.64% |  |
| 农业种植 | 农膜使用 | 废弃地膜、棚膜 | 446 | 378 | 再生利用 | 378 | 100% | 县级废弃农膜回收储运站1个、场镇废弃农膜回收点38个、村级回收点60个，回收体系覆盖率100% |
|  | 肥料使用 | 肥料包装废弃物 | 暂无统计量 | 暂无统计量 | 暂无统计量 |  | 暂无统计量 | —— |
|  | 农药使用 | 农药包装废弃物 | 暂无统计量 | 暂无统计量 | 暂无统计量 |  | 暂无统计量 | —— |

| 彭水县2020年生活源固体废物产生、处置利用情况（吨） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.生活垃圾 |  |  |  |  |  |  |
| 类型 |  | 清运量 | 分类收运覆盖率 | 利用处置量 | 利用处置方式 | 利用处置去向 |
| 生活垃圾总量 |  | 9.2 | 100% | 9.2 | —— | 生活垃圾填埋场填埋处理 |
| 厨余垃圾 | 家庭厨余垃圾 | 4.87 | 100% | 4.87 | 卫生填埋 |  |
|  | 餐厨垃圾 |  |  |  |  |  |
|  | 其他厨余垃圾（果蔬垃圾） |  |  |  |  |  |
| 可回收物 |  | 暂无统计量 | 100% | 暂无统计量 | 再生 | 再生企业 |
| 有害垃圾 |  | 暂无统计量 | 100% | 暂无统计量 | 无害化 | 有资质单位 |
| 其他垃圾 |  | 2.69 | 100% | 2.69 | 卫生填埋 | 生活垃圾填埋场填埋处理 |
| 2.其他生活源垃圾 |  |  |  |  |  |  |
| 大件垃圾 |  | 暂无统计量 | 暂无统计量 | 暂无统计量 | 暂无统计量 | —— |
| 污水处理厂污泥 |  | 2431.34 | 98% | 2431.34 | “高温好氧发酵堆肥”处理，生产绿化营养土 | 彭水县污泥处理厂 |

| 彭水县2020年建筑产生、处置利用情况（万立方米） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生源 | 固体废物种类 |  | 产生情况 | 资源化利用/处置方式 | 区内处置/利用量 | 资源化利用率 |
| 建筑施工、装饰装修 | 建筑垃圾 | 工程渣土（弃土） | 暂无统计 | 土方平衡、废弃矿山回填等 | 填埋430万立方米（冉家槽弃渣场：360万方，柑子林回填区：70万方） | 无相关数据 |
|  |  | 工程泥浆 | 暂无统计数据 | —— | —— | —— |
|  |  | 工程垃圾 | 暂无统计数据 | —— | —— | —— |
|  |  | 拆除垃圾 | 暂无统计数据 | —— | —— | —— |
|  |  | 装修垃圾 | 暂无统计数据 | —— | —— | —— |

| 彭水县2020年危险废物产生情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 产生量（吨） | 截至上年底贮存量（吨） |  | 综合利用量（含往年贮存量） |  |  |  |  | 综合利用率 | 处置量（含往年贮存量） |  |  |  | 处置率 |  | 利用处置率 |  | 转移量 | 截至当年底贮存量（吨） |  |
|  |  |  |  | 自行利用 |  |  | 委外利用 |  |  | 自行处置 |  | 委外处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总量 | 78.25 | 未做统计 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0 | 0.00 |  | 78.25 |  | 100% |  | 未做统计 |  | 78.25 | 未做统计 |  |
| HW49 | 75.61 | 未做统计 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0 | 0.00 |  | 75.61 |  | 100% |  | 未做统计 |  | 75.61 | 未做统计 |  |
| HW08 | 2.64 | 未做统计 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0 | 0.00 |  | 2.64 |  | 100% |  | 未做统计 |  | 2.64 | 未做统计 |  |
| 主要危险废物产生企业（2020） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业名称 |  |  | 行业类别 |  | 产生量（吨） | 占全县产生总量比例 |  | 综合利用量（吨） |  |  | 其中：委外综合利用量（吨） |  | 危险废物处置量（吨） |  | 其中：委外处置量（吨） |  | 截至上年底贮存量（吨） |  |  | 截至本年底贮存量（吨） |
| 重庆大唐国际彭水水电开发有限公司 |  |  | 水力发电 |  | 25.0 | 31.95% |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 25.0 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 重庆市彭水排水有限公司 |  |  | 污水处理及其再生利用 |  | 0.58 | 0.74% |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.58 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 重庆烟叶复烤有限公司彭水复烤厂 |  |  | 烟叶复烤 |  | 0.108 | 0.14% |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.108 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 重庆报废汽车（集团）有限公司彭水第一分公司 |  |  | 汽车拆解 |  | 1.945 | 2.49% |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 1.945 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 彭水百事达畅通汽车销售服务有限公司 |  |  | 汽车修理与维护 |  | 2.96 | 3.78% |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 2.96 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 彭水贤武汽车维修有限公司 |  |  | 汽车修理与维护 |  | 3.41 | 4.36% |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 3.41 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 彭水县城北汽车修理厂 |  |  | 汽车修理与维护 |  | 1.89 | 2.42% |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 1.89 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 彭水百事达畅通汽车销售服务有限公司 |  |  | 汽车修理与维护 |  | 2.96 | 3.78% |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 2.96 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 彭水县光旭汽车维修中心 |  |  | 汽车修理与维护 |  | 1.8 | 2.30% |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 1.8 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 彭水县宏盛汽车修理厂 |  |  | 汽车修理与维护 |  | 2.74 | 3.50% |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 2.74 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 彭水县宏阳汽车修理厂 |  |  | 汽车修理与维护 |  | 1.92 | 2.45% |  | 40.34 |  |  | 40.34 |  | 1.92 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 彭水县华凤汽车维修厂 |  |  | 汽车修理与维护 |  | 1.74 | 2.22% |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 1.74 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 彭水县汇丰汽车修理厂 |  |  | 汽车修理与维护 |  | 1.74 | 2.22% |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 1.74 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 彭水县吉祥商贸有限公司 |  |  | 汽车修理与维护 |  | 1.61 | 2.06% |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 1.61 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 彭水县添和润滑油商行 |  |  | 汽车修理与维护 |  | 1.5 | 1.92% |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 1.5 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 彭水县营安汽车修理厂 |  |  | 汽车修理与维护 |  | 1.42 | 1.81% |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 1.42 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |

- 附件3彭水县“无废城市”建设任务清单

| 序号 | 建设任务 |  | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、科学编制实施方案，强化顶层设计引领 |  |  |  |  |  |
|  | 建立彭水县“无废城市”工作机制 | 成立彭水县“无废城市”建设工作领导小组。细化职责分工，形成重点工作任务清单，明确责任和时限，建立协作机制。 | 县生态环境局 | 县发展改革委、县经济信息委、县住房城乡建委、县城市管理局、县农业农村委、县商务委、县卫生健康委、县供销合作社、县规划和自然资源局、县市场监管局等 | 2022年 |
|  |  | 制定“无废城市”政绩评价考核办法，将“无废城市”建设工作纳入年度绩效考核体系。 |  |  | 2022年 |
|  |  | 完成彭水县“无废城市”建设工作自评估。 |  |  | 2025年 |
|  |  | 建立定期培训机制，强化固体废物管理队伍建设。 | 县生态环境局 |  | 2022年 |
|  | 探索建立跨区域共建机制 | 落实《成渝地区双城经济圈“无废城市”共建合作协议》，加强成渝地区双城经济圈生态环保领域的融合发展。 | 县生态环境局 |  | 2025年 |
|  |  | 加强与黔江、忠县等市内区县相互合作，统筹规划建设固体废物资源回收相关设施和危险废物收集、暂存及处置等设施；充分利用大数据平台，推动彭水县与周边省市企业环境信息共享和“红黑名单”互查互认及“白名单”合作机制；全面运行危险废物转移电子联单，建立健全固体废物信息化监管体系。 | 县生态环境局 |  | 2025年 |
|  |  | 加强区域联合执法，严厉打击危险废物非法跨界转移、倾倒等违法犯罪活动。 | 县生态环境局 | 县公安局、县交通局 | 2025年 |
| 二、加快工业绿色低碳发展，降低工业固体废物处置压力 |  |  |  |  |  |
|  | 严格生态环境准入 | 落实“三线一单”硬约束要求，在建设项目环评审批、规划环评阶段，用好“三线一单”智检服务平台，做好“三线一单”符合性分析复核，指导建设单位优化项目选址、选线。 | 县生态环境局 |  | 2025年 |
|  |  | 开展产业园区“三线一单”和规划环评实施情况跟踪评估，严格执行产业负面清单，遏制“两高”项目、过剩产能项目盲目发展。 | 县生态环境局 | 工业园区管委会、县经济信息委 | 2023年 |
|  |  | 推进传统产业转型升级，加快淘汰落后生产工艺设备。 | 县生态环境局 | 县经济信息委 | 2023年 |
|  | 建立工业固体废物长效管理机制 | 落实《固体废物污染环境防治法》，推动工业固体废物依法纳入排污许可管理，督促县内排污许可证的产废单位在申请、延续、变更、重新申请排污许可证时增加工业固体废物内容 | 县生态环境局 |  | 2022年 |
|  |  | 县内规上企业严格落实《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》台账制度，进一步摸清一般工业固体废物底数情况，实施一般工业固体废物精细化管理。 | 县生态环境局 | 工业园区管委会 | 2022年 |
|  |  | 深入推进现有一般工业固废储存场整治，严格惩治随意倾倒尾渣等固体废物违法行为，推动全县煤矸石、尾矿库、粉煤灰等大宗工业固体废物资源化利用。 | 县生态环境局 | 县公安局 | 2022年 |
|  |  | 建成标准化100万m3一般工业固体废物填埋场，配套一般固废运输、破碎、分选设施，逐步减少一般工业固废堆存量。 | 县生态环境局 | 县发展改革委 | 2025年 |
|  | 加强清洁生产先进技术推广 | 严格对照重庆市清洁生产技术推广目录，深入推进清洁生产审核，推动重点行业存量企业清洁生产审核和评价认证，对绿色改造意愿强、基础好的企业提供市场化清洁化诊断。 | 县生态环境局 | 工业园区管委会 | 2025年 |
|  |  | 持续推广节能、节水、节材、减污、降碳的生产工艺和设备，引导企业进行技术改造升级，从源头上减少工业固体废物产生量、降低危害性。 | 县生态环境局 |  | 2025年 |
|  | 推进矿山生态修复和绿色矿山建设 | 有序推行绿色开采与绿色矿山建设，推动建设矿山产业建立“梯级回收+生态修复+封存保护”体系。 | 县规划和自然资源局 |  | 2025年 |
|  |  | 坚持“谁破坏、谁治理”的要求，开展历史遗留和关闭矿山生态修改工作；坚持“边建设、边开采”原则，积极推进绿色矿山建设，完成市级绿色矿山建设任务安排，并委托第三方开展绿色矿山建设现场评估。 | 县规划和自然资源局 |  | 2025年 |
|  |  | 到2021年前，完成重庆市宝霸石材有限公司彭水县靛水街道建筑石料用灰岩矿、彭水县鼎沣建材有限公司靛水街道五湖村建筑石料用灰岩矿及彭水县宝骏矿业有限公司诸佛乡清河方解石矿等3座矿山的绿色矿山建设。 | 县规划和自然资源局 |  | 2021年 |
|  |  | 2025年底前，恢复县内400亩矿山环境治理，彭水县现存未治理废弃矿山按照生态修复工作要求全部“销账归零”。 | 县规划和自然资源局 |  | 2022年 |
|  | 高标准打造“无废园区” | 以保家镇工业园为重点，参考绿色工厂和绿色园区建设要求，推进园区内企业固体废物减量化、资源化、无害化发展，促进内企业间固体废物循环利用与资源再生，促进保家镇工业园内部固体废物循环建设，打造彭水县特色生态工业园区。 | 工业园区管委会 | 县生态环境局、县经济信息委 | 2025年 |
| 三、促进农业农村绿色发展，提升农业固体废物综合利用水平 |  |  |  |  |  |
|  | 提升秸秆的回收与综合利用水平 | 推动农作物秸秆信息化管理，完善秸秆资源化利用台账建设，加强秸秆资源化利用实施方案编制，成立秸秆综合利用领导小组。 | 县农业农村委 | 各乡镇 | 2023年 |
|  |  | 因地制宜开展秸秆“肥料化、饲料化、燃料化、原料化”利用，推动成立农机合作社，配备相应秸秆粉碎还田设备，全县范围内推广秸秆快速腐熟还田技术，深化秸秆肥料化利用率；鼓励引导有机肥厂建设，推动生物质燃料加工厂建设，提升秸秆饲料化能力水平。 | 县农业农村委 | 相关乡镇 | 2022年 |
|  | 健全农膜回收处置体系 | 规范农膜回收、处置、监管流程，不断完善回收和财政补贴制度。 | 县农业农村委 | 县供销社 | 2022年 |
|  |  | 进一步摸清农膜和肥料包装物用量底数，建立健全农膜和肥料包装物使用台账。 | 县农业农村委 | 县供销社、相关乡镇 | 2023年 |
|  |  | 贯彻落实《重庆市废弃农膜回收利用管理办法（试行）》，加强废弃农膜回收利用工作的组织、领导和协调，按职责分工做好废弃农膜回收利用工作。 | 县农业农村委 | 相关乡镇 | 2023年 |
|  |  | 加强农膜等农资市场监管，加大对农膜等是否执行强制性国家标准、制售假冒伪劣农资产品等违法行为的查处力度，从源头控制和减少“白色污染”。 | 县市场监督局 | 县供销社、相关乡镇 | 2022年 |
|  |  | 深入实施农膜回收行动，推广使用可降解农膜、加厚地膜，探索地膜使用量控制机制，建立以旧换新、经营主体上交、专业化组织回收、加工企业回收等多种方式的回收利用机制， | 县农业农村委 | 县供销社、相关乡镇 | 2025年 |
|  | 健全农药包装废弃物回收处置体系 | 按照市场运作、政府引导、属地管理的原则，探索建立押金回收制度，建立以“谁使用谁交回、谁销售谁收集、专业机构处置、市场主体承担、公共财政补充”为主要模式的农药包装废弃物可追溯回收处置体系。 | 县农业农村委 | 相关乡镇 | 2025年 |
|  |  | 贯彻落实《农药包装废弃物回收处理管理办法》（生态环境部令2020年第7号）规定，合理布局建设农药包装废弃物回收网点，推进农药包装废弃物的集中贮存、运输及处理，推行农药包装物押金制度，提高公众参与的积极性。 | 县农业农村委 | 相关乡镇 | 2022年 |
|  |  | 2023年，完成5个乡（街道）开展农药包装废弃物回收处置示范试点建设，建成试点区域内农药包装废弃物回收网点40个，建立完善农药包装物回收网络。到2025年，全县废农药包装回收率达到80%，处置率保持100%。 | 县农业农村委 | 相关乡镇 | 2023年 |
|  | 促进畜禽粪污高效利用 | 以规模养殖场为重点，推广厌氧发酵技术和生物发酵床技术，促进养殖场畜禽粪污资源化利用。 | 县畜牧发展中心 |  | 2022年 |
|  |  | 鼓励和扶持有机肥生产企业，通过产业链延伸，采用肥料化处理提升粪污资源化利用价值。 | 县农业农村委 |  | 2022年 |
|  |  | 到2025年底，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，规模养殖场畜禽粪污综合利用率达到95%以上。 | 县畜牧发展中心 |  | 2025年 |
|  | 促进农药化肥减量增效 | 加强农药安全使用监督检查，加大违规使用农药问题的查处力度。 | 县农业农村委 |  | 2022年 |
|  |  | 贯彻落实“一控两减三基本”要求，大力推广农业防治、生物防治、物理防治等绿色防控技术，减少农药使用，禁止使用具有环境持久性、生物累积性等特性的高毒高风险农药。到2025年，化学农药施用量亩均下降幅度达到0.45％。 | 县农业农村委 |  | 2021年 |
|  |  | 大力推广测土施肥配方，根据生态农业土壤条件、作物产量潜力和养分要求，制定农作物单位面积施肥限量标准，提高农户科学施肥意识和技能，推广适用的施肥设备，改进施肥方式。 | 县农业农村委 |  | 2022年 |
|  |  | 实施测土配方施肥替代化肥行动项目，推进有机肥替代化肥4万亩，到2025年，全县化学肥料施用量亩均下降幅度达1.0％。 | 县农业农村委 |  | 2025年 |
| 四、推动形成绿色低碳生活方式，促进生活源固体废物减量化、资源化 |  |  |  |  |  |
|  | 深入强化生活垃圾分类建设 | 继续推进生活垃圾分类工作，全面搭建“县、镇街、社区（村）、居民小区（居民点）”四级联动工作体系，强化生活垃圾分类责任制管理。 | 县城市管理局 |  | 2023年 |
|  |  | 到2023年，新建15个生活垃圾分类站，加快完善垃圾分类基础设施及生活源有害垃圾（非危废环节）收运系统。 | 县城市管理局 |  | 2025年 |
|  |  | 开展主题宣传活动、广泛组织公益舆论进行宣传，持续深化垃圾分类校园教育，推动生活垃圾分类习惯养成。 | 县城市管理局 |  | 2025年 |
|  |  | 深化推行撤桶并点、桶边指导、定时定点投放及执法监督工作模式，提升生活垃圾分类工作实效。 | 县城市管理局 |  | 2022年 |
|  |  | 鼓励相关企业开展大件垃圾回收利用，建设大件垃圾处理厂，协同处置区域间大件垃圾。 | 县生态环境局 | 相关企业 | 2025年 |
|  |  | 推动全县生活垃圾分类处理系统全面建成，实现城乡生活垃圾分类全覆盖。 | 县城市管理局 | 各街道、各乡镇 | 2025年 |
|  |  | 推动城乡污水处理厂污泥资源化利用，加强县内污水处理厂污泥实现稳定化、无害化和资源化处理处置。 | 县住房城乡建委 |  |  |
|  |  | 加强彭水县与武隆区三峰新能源发电有限公司合作，推进生活垃圾焚烧发电处理，强化生活垃圾无害化处置，到2023年，完成县内临时垃圾中转站建设，2025年前完成彭水县生活垃圾中转站建设，建设内容包括垃圾压缩站、智慧环卫监控系统、厨余垃圾处置场等设施建设。 | 县城市管理局 |  | 2025年 |
|  | 加强再生资源回收管理工作 | 逐步完善再生资源回收体系，鼓励环卫公司、彭水县聚源金属回收有限公司、彭水壹玖金属资源回收有限公司等再生资源企业依托现有的垃圾收运处理和再生资源回收网络体系通过延伸产业链参与资源化利用。 | 县商务委 |  | 2025年 |
|  |  | 健全生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处置体系，推进环卫系统与再生资源系统“两网融合”，促进再生资源规范化、专业化处理和循环利用 | 县城市管理局 | 县商务委 | 2025年 |
|  | 推进塑料污染全面治理 | 落实塑料污染治理管理规定，依法禁止、限制生产、销售不可降解塑料袋等一次性塑料制品。 | 县市场监督局 |  | 2022年 |
|  |  | 推行一次性塑料制品使用、回收情况报告制度，督促指导商品零售、电子商务、餐饮、住宿等经营者落实主体责任。 | 县商务委 |  | 2025年 |
|  |  | 推动集贸市场建立购物袋集中购销制度，倡导商家和消费者使用简化包装、绿色包装，在食品、化妆品、快递、外卖等行业开展过度包装专项治理，鼓励在同城生鲜配送、连锁商超散货物流中推广应用可循环可折叠快递包装、可循环配送箱、可复用冷藏式快递箱，减少一次性塑料泡沫箱等的使用。 | 县商务委 |  | 2025年 |
|  |  | 鼓励电子商务平台（含外卖平台）、快递企业与环卫单位、回收企业等开展多方合作，加大快递包装、外卖餐盒等塑料废弃物规范回收力度。推动餐饮网点、宾馆、酒店、旅游景点等减少一次性用品供应。 | 县商务委 | 县文化旅游委 | 2025年 |
|  | 引导居民践行绿色生活方式 | 倡导绿色办公，在公共机构实行双面打印、无纸化办公、节水节电等，推广使用循环再生办公用品。 | 县机关事务中心 |  | 2022年 |
|  |  | 持续推广“光盘行动”，制止餐饮浪费行为，全县推广小份菜、分餐制等，引导餐饮企业免费提供剩餐打包服务。 | 县商务委 | 县城市管理局 | 2025年 |
|  |  | 全市县住宿、餐饮（含外卖）企业不主动提供一次性易耗品，电商和消费者使用简化包装、绿色包装。 | 县商务委 |  | 2025年 |
|  |  | 加强对果蔬生产、销售环节的管理，落实相关鼓励政策和规范要求，积极推行净菜上市。 | 县城市管理局 |  | 2021年 |
|  | 加强无废景区建设 | 建设景区电子门票检票系统，鼓励实施景区电子宣传册及电子地图，加强景区纸质垃圾源头减量。 | 县文化旅游委 |  | 2025年 |
|  |  | 建立健全旅游景区生活垃圾常态化管理机制，增加景区生活垃圾收集设施投放，推动旅游景区生活垃圾与城乡生活垃圾一体化收运处置，及时清扫收集景区塑料垃圾，实现A级及以上旅游景区露天塑料垃圾全部清零。 | 县文化旅游委 | 县城市管理局 | 2025年 |
|  |  | 加强景区景点垃圾分类设施建设，促进景区垃圾分类能力建设，对景区酒店、商场、超市、农贸市场以及餐饮外卖开展联合检查，强化景区内商贩、餐饮行业产生的餐厨垃圾管理。 | 县文化旅游委 | 县城市管理局 | 2023年 |
|  |  | 强化景区内宣传活动，将“无废城市”建设于景区文旅宣传相结合，使“无废城市”建设理念深入人心。 | 县文化旅游委 |  | 2025年 |
| （五）加强全过程管理，推进建筑垃圾综合利用 |  |  |  |  |  |
|  | 推进建筑垃圾全过程管理 | 落实企业主体责任，按照“谁产生、谁负责”的原则，落实建设单位建筑垃圾减量化的首要责任。 | 县住房城乡建委 |  | 2025年 |
|  |  | 督促建设单位将建筑垃圾减量化目标和措施纳入招标文件和合同文本，将建筑垃圾减量化措施费纳入工程概算，并监督设计、施工、监理单位具体落实。 | 县住房城乡建委 |  | 2025年 |
|  |  | 强化绿色设计、绿色生产、绿色建材选用、绿色施工和安装、绿色一体化装修、绿色运营，实行工程建设项目全寿命周期绿色建造。强化建筑垃圾管理。 | 县住房城乡建委 |  | 2025年 |
|  |  | 开展建筑垃圾运输、消纳专项整治行动，打击违法行为，取缔建筑垃圾非法消纳场所。 | 县生态环境局 | 县城市管理局 | 2025年 |
|  | 加强推广绿色建筑 | 城市规划区范围内新建居住建筑执行《居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》（DBJ50-071-2020），城市规划区范围内总建筑面积1000平方米以上新建公共建筑执行《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》（DBJ50-052-2020）。 | 县住房城乡建委 |  | 2025年 |
|  |  | 到2025年，全县绿色建筑占面积新建建筑面积的40％。 | 县住房城乡建委 |  | 2025年 |
|  | 大力推行装配式建筑 | 贯彻落实《重庆市推进建筑产业现代化促进建筑业高质量发展若干政策措施》“政府投资或主导的建筑工程项目以及有条件的轨道交通、道路、桥梁、隧道项目全面采用装配式建筑或装配式建造方式”的精神，推动社会投资公共建筑和计容建筑采用装配式建筑或装配式建造方式，在立项阶段明确装配式建筑实施要求，落实到土地出让条件、设计审查、施工许可、竣工验收等各个环节。 | 县住房城乡建委 |  | 2025年 |
|  |  | 到2025年，全县装配式建筑占新建建筑面积的比例达到10％。 | 县住房城乡建委 |  | 2025年 |
|  | 推进建筑垃圾消纳场所及资源化设施建设 | 推进建筑垃圾消纳设施布局规划方案落地，在新田镇拟选用地140亩，建设建筑垃圾资源化利用设施，建筑垃圾资源化利用，推动彭水县建筑垃圾资源化利用能力建设。 | 县住房城乡建委 |  | 2025年 |
| 六、强化监管和利用处置能力，切实防控危险废物环境风险 |  |  |  |  |  |
|  | 加强环境监管能力建设 | 开展打击危险废物环境违法行为专项行动，强化与检察院、公安、交通、卫生等部门的联动，严厉打击危险废物非法转移、运输、利用和处置等环境违法行为。 | 县生态环境局 | 县公安局、县检察院、县卫生健康委、县交通局 | 2025年 |
|  |  | 建立健全有奖举报制度，对举报线索查实的环境违法行为，按规定给予举报人奖励，激发群众举报动力，营造全社会联防联控环境违法行为氛围，形成全社会防控格局。 | 县生态环境局 | 县财政局 | 2025年 |
|  |  | 完善行政执法与刑事司法、检察公益诉讼协调联动的联防联控机制，实施生态环境损害赔偿制度。 | 县生态环境局 |  | 2023年 |
|  |  | 到2025年，发现、处置、侦破固体废物环境污染刑事立案率和固体废物环境污染案件开展生态环境损害赔偿工作覆盖率均保持100%。 | 县生态环境局 |  | 2025年 |
|  | 强化危险废物信息化管理 | 健全危险废物重点监管单位清单并纳入固体废物管理信息系统。督促企业落实危险废物申报登记、转移联单、经营许可、应急预案备案等管理制度，将危险废物规范化环境管理情况纳入对地方环境保护绩效考核的指标体系。 | 县生态环境局 |  | 2025年 |
|  |  | 加强危险废物环境执法检查，将危险废物日常环境监管纳入生态环境执法内容，加大对涉危险废物环境违法行为的查处力度。 | 县生态环境局 | 县公安局 | 2025年 |
|  | 加强危险废物处置能力建设 | 强化跨部门间信息共享、监管协作和联动执法工作，定期开展危险废物环境风险联合排查。 | 县生态环境局 | 县公安局、县交通局、县卫生健康委 | 2025年 |
|  |  | 鼓励矿山开采、装备制造等重点企业开展危险废物源头减量试点示范，推进危险废物年产10吨以下企业集中收集贮存试点、废矿物油收集试点及废铅蓄电池收集试点。到2025年，完成彭水县内1家危险废物回收单位建设， | 县生态环境局 |  | 2025年 |
|  |  | 督促危险废物经营单位投保环境污染责任保险，对危险废物经营单位开展绩效评估试点，规范经营单位收集、贮存、利用、处置行为。 | 县生态环境局 |  | 2025年 |
|  |  | 到2025年，县内危险废物经营单位环境污染责任保险覆盖率达100%。 | 县生态环境局 | 工业园区管委会 | 2025年 |
|  | 加强医疗废物分类管理 | 完善医疗卫生机构可回收物回收体系建设，强化彭水县医疗废物无害化处置能力建设，加强医疗废物和传染病疫情医疗废物管理，统筹协调医疗废物收集、贮存、运输、处置等工作，保障所需的车辆、场地、处置设施和防护物资。 | 县卫生健康委 |  | 2025年 |
|  |  | 强化医疗废物处置单位和19张病床以上医疗机构进行电子化系统对接，实现医疗废物全过程监管。 | 县卫生健康委 |  | 2025年 |
|  |  | 到2025年，新建一座日处理医疗废物达5吨的医疗废物处置中心项目，保持全县医疗废物收集处置体系覆盖率100%。 | 县生态环境局 |  | 2025年 |
|  |  | 不断提升医疗废物监管水平，定期对医疗废物收运和处置情况进行检查，加强对医疗废物回收利用收运公司的监管，到2025年，保持全县医疗卫生机构可回收物回收率100％。 | 县卫生健康委 |  | 2025年 |
|  | 加强社会源危险废物管理 | 加大社会源危险废物摸底和分类，建立社会源危险废物名单。加强教育科研机构实验室危废、医疗机构病原微生物实验室危废管理，编制实验室危废管理指南。 | 县生态环境局 | 县卫生健康委、各乡镇 | 2025年 |
|  |  | 加强机动车维修行业和加油站危废管理，编制机动车维修行业危废管理指南。 | 县生态环境局 |  | 2025年 |
|  |  | 到2025年，社会源危险废物基本实现分行业管理，收集体系基本覆盖全域。 | 县生态环境局 | 县城市管理局 | 2025年 |
| （七）加强制度、技术、市场和监管体系建设，全面提升保障能力 |  |  |  |  |  |
|  | 建立健全固体废物环境管理制度体系 | 建立部门责任清单，进一步明确各类固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节的部门职责边界。 | 县生态环境局 |  | 2025年 |
|  |  | 完善固体废物统计范围、口径、分类和方法。实行环境信息依法披露制度，增强固体废物管理信息透明度。 | 县生态环境局 |  | 2025年 |
|  |  | 深化固体废物分级分类管理、生产者责任延伸、跨区域处置生态补偿等制度创新，提升综合管理效能。 | 县生态环境局 |  | 2025年 |
|  | 建立健全固体废物环境管理技术标准体系 | 加快固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置技术推广应用，加大领域绿色低碳技术攻关，加强固体废物利用处置技术模式创新。 | 县生态环境局 | 县科技局 | 2025年 |
|  |  | 探索废气、废水、固体废物一体化协同治理解决方案。 | 县生态环境局 |  | 2025年 |
|  |  | 推动县级固体废物相关标准制定，完善固体废物污染控制技术标准与资源化产品标准，推动上下游产业间标准衔接。 | 县生态环境局 | 县科技局 | 2025年 |
|  | 建立健全固体废物环境管理市场体系 | 优化市场营商环境，鼓励各类市场主体参与“无废城市”建设工作。 | 县商务委 |  | 2025年 |
|  |  | 落实有利于固体再生资源无害化处置和资源化利用的税收、价格、收费政策。 | 县商务委 |  | 2025年 |
|  |  | 探索建立生活垃圾分类计价、计量收费制度。 | 县城市管理局 |  | 2025年 |
|  |  | 鼓励金融机构加大对“无废城市”建设的金融支持力度。加强“无废城市”建设的市场化投融资机制和商业模式探索，深化政银合作，更好发挥社会资本的市场配置作用。 | 县财政局 |  | 2025年 |
|  | 建立健全固体废物环境管理监管体系 | 完善固体废物环境信息管理，打通多部门固体废物相关数据，形成高效监管格局和服务模式。 | 县生态环境局 |  | 2025年 |
|  |  | 健全环保信用评价体系，推动将工业固体废物重点产生单位和利用处置单位纳入环保信用评价管理。在危险废物经营单位全面推行环境污染责任保险。 | 县生态环境局 |  | 2025年 |
|  |  | 实施“双随机、一公开”环境监管模式，建立健全环境污染问题发现机制。 | 县生态环境局 |  | 2025年 |
|  |  | 加快开展区域内工业固体废物和危险废物治理排污单位排污许可证核发，督促和指导企业全面落实固体废物排污许可事项和管理要求。 | 县生态环境局 |  | 2025年 |
| 六、努力打造“无废城市细胞” |  |  |  |  |  |
|  | 制定彭水县“无废城市细胞”实施方案，明确建设要求和评价指标 | 充分发挥党政机关、企事业单位的带头作用，按照市“无废机关”建设指标要求，以“无废城市”建设领导小组成员单位为基础，创建4个“无废机关” | 县机关事务中心 |  | 2025年 |
|  |  | 选择一批硬件设施好，管理规范的学校创建1个以上“无废校园” | 县教委 |  | 2025年 |
|  |  | 推进医疗废物分类和医疗废弃物管理，制定“无废医院”标准，选择基础较好，医疗废物管理规范的医院，创建1家“无废医院” | 县卫生健康委 |  | 2025年 |
|  |  | 深入开展生活垃圾强制分类，选择一批生活垃圾分类工作基础较好的小区，创建2个“无废小区” | 县住房城乡建委 |  | 2025年 |
|  |  | 加强园林绿化和绿色出行，在中心城区择一批条件成熟的公园，按照市“无废公园”建设指标要求，创建1个“无废公园”。 | 县城市管理局 | 县生态环境局 | 2025年 |
|  |  | 推广互联网数字化场景应用，减少塑料包装袋及纸质票据使用，在阿依河、摩围山等热门景点开展“无废景区”创建。 | 县文化旅游委 |  | 2025年 |

- 附件4彭水县“无废城市”建设重点项目清单

| 序号 | 项目名称 | 主要内容 |  | 总投资 （万元） | 实施时间 | 牵头部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、工程项目 |  |  |  |  |  |  |
| （一）工业领域 |  |  |  |  |  |  |
|  | 彭水县医疗废物处置中心新建项目 | 新建重庆兴锐环境治理有限公司医疗废物无害化处置项目，建设医疗废弃物中转贮存设施、高温蒸煮生产线和配套设施等，建成后年处理2000吨医疗废物。 |  | 1680 | 2022 | 县生态环境局 |
|  | 工业固废处置场建设 | 完成1座标准化一般工业固体废物填埋场建设，设计填埋容量为100万m3，配套一般固废运输、破碎、分选设施，逐步减少彭水县一般工业固废堆存量。 |  | 11200 | 2025 | 县生态环境局 |
|  | 危险废物贮存点项目 | 建设彭水县危险废物暂存场，发展彭水县内危险废物经营单位，对彭水县危险废物进行收集及预处理，贮存，配套危险废物处理等设施。 |  | 500 | 2023 | 县生态环境局 |
|  | 绿色矿山建设 | 完成重庆市宝霸石材有限公司、彭水县鼎沣建材有限公司及彭水县宝骏矿业有限公司3个绿色矿山建设任务。 |  | 200 | 2021 | 县规划和自然资源局 |
| （二）生活领域 |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活垃圾中转站 | 临时二次中转站 | 转运规模为240t/d，彭水临时二次中转站主体工程设施、配套工程设施等。 | 1155.3 | 2022 | 县城市管理局 |
|  |  | 彭水县垃圾中转站 | 选址与绍庆街道临江社区，占地面积35亩，建设垃圾压缩站、综合楼、智慧环卫监控系统、厨余垃圾处置场等。 | 2000 | 2025 |  |
|  | 垃圾分类收运体系建设 | 新建286行政村再生资源回收站，建设15个城市生活垃圾分类驿站，配套50个智能分类机，外购分类收运车辆20辆。 |  | 6814.42 | 2025 | 县城市管理局 |
|  | 城乡垃圾收运系统建设 | 更新乡镇集中收集点垃圾桶，按照每个网格设置1-2个集中收集点（其中每个小区设置1个，小区外设置1个。全县50个小区，108个网格，共应设置158个集中点），每个点设置4个分类垃圾桶。 |  | 2800 | 2022 | 县城市管理局 |
|  | 建筑垃圾资源化利用设施 | 在新田镇拟选用地140亩，建设建筑垃圾资源化利用设施，推动建筑垃圾资源化利用。 |  | 56000 | 2025 | 县城市管理局 |
| （二）农业农村领域 |  |  |  |  |  |  |
|  | 农药包装废弃物回收体系建设 | 初步探索适合当地的回收机制（模式），开展宣传发动、回收网点建设、回收补贴、转运、处置以及农药包装废弃物产生量和田间遗弃量调查等工作；推动5个乡镇农药包装回收示范试点建设，完成建设40个回收试点，开展农药废弃物回收处置。 |  | 50 | 2021 | 县农业农村委 |
|  | 有机肥厂建设 | 开展实施郁江有机肥厂征地和勘察设计工作，完成郁江有机肥厂建设，多方面带动全县有机肥代替化肥，实现化肥用量负增长。 |  | 400 | 2025 | 县农业农村委 |
|  | 秸秆资源化利用项目 | 全县范围内推广秸秆快速腐熟还田技术30000亩；新建1座有机肥厂，年处理秸秆量达1万吨，建设5个秸秆饲料化点；完成1个生物质燃料加工厂建设成农机合作社。 |  | 2345.3 | 2023 | 县农业农村委 |
|  | 废旧弄膜回收点建设 | 完善农村废旧农膜收运体系建设，建立的镇街、乡镇废弃农膜回收点150个。 |  | 100 | 2023 | 供销社 |
|  | 畜禽粪污综合治理及资源化利用项目 | 建设资源化利用项目配套干粪堆积棚、异位发酵床等污染治理设施69430㎡；完成配套三格式化粪池、田间储液池等污染治理设施89896m³；配套雨污分流管、还田管网等污染治理设施107542m；配套沼液沼渣抽排机、固液分离机等污染治理设备546台。 |  | 5600 | 2022 | 县畜牧发展中心 |
| 二、配套政策及无废细胞建设 |  |  |  |  |  |  |
|  | 无废城市创建技术服务 | 印发无废城市实施方案，制定无废城市工作蓝图，开展 2021-2025年创建技术服务、中期评估及绩效评估。 |  | 250 | 2025 | 县生态环境局 |
|  | 工业固废管理 | 根据固废法要求，编制工业固废防治规划；开展工业固废现状调查，探索点对点模式。 |  | 100 | 2022 | 县生态环境局 |
|  | 无废细胞创建 | 创建4个“无废机关” |  | 2000 | 2025 | 县生态环境局 |
|  |  | 完成1个“无废校园”建设试点 |  |  |  |  |
|  |  | 创建1家“无废医院” |  |  |  |  |
|  |  | 创建2个“无废小区” |  |  |  |  |
|  |  | 创建1个“无废公园” |  |  |  |  |
|  |  | 建设阿依河景区、摩围山景区“无废景区”试点 |  |  |  |  |
|  |  | 保家镇工业园“无废园区”试点建设 |  |  |  |  |
|  | 宣传及培训 | 落实全县各乡镇、各部门“无废城市”建设宣传及培训 |  | 200 | 2025 | 县生态环境局 |
| 合计 |  |  |  | 92,355.02 |  |  |

- 附件5彭水县固体废物环境管理部门责任清单

| 序号 | 单位 | 主要职责 | 具体责任事项 | 责任依据 | 部门职责边界 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 县发展改革委 | 负责统筹协调循环经济有关工作 | 组织拟定能源资源节约和综合利用的规划、政策并协调实施； 贯彻落实上级能源双控目标； 综合协调节能环保产业发展； 负责重大环保项目审批或者核准工作； 统筹安排生态环境保护项目资金； 落实市级部门有关城镇污水、垃圾处理费、危险废物处置收费、排污费等有利于环境保护的价费政策； 统筹推进园区循环化改造工作； 牵头组织开展塑料污染治理。 | - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《重庆市彭水县发展和改革委员会机构职能（2021年版）》 |  |
|  | 县教育委员会 | 负责本行政区域内学校内部固体废物监督管理 | - 组织指导各类学校开展固体废物污染环境防治知识教育普及； - 组织开展“无废校园”建设； 负责指导、督促开展学校实验室固体废物污染防治工作。 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《彭水苗族土家族自治县教育委员会职能配置、内设机构（2022年版）》 |  |
|  | 县经济信息委 | 负责统筹工业绿色发展 | 负责县内资源综合利用、节约能源、清洁生产工作和设备行政管理及监督； 指导县内工业企业技术创新、技术引进和技术改造，从源头减少固体废物产生； 负责推进工业、软件和信息服务业领域绿色制造体系建设； 负责指导和督促化解过剩产能工作，严控高污染高耗能行业产能，推动落后产能退出； 指导工业园区固体废物环境防治污染，鼓励建设垃圾处置、危险废物收集中转等基础设施； 负责大宗工业固体废物综合利用； 负责推进生态环保产业发展。 | - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《彭水苗族土家族自治县经济和信息化委员会机构职能（2022年版）》 |  |
|  | 县财政局 | 负责固体废物有关环境保护工作财政资金保障。 | - 联合县生态环境局共同争取国家、重庆市环境保护财政资金支持； - 拟定并实施有利于环境保护的财税政策和经济政策； - 负责生态环境损害赔偿资金管理； - 负责县级环境保护财政资金的筹措、安排和绩效监督工作。 | - 《生态环境损害赔偿管理规定》《彭水苗族土家族自治县财政局职能配置、内设机构和人员编制规定（2022年版）》 |  |
|  | 县生态环境局 | 对本行政区域固体废物污染环境防治工作实施统一监督管理 | - 牵头编制“无废城市”建设实施方案； - 组织落实强制性清洁生产审核； - 拟定固体废物污染防治管理计划并监督实施； - 负责工业固体废物贮存处置环节环境管理； - 负责推进生态工业园区建设工作； - 负责本行政区域尾矿污染防治工作的监督管理； - 负责废弃危险化学品处置的监督管理； - 负责组织开展生态环境监督执法； - 牵头推进生态环境有关普法工作； - 负责生态环境领域社会信用体系建设工作； - 牵头指导和实施生态环境损害赔偿制度； - 参与农村人居环境整治工作，监督指导农业面源污染治理。 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《彭水苗族土家族自治县生态环境局职能（2022年版）》《尾矿污染环境防治管理办法》《危险化学品安全管理条例》 | - 有害垃圾管理中，生态环境局负责做好有害垃圾的处置指导和设施监管。 |
|  | 县住房城乡建委 | 负责建筑垃圾源头减量；负责城镇污水处理设施产生的污泥处理的管理。 | - 负责组织“无废小区”建设； - 负责推进施工现场建筑垃圾管理； - 负责绿色建筑与建筑节能管理，推广装配式建筑，负责城镇生活污水处理厂污泥减量及无害化处置。 | - 《彭水苗族土家族自治县住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定（2022年版）》 | - 建筑垃圾管理中，住房城乡建委负责施工场地内建筑垃圾源头减量、分类、收集等监督管理工作。 |
|  | 县城市管理局 | 负责生活垃圾清扫、收集、贮存、运输和处置的监督管理工作；负责建筑垃圾运输、资源化利用、消纳处置的监督管理工作。 | - 起草本县生活垃圾管理规范性文件，研究拟定生活垃圾分类行动计划并组织实施； - 统筹生活垃圾、建筑垃圾、大件垃圾、园林垃圾等固体废物的分类收集、分类转运和分类处置体系建设及运行监督管理。 | - 《彭水苗族土家族自治县城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定（2022年版）》 | - 建筑垃圾管理中，城市管理局负责施工场地以外的建筑垃圾收运、利用处置能力建设及设施运行监督管理。 有害垃圾管理中，城市管理局负责有害垃圾的收运体系建设和处置费用保障。 |
|  | 县交通局 | 负责固体废物道路运输环节的监督管理工作 | - 负责本地危险废物运输企业监督管理； - 加强机动车维修行业的环保管理； - 负责所管辖地方通航水域船舶污染防治的监督管理 | - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《彭水苗族土家族自治县交通局职能职责（2022年版）》 | - 负责危险废物运输管理和监督检查工作。 |
|  | 县农业农村委 | 负责农业废弃物污染环境防治的监督管理工作。 | - 开展有机、绿色、无公害农产品种植； - 牵头负责畜禽和水产养殖污染防治； - 负责秸秆、农药包装废弃物等农业废弃物收储运、综合利用体系建设； - 负责推进减少化肥、农药等农业投入品使用； - 负责病死畜禽集中专业无害化处置的监管； - 牵头组织改善农村人居环境。 | - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《县农业农村委内设机构（2022年版）》 |  |
|  | 县商务委员会 | 负责指导监督商品流通、再生资源回收等行业的环境保护。 | - 负责电子商务、外卖等行业包装物的监督管理； - 负责城镇生活垃圾可利用资源回收； - 负责全县再生资源回收网点、分拣和回收体系建设； - 负责旧货流通等特殊流通行业的相关监督管理； - 负责监督报废车辆解体回收有关信息审核，规范机动车报废解体企业回收车辆行为； - 负责绿色商场、绿色饭店（除星级饭店）、无废商场等示范创建； - 负责牵头开展绿色消费推进活动的宣传推广。 | - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《彭水苗族土家族自治县商务委员会职能配置、内设机构和人员编制规定（2022年版）》《再生资源回收管理办法》《报废机动车回收管理办法》《报废机动车回收管理办法实施细则》 |  |
|  | 县供销合作社 | 农业生产资料和农副产品经营进行组织、协调、管理 | - 负责组织农膜薄膜回收，建立完善废弃农膜回收体系； |  |  |
|  | 县文化旅游委 | 负责指导本行政区域内营业性文化娱乐场所落实固体废物环境保护措施。 | - 科学合理开发利用旅游资源，防治生活破坏和环境污染； - 指导景区、景点及文化娱乐场所做好生态环境保护工作，鼓励节能减排和绿色出游； 负责景区、星级酒店等内部固体废物污染防治监督管理工作。 | - 《彭水苗族土家族自治县文化和旅游发展委员会职能职责（2022年版）》 |  |
|  | 县卫生健康委 | 负责医疗机构内部固体废物的环境污染防治监督管理 | 负责指导和监督医疗废物在医疗机构内的分类、收集、运送、暂存、交接； 负责组织医疗机构开展医疗卫生机构可回收物回收工作 建立医疗废物信息化管理平台； 及时向生态环境部门通报医疗机构医疗废物产生、转移、处置情况；宣传医疗机构废弃物科学分类、规范处理。 | 《中央和国家机关有关部门生态环境保护责任清单》《医疗废物管理条例》 |  |
|  | 县应急局 | 负责尾矿库安全监管工作；负责危险化学品安全监管工作。 | 加强对矿山、尾矿库的安全监督管理，监督尾矿库运营、管理单位履行防治土壤污染的法定任务； 负责危险化学品安全生产监管工作和危险化学品安全监管工作。 | - 《防范化解尾矿库安全风险工作方案》（应急〔2020〕15号）《危险化学品安全管理条例》 |  |
|  | 县统计局 | 组织领导和管理协调全县统计工作。 | 负责收集资源生态环境综合统计数据，负责对资源生态环境情况进行统计分析。 | - 《彭水苗族土家族自治县统计局主要职责内设机构和人员编制规定（2022年版）》 |  |
|  | 县规划和自然资源局 | 负责采矿业领域固体废物环境管理 | 牵头组织编制本县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程； 负责组织、指导矿山企业开展绿色矿山建设； 牵头负责废弃矿山地质环境恢复治理； 负责固体废物收集、利用、处置相关设施用地保障。 | - 《彭水苗族土家族自治县规划和自然资源局机构职能》 |  |
|  | 县公安分局 | 负责本行政区内固体废物领域违法案件侦查 | 负责报废机动车辆登记工作； 负责再生资源回收的治安管理； 负责固体废物环境污染刑事案件查处。 | 《再生资源回收管理办法》 |  |
|  | 县市场监督管理局 | 负责产品销售环节过度包装的监督管理； | - 加强包括生态环境保护在内的企业信用信息管理，依法归集公示生态环境部门产生的信用信息，完善失信行为联合惩戒机制。 - 贯彻执行市场监督管理有关法律、法规、规章。 - 负责指导、监督固体废物综合利用企业落实有关固体废物综合利用后产品质量、技术规范等； - 牵头组织打击侵权假冒工作。 | - 《彭水苗族土家族自治县市场监管局职能职责、内设机构及派出机构（2022年）》 |  |
|  | 县机关事务管理中心 | 负责本行政区域内机关事业单位内部固体废物监督管理工作。 | 承担政府集中采购工作，协助有关部门研究拟订政府采购政策、制度，负责拟订政府采购实施细则并组织实施； 会同有关部门制定全县公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施，负责县级公共机构节能监督管理工作； 组织各党政机关开展绿色机关、“无废机关”创建。 | - 《机关事务管理条例》 |  |
|  | 市邮政管理局二分局 | 负责绿色邮政建设。 | 推进快递包装绿色治理，提高符合标准的绿色包装材料应用比例。 | 《邮件快件包装管理办法》 |  |
|  | 县金融发展中心 | 负责固体废物领域绿色金融发展 | 发展绿色金融，推动实施绿色信贷、绿色债券，探索建立绿色投融资平台，支持企业污染治理和符合国家产业政策的技术改造。 鼓励保险经营机构创新生态破坏、环境污染责任保险产品，监督其依法合规经营，完善承保理赔流程，提供保险服务。 |  |  |
|  | 镇街人民政府 | 落实上级固体废物污染防治工作安排。 | 组织实施辖区生态环境保护工作。 组织开展生态环境保护宣传教育工作，普及生态环境保护法律法规和科学知识。 |  |  |