彭水苗族土家族自治县平安镇人民政府

关于印发《平安镇农村户厕调查摸底工作方案》的通知

各村（居）民委、镇属各部门、各办公室（站、所）：

为深入贯彻习近平总书记关于农村厕所革命的重要指示批示精神，根据县乡村振兴局、县农业农村委员会《关于印发<彭水自治县农村户厕调查摸底工作方案>的通知》（彭水乡振发〔2022〕6号）要求和彭水自治县农村户厕改造工作有关会议精神，结合我镇实际，研究制定了《平安镇农村户厕调查摸底工作方案》。现印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。

彭水苗族土家族自治县平安镇人民政府

2022年2月15日

平安镇农村户厕调查摸底工作方案

为深入贯彻习近平总书记关于农村厕所革命的重要指示批示精神，根据《彭水自治县农村户厕调查摸底工作方案》和彭水自治县农村户厕改造工作有关会议精神，全面摸清全县农村户厕建设现状和底数，精准推进农村户厕改造工作，制定本工作方案。

一、总体要求

坚持实事求是、精准摸排，全面摸清户籍户数、户厕现状、粪污处理方式、使用状况、改厕意愿以及未改厕数量，为我镇完成户厕改造目标提供有力支撑。

二、调查摸底范围及内容

全镇内所有户籍农户厕所现状和改厕需求计划。

三、工作步骤与时间安排

（一）动员部署（1月26日至2月15日）。各村（社区）召开动员部署会，印发摸底调查实施方案，组织再动员、再安排、再部署。春节期间返乡农民工较多的村（社区），提前组织调查摸底，切实把底数摸清。

（二）村级实施（2月16日至3月31日）。各村（社区）以村民小组为单位，采取镇组织、村干部（含驻村第一书记、驻村干部）包干负责，自下而上、逐村逐户逐厕拉网式调查摸底。同时，就调查摸底的户主信息、户厕现状、粪污处理方式、使用状况、改厕意愿、改厕计划等内容进行录入登记，建好台账，做到调查一户登记一户，确保不漏一户。

（三）县级核查（4月1日至20日）。县乡村振兴局和县农村人居环境整治办根据辖区内各乡镇（街道）调查摸底情况，对照乡镇（街道）、村（社区）调查摸底台账，实地开展复核工作，及时发现并纠治问题，完善数据资料。

（四）市级抽查（4月21日至30日）。市农村人居环境整治办将组成若干工作指导组，根据调查摸底进度，及时开展抽查督促工作。

四、相关要求

（一）强化组织领导。各村（社区）要结合辖区实际，制定好调查摸底实施方案，做好组织动员、部署推动、进度安排、资源调配等各项工作，以确保任务落地。认真做好责任落实，要做到任务到村，责任到人，保证调查摸底工作精准到位。镇级将对调查摸底工作进行周调度、周通报，并适时召开调度会议，通报各村（社区）进度情况。

（二）强化宣传引导。本次调查摸底，是落实国家相关决策部署和市领导批示精神的实际行动，是有效解决影响和制约当前户厕改造瓶颈问题的有效途径，是密切干群关系、确保我镇改厕目标顺利实现的具体举措。特别需要说明的是，本次调查摸底户厕现状情况，不作为考核的依据。各村（社区）要统一思想认识，做好宣传引导。同时，利用调查摸底之机，广泛宣传使用卫生厕所的好处，让广大干部群众充分认识农村改厕的重要意义，助推农村户厕工作有序推进。

（三）强化督促指导。各村（社区）要加强督促指导，镇级将加大对调查摸底工作的指导力度，并根据调查摸底台账，适时组织开展暗访、抽查等。对发现调查摸底不精准，甚至弄虚作假、搞办公室调查摸底的，将问责并纳入今年乡村振兴工作实绩考核。

附件：1.平安镇 XX村（社区）户厕所改造调查摸底表

2.平安镇XX村（社区）农村户厕调查摸底汇总表

3.2022年平安镇XX村（社区）厕所改造建设计划表

附件1

平安镇 XX村（社区）户厕所改造调查摸底表

| 序号 | 组（社）名称 | 门牌号 | 基 本 信 息 | 厕 所 现 状 | 改 厕 计 划 | 农户签字（按手印） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 户主姓名 | 联系电话 | 户主身份证号 | 家庭人口数 | 是否有住房（是√ 否×） | 是否为扣除户 | 具备无害化处理或资源化利用功能的卫生厕所 | 不具备无害化处理或资源化利用功能的厕所 | 使用状况 | 粪污处理方式 | 是否享受过财政补助 | 新建（新改建） | 升级改造 | 改造计划年度 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 是 （√） | 否 （×） | 三格式 | 纳入管网 | 接入沼气池 | 其他 | 普通厕所 | 旱厕 | 其他 | 无厕所 | 正常 | 非正常 | 进管网 | 清掏 | 就地消纳 | 直接排放 | 是 （√） | 否 （×） |  |  | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | “十四五”后 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | XX (户) | XX （户） | XX （个） | XX （个） | XX （个） | XX （个） | XX （个） | XX （个） | XX （个） | XX （个） | XX （户） | XX （户） | XX （户） | XX （户） | XX （户） | XX （户） | XX （户） | XX （户） | XX （户） | XX （户） | XX （户） | XX （户） | XX （户） | XX （户） | XX （户） |  |
| 填表说明： 1.本表调查摸底范围包括行政村和涉农社区； 2.本表所列户主指本村户籍户主； 3.扣除户指2025年内有撤并计划的、户口在本村但无房屋、多年无人居住（1年以上）、户口在本村但已死亡等情况，但常年在外务工每年偶尔回村居住的应征求本户意见，如需改厕则纳入常住户，不需改厕则作为扣除户； 4.普通厕所特指以2020年前卫生健康部门主导改建的有门、有窗、有顶、有盖板，无蝇、无臭为标准的厕所。旱厕是指未进行过改造或暴露在外的传统厕所； 5.是否愿意升级改造或新建（新改造）指对还达不到无害化处理或资源化利用的厕所进行改建； 6.本表原件存村一级，复印件存县级和乡镇级。 |
| 审核人： 填报人： 联系手机号码： |

附件2

平安镇农村户厕调查摸底汇总表

乡镇名称：（公章）                         填报人：                               联系电话：                               填报日期：

| 户籍户数 | 扣除户数 | 卫生厕所普及率 | 具备无害化处理或资源化利用功能卫生厕所普及率 | 户 厕 现 状 | 改 厕 计 划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 具备无害化处理或资源化利用功能的卫生厕所 | 不具备无害化处理或资源化利用功能的厕所 | 使用状况 | 粪污处理方式 | 是否享受过财政补助 | 新建 （新改造） | 升级改造 | 改造计划年度 |
|  |  |  |  | 三格式 | 纳入管网 | 接入沼气池 | 其他 | 普通厕所 | 旱厕 | 其他 | 无厕所 | 正常 | 非 正 常 | 进管网 | 清掏 | 就地消纳 | 直接排放 | 是 （√） | 否 （×） |  |  | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 其他年度 |

附件3

2022年平安镇XX村（社区）厕所改造建设计划表

| 序号 | 组（社）名称 | 门牌号 | 基 本 信 息 | 厕 所 现 状 | 改 厕 计 划 | 农户签字（按手印） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 户主姓名 | 联系电话 | 户主身份证号 | 家庭人口数 | 是否有住房（是√ 否×） | 是否为扣除户 | 具备无害化处理或资源化利用功能的卫生厕所 | 不具备无害化处理或资源化利用功能的厕所 | 使用状况 | 粪污处理方式 | 是否享受过财政补助 | 新建（新改建） | 升级改造 | 倒排工期：开工月份 | 倒排工期：完工月份 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 是 （√） | 否 （×） | 三格式 | 纳入管网 | 接入沼气池 | 其他 | 普通厕所 | 旱厕 | 其他 | 无厕所 | 正常 | 非正常 | 进管网 | 清掏 | 就地消纳 | 直接排放 | 是（√） | 否（×） |  |  |  |  |  |
| 填表说明： 1.本表调查摸底范围包括行政村和涉农社区； 2.本表所列户主指本村户籍户主； 3.扣除户指2025年内有撤并计划的、户口在本村但无房屋、多年无人居住（1年以上）、户口在本村但已死亡等情况，但常年在外务工每年偶尔回村居住的应征求本户意见，如需改厕则纳入常住户，不需改厕则作为扣除户； 4.普通厕所特指以2020年前卫生健康部门主导改建的有门、有窗、有顶、有盖板，无蝇、无臭为标准的厕所。旱厕是指未进行过改造或暴露在外的传统厕所； 5.是否愿意升级改造或新建（新改造）指对还达不到无害化处理或资源化利用的厕所进行改建； 6.本表原件存村一级，复印件存县级和乡镇级。电子档存县、乡镇、村三级，请于3月16日前将电子档发县乡村振兴局。邮箱：469079901qq.com。 |

审核人：                                                 填报人：                                                联系手机号：

彭水苗族土家族自治县平安镇党政办公室　 2022年2月 15日印发

# Text boxes

彭水苗族土家族自治县平安镇人民政府文件

平安府发〔2022〕6号