| 彭水社险函〔2025〕1号 |  |
| --- | --- |

彭水苗族土家族自治县社会保险事务中心

关于开展“情暖回乡路·社保进万家”专项

宣传活动的通知

各乡镇（街道）便民服务中心，中心各科室：

为做好2025年春节前后农民工等外出务工就业群体返乡返岗服务工作，有效提升广大返乡务工群体对社保政策的知晓率和理解度，切实增强其参保意识和积极性，结合重庆市社会保险局《关于印发〈重庆市社会保险局与重庆农村商业银行“社银合作”工作方案〉的通知》（渝社险发〔2024〕20号）和重庆市社会保险局《关于印发<“情暖回乡路·社保进万家”专项宣传活动实施方案>的通知》（渝社险发〔2025〕2号）要求，特开展“情暖回乡路·社保进万家”专项宣传活动，现将相关事宜通知如下。

- 宣传目标

通过本次宣传活动，显著提升广大返乡务工群体对社保政策

的知晓率和理解度，切实增强其参保意识和积极性，把更多人纳

入社会保障制度体系，进一步兜住、兜准、兜牢民生底线，将社

保惠民政策红利落到实处。

- 宣传主题

“情暖回乡路·社保进万家”

- 宣传时间

2025年1月—2月

- 组织领导

成立宣传小分队，主要负责深入社区、乡村，对长期在外务工且未参保或断保人员，利用返乡时机开展上门宣传；负责召开院坝会、利用赶集日在人流密集区域摆摊设点等方式，开展政策宣传；负责通过农民工微信群推送“重庆社保”微信公众号、视频号中返乡务工人员关心关注的社保话题。

宣传小分队由中心各科室、各乡镇（街道）便民服务中心组成。社保中心综合科负责统筹宣传资料印制和后勤保障工作；社保中心公共信息科负责联系各合作银行，联合开展宣传；社保中心各科室负责安排业务熟练、沟通能力强的工作人员担任“社保规划师”，配合做好政策解释工作；各乡镇（街道）便民服务中心负责利用返乡时机开展上门宣传，通过社区公告栏、乡村广播、LED屏幕、微信群等渠道发布相关宣传内容。

五、活动安排

（一）集中宣传

1. 采用召开院坝会、利用赶集日在人流密集区域摆摊设点等方式开展集中宣传，各乡镇（街道）便民服务中心自行确定时间和形式，春节前后各开展1次集中宣传活动。

2. 县社保事务中心联合农村商业银行彭水支行，开展“社银合作流动摊位”宣传活动，现场为群众制发社保卡，办理资格认证、居保待遇申请等高频服务事项。

（1）第一场

时间：2025年1月22日上午10：00-12：00

地点：靛水街道

参加人员：县社保中心3-4人，靛水街道1-2人，农村商业银行2-3人。

（2）第二场

时间：2025年1月23日上午10：00-12：00

地点：高谷镇

参加人员：县社保中心3-4人，高谷镇1-2人，农村商业银行2-3人。

- 第三场

时间：2025年2月12日上午10：00-12：00

地点：保家镇

参加人员：县社保中心3-4人，保家镇1-2人，农村商业银行2-3人。

- 上门宣传

各乡镇（街道）便民服务中心开展上门宣传不少于20人次。可采用电话一对一沟通，结合慰问活动等方式，特别关注困难群体、退捕渔民、征地等特殊群体。

- 宣传内容

（一）养老保险：重点讲解城镇职工养老保险和城乡居民养老保险的参保条件、缴费档次、政府补贴标准、跨省转移办理条件和操作方式以及养老金待遇领取条件和计算方法，提供群众关心的社保政策待遇“看得懂算得清”服务。强调养老保险对老年

生活的重要保障作用，引导其根据自身情况选择合适的参保类型。

（二）工伤保险：针对农民工从事建筑、制造等高危行业的特点，详细宣传工伤保险的参保方式、工伤认定范围和程序、如何进行劳动能力鉴定、工伤待遇标准等。告知农民工在工作中遭受事故伤害或患职业病时，如何通过工伤保险维护自身权益。

（三）打击社保诈骗：明确挂靠参保的非法性质，宣传其如何通过虚构劳动关系等手段侵害社保基金，同时宣传其对个人财产及信用、社会保障体系及基金安全的影响。以案说法，通过剖析案情、揭露手法、展示法律制裁结果，增强宣传的针对性和警示性，形成强烈的警示教育效果。

六、活动要求

（一）高度重视，精心组织。中心各科室、各乡镇（街道）便民服务中心要充分认识此次宣传活动对于保障农民工等外出务工就业群体权益、提升社保政策知晓度的重要意义，将其作为春节前后的重点工作来抓。

（二）精准定位，全面覆盖。一是人群精准定位：重点针对农民工、外出务工人员及其家属等群体开展宣传，深入了解他们的工作特点、返乡返岗时间和集中地点，如火车站、汽车站、乡镇集市等，制定针对性的宣传策略，确保宣传信息能够精准触达目标人群。二是地域全面覆盖：宣传活动要覆盖各个社区、乡村，特别是劳务输出重点区域和返乡人员集中的地方，确保不留宣传死角，让社保政策走进千家万户。

（三）总结经验，持续宣传。开展具有地方特色的宣传活动。定期总结宣传工作经验与成果，及时评估宣传效果，优化宣传措施，确保宣传工作持续有效推进。请各乡镇（街道）便民服务中心分别于1月26日（第一批）和2月27日（第二批）前将此次专项宣传活动有关图文、视频、经验材料等资料通过渝快政发送至向春霞处。

联系人：向春霞；联系电话：78842361，18581224477。

彭水苗族土家族自治县社会保险事务中心                                     2025年1月16日

彭水自治县社会保险事务中心综合科      2025年1月16日印发