财政报告

附件（三）

彭水苗族土家族自治县

预算绩效管理情况

2025年2月

说 明

为全面落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，我县积极开展预算绩效管理工作，一是按照县委《彭水自治县全面实施预算绩效管理实施意见》精神，借助预算管理一体化系统，在2025年继续推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，实现预算绩效管理一体化；二是狠抓预算绩效目标管理，在预算编制环节，要求各部门申报项目时，均要录入绩效目标；三是积极开展绩效评价工作，部门自评实现全覆盖，财政重点评价不断扩面；四是积极推进部门整体绩效目标及项目绩效目标过程监控管理，在预算管理一体化系统实现2025年部门整体绩效目标及项目绩效目标过程监控全覆盖。

按照市财政局有序推进预算绩效公开工作要求，向本次人代会提供2023年3个重点绩效评价结果、5个项目自评结果，以及5个部门的整体绩效目标、2025年5个部门年初预算项目的绩效目标申报表，供参会代表参阅。

目    录

一、2023年项目支出绩效评价报告

（一）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接就业创业技能培训项目绩效评价报告………………………………………………………………………………1

（二）城乡生活垃圾分类项目绩效评价报告…………………………………4

（三）渝东南生物多样性保护与生态修复项目绩效评价报告……………...8

二、2023年项目资金绩效目标自评表

（一）临床重点专科建设项目补助经费绩效自评表………………………11

（二）客（渡）船退市拆解补贴绩效自评表…………………………………12

（三）打非治违专项资金绩效自评表………………………………………13

（四）食品快检经费绩效自评表……………………………………………14

（五）残疾人实用技术培训绩效自评表……………………………………15

三、2025年部门（单位）整体绩效目标表

（一）县委政法委部门整体绩效目标………………………………………16

（二）县生态环境局部门整体绩效目标…………………………………….17

（三）县卫生健康委部门整体绩效目标……………………………………18

（四）县医保局部门整体绩效目标…………………………………………19

（五）县农业农村委部门整体绩效目标……………………………………20

四、2025年部门预算项目绩效目标申报表

（一）乡镇（街道）污水处理服务费项目绩效目标申报表……………….22

（二）基本公共卫生服务中央补助资金绩效目标申报表………………….23

（三）城乡居民医疗保险工作经费绩效目标申报表………………………24

（四）智慧农业“四大行动”推广应用工作经费绩效目标申报表……………25

（五）儿童事业发展经费绩效目标申报表…………………………………26

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接就业创业

技能培训项目绩效评价报告（概述）

- 一、基本情况

为全面贯彻落实中央农村工作会议、全国乡村振兴局长会议精神，按照市委、市政府关于全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作部署，紧盯脱贫人口、边缘易致贫人口、监测人口等困难群众的技能提升、就业需求和创业带动，着力激发农村困难群众内生动力，进一步夯实就业创业基础，进一步推动全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

2021年11月30日，《重庆市财政局关于提前下达2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（渝财农〔2021〕135号），下达彭水县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴资金32100.58万元，其中：中央资金28723万元，市级资金3377.58万元。12月13日，《重庆市乡村振兴局关于做好2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金和项目安排的通知》（渝乡振发〔2021〕54号）文件，明确2022年提前批市级以上财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）分配计划为：彭水县32100.58万元，其中：中央资金28723万元（含易地搬迁后续扶持563万元），市级资金3377.58万元（含基地校培训350万元）。

（一）实施机构。该项目主管部门为彭水苗族土家族自治县乡村振兴局，彭水自治县远宏职业培训学校负责实施。

（二）实施情况。中式面点专业320人、养老护理专业160人、本土人才（乡村旅游）专业622人。

（三）资金情况。2022年6月28日，彭水乡村振兴局收到财政培训项目资金350.00万元。2022年支付远宏学校355.21万元，其中：中式面点师190.57万元、养老护理67.53万元、本土人才（乡村旅游）97.12万元，超支5.21万元。

（四）项目实施内容。

| 专业名称 | 人数 | 补助标准（天、元、元/人·期） |  |  |  |  | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 天数 | 成本 | 伙食 | 住宿 | 小计 |  |
| 中式面点师 | 240 | 30 | 3000 | 1200 | 600 | 4800 | 1152000 |
| 养老护理 | 320 | 30 | 2700 | 1200 | 600 | 4500 | 1440000 |
| 本土人才 （乡村旅游） | 454 | 10 | 1400 | 400 | 200 | 2000 | 908000 |
| 合 计 | 1014 | - | - | - | - | - | 3500000 |

- 二、绩效评价结果

- 通过评价，本项目总体得分77.38分，评价等级为中。

该项目能带动就业需求和创业，激发农村困难群众内生动力，夯实就业创业基础，从而推动全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

- 三、存在的问题

（一）未按市级文件要求数量招收学员。根据《重庆市乡村振兴局关于认真做好2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接就业创业技能培训工作的通知》（渝乡振发〔2022〕3号），明确培训任务为：中式面点师240人、养老护理320人、本土人才（乡村旅游）454人，计1014人。学校共计招收学员1095名，中途退学67名，其余1028名学员均培训合格。

（二）未按市级文件要求培训人数与职业培训学校签订合同。2022年2月10日，彭水乡村振兴局与远宏学校签订《重庆市2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接就业创业技能培训项目合同书》。合同约定：远宏学校承担培训任务共1102人，与重庆市乡村振兴局相关文件要求培训1014人不符。

（三）多支付远宏职业培训学校3240.00元。根据彭水乡村振兴局相关文件规定：住宿费为每人每天补助20.00元。远宏学校未按文件规定标准结算中途退学学员培训期间住宿费。将学员每人每天20.00元住宿费按每人每天30.00元计算，多计每人每天住宿费10.00元。退学学员累计培训天数324天，多计费用3240.00元。

- 四、相关建议

（一）严格按照文件要求控制学员培训数量。在制定年度培训计划的同时，着力参训困难学员的技能提升，解决困难群众就业难的问题，将就业创收与技能培训有效结合，落到实处。

（二）加强对项目资金的管理。严格按文件支出标准，审核项目各项资金支出，杜绝超标准拨付资金行为，提高资金使用效益。

（三）积极推荐学员进行相关技能证书考核。建立完善培训学员档案台账，解决学员就业创收难问题，并建立相关培训就业档案资料，使接受培训的学员真正享受到项目培训的实惠。

（四）严格项目监管。加强项目实施的事前、事中、事后全过程监管，控制培训人数，以达到项目培训质量要求。

（五）强化学员培训期间管理。建立健全和完善参训学员培训期间考勤签到制度，并装订归档，强化学员现场管理，规范学校培训管理行为，杜绝因管理不善引发的风险发生。

城乡生活垃圾分类项目绩效评价报告（概述）

- 一、基本情况

为全面贯彻落实习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求，加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统，形成以法治为基础、政府推动、全民参与、城乡统筹、因地制宜的垃圾分类制度，推动我市绿色发展、可持续发展，加快建设山清水秀美丽之地。

（一）实施机构。2020年9月11日，《彭水苗族土家族自治县人民政府办公室关于印发彭水自治县城乡生活垃圾分类工作实施方案的通知》（彭水府办发〔2020〕86号），要求实施“农村生活垃圾分类”和“城市生活垃圾分类”项目。截至2023年12月31日，涉及4个项目未实施，农村社区由各乡镇（街道）负责实施，城市社区由彭水城管局统筹。其中：城市社区项目中“城区机站”向重庆市庆宝园林设施制造有限公司（以下简称“庆宝公司”）采购，其余由重庆环渝城市综合服务有限公司（以下简称“环渝公司”）负责运营。

（二）实施情况。

单位：万元

| 区 域 | 分项名称及实施内容 |  | 金 额 | 实施 单位 | 实施金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农村生活垃圾分类 | 回收点 设置 | 宣传经费（建设垃圾分类亭）。每个组设置1个宣传点，0.3万元1个。 | 116.7 | 各乡镇（街道） | 116.70 |
|  |  | 农村暂存点激励资金运行经费（积分兑换政策），每个行政村设置1个，1万元1个。 | 286.0 | 未实施 | 0 |
|  | 分类垃圾桶。每个集中宣传点4个，389个宣传点，每个垃圾桶250元计。 |  | 233.8 | 未实施 | 0 |
|  | 小 计 |  | 636.5 |  |  |
| 城市生活垃圾分类 | 厨余垃圾处置中心建设及收运处置 | 厨余垃圾收运处置设施运行经费，总投资约606万元（计划纳入环卫基地建设费用），建成后每年运行经费56.40万元。 | 56.4 | 未实施 | 0 |
|  |  | 厨余垃圾收运处置设施收运经费。收集厨余垃圾按60元每吨每天70吨计 | 153.3 | 重庆环渝城市综合服务有限公司 | 938.72万元 （实施年度2021—2022年度，2021年概算308.1万元） |
|  | 城市网格宣传督导员工资。每个网格1名，108名，500元每月。 |  | 64.8 |  |  |
|  | 有害垃圾和可回收物收运设备资金。其中：车辆运行经费30万，驾驶员工资10.80万。 |  | 40.8 |  |  |
|  | 驿站 建设 | 驿站管理人员工资，每个1人（3年15个*年工资3万）。 | 45.0 |  |  |
|  |  | 智能机引导员工资，每个1人（3年共50套*年工资0.6万）。 | 30.0 |  |  |
|  |  | 城区机站（建设5个驿站，15万元每个；购买13个智能兑换机，10万元每个）。 | 205.0 | 重庆市庆宝园林设施制造有限公司 | 82.34 |
|  |  | 城市分类智能机激励资金运行经费（积分兑换政策），2020—2022年共计50套，每套3万元（多退少补） | 150.0 | 未实施 | 0 |
|  | 小 计 |  | 745.3 |  |  |
| 合 计 |  |  | 1381.8 |  |  |

（三）资金情况。2020年9月11日，《彭水苗族土家族自治县人民政府办公室关于印发彭水自治县城乡生活垃圾分类工作实施方案的通知》（彭水府办发〔2020〕86号），批复2022年彭水县城乡生活垃圾分类概算1381.80万元，其中：城市社区745.30万元、农村社区636.50万元。资金使用情况如下：

单位：万元

| 序 号 | 使用资金明细 |  | 概算 金额 | 到位 资金 | 支付 资金 | 使用资金年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2022 | 2021 结余 |
| 合计 |  |  | 1381 | 416 | 671 | 122 | 416 | 131 |
| 1 | 宣传经费行政村（农村社区） |  | 116 | 116 | 116 |  | 116 |  |
| 2 | 设施建设经费 | 驿站建设费 | 75 | 300 | 49 |  |  | 49 |
|  |  | 智能机设置费 | 130 |  | 32 |  |  | 32 |
| 3 | 城市网格宣传督导员 |  | 64 |  | 472 | 122 | 300 | 49 |
| 4 | 城区机站管理员引导员 | 驿站管理人员 | 45 |  |  |  |  |  |
|  |  | 智能机引导员 | 30 |  |  |  |  |  |
| 5 | 厨余垃圾收运处置设施运行经费 （收运经费） |  | 153 |  |  |  |  |  |
| 6 | 有害垃圾和可回收物收运设备资金 |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 7 | 运行 经费 | 厨余垃圾收运处置设施运行经费（设施运行经费） | 56 |  |  |  |  |  |
|  |  | 农村暂存点激励资金 | 286 |  |  |  |  |  |
|  |  | 城市分类智能机激励资金 | 150 |  |  |  |  |  |
| 8 | 设施建设经费 | 分类垃圾桶（农村） | 233 |  |  |  |  |  |

二、绩效评价结果

- 通过评价，该项目绩效评价总体得分为61.40分，评价等级为中等。

通过项目的实施，一定程度上能带动了垃圾分类行业规范化的发展、为当地居民提供就业岗位，保护生态环境，培养当地居民良好的生活卫生习惯，有效改善城乡人居环境，促进资源回收利用。

- 三、存在的问题

- （一）采购设备计划与实际采购不一致。根据县政府文件要求，采购智能机设置13个。2022年1月11日，彭水县城市管理局与庆宝公司签订的设备采购合同，采购智能机设置11个，少购2台。

（二）城区项目考核档案管理不善。彭水县城市管理局仅提供《2022年第2季度生活垃圾分类工作考核表》，其中2022年7月7日，石嘴社区有两份考核表且分数不一致，分别为92分和96分。经了解，彭水城管局2022年其他季度考核表丢失。

（三）建立垃圾分类管理台账不精准。2018年11月16日，重庆市人民政府（重庆市人民政府令（第324号），第十六条明确规定，“生活垃圾分类投放和收集管理责任人应当履行以下责任：“（一）制定生活垃圾分类日常管理措施，建立生活垃圾分类管理台账”。彭水县城市管理局2022年建立了厨余垃圾清运台账，2022年11月开始建立可回收物处置台账，未建立有害垃圾回收处置台账。

- 四、相关建议

- 一是加强合同管理，完善合同签订内容，做到内容完整、规范、要素齐全、逻辑合理。二是加强内控制度的建设，进一步将单位各项制度落实到位。完善财务管理制度，建立健全管理台账等，并全面落实。三是加强采购程序管理，严格执行政府采购程序和单位内控制度规定。

渝东南生物多样性保护与生态修复项目绩效评价报告（概述）

- 一、基本情况

为深入贯彻习近平生态文明思想，落实党中央、国务院决策部署，国家发展改革委、自然资源部会同科技部、财政部、生态环境部、水利部、农业农村部、应急管理部、中国气象局、国家林草局等有关部门，在充分调研论证的基础上，共同研究编制了《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021—2035年）》，为切实推进彭水县生态建设，结合县域实际情况，拟实施彭水县渝东南生物多样性保护与生态综合治理项目。

2022年5月19日，《重庆市发展和改革委员会 重庆市林业局关于下达重点区域生态保护和修复专项2022年中央预算内投资计划的通知》（渝发改投资〔2022〕616号），研究同意实施重庆市彭水县建设项目，并下达重庆市重点区域生态保护和修复专项2022年中央预算内投资计划，纳入任务清单。

- （一）项目内容。该项目实施人工造乔木林2万亩，封山育林4万亩，退化林修复和森林质量精准提升17.4万亩；拟开工年份2022年，拟建成年份2025年；总投资13974万元（中央预算内投资13510万元、区县配套资金464万元），本次下达5854万元（中央预算内投资5750万元、区县配套资金104万元）；年度建设内容实施人工造乔木林0.5万亩，封山育林1万亩，退化林修复和森林质量精准提升8万亩。

（二）实施单位。该项目主管部门为县林业局，由汉葭街道、靛水街道、保家镇、润溪乡、县国有林场等26个乡镇（街道）实施。

（三）资金情况。2022年5月19日，重庆市发展和改革委员会、重庆市林业局下达彭水县生态保护和修复专项2022年中央预算内投资计划资金5854万元，其中：中央预算内投资5750万元、区县配套资金104万元）；2022年5月31日，重庆市财政局下达彭水县生态保护和修复专项预算资金5750万元。

- 二、绩效评价结果

通过评价，本项目总体得分71.10分，评价等级为中。

通过该项目的实施，有效提高武陵山区森林质量，有助于恢复和提升其生态防护功能，有助于生物多样性保护与生态修复，保护人民群众生命财产安全；能大幅增加区域农民经济收入，有助于巩固拓展脱贫攻坚成果。项目为生态修复项目，能产生明显的生态、经济和社会效益。

- 三、存在的问题

（一）项目可研报告未取得县发改委批复。2022年3月2日，《彭水苗族土家族自治县林业局关于申请审批重庆市彭水县渝东南生物多样性保护与生态综合治理项目保护项目可行性研究报告的请示》（彭水林文〔2022〕24号），向彭水县发改委申请进行审批。截至2023年12月20日，本项目可研未取得彭水县发改委批复。

（二）未按文件要求做到“三到现场”。重庆市发展和改革委员会、重庆市林业局相关文件要求，区县日常监管责任人应随时掌握项目建设情况，做到“三到现场”，即开工到现场，建设到现场，竣工到现场。经评价小组实地调查走访，项目监管未做到“三到现场”。

（三）日常监管责任人与市级部门明确人员不一致。重庆市发展和改革委员会、重庆市林业局相关文件明确，彭水县日常监管责任人与市级明确人员不符。

- 四、相关建议

一是强化项目预算精细化、准确度管理，项目预算编制的准确性直接影响财政资金使用效益，项目预算管理是促进管理水平的科学手段，实施单位应加强对预算准确度的监督管理。二是加强对项目的监督和绩效考核，积极建立整改机制，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效率和部门工作效率。三是各实施单位强化合同签订、项目档案归集保存，合同签订及内容做到严谨、全面，合同中要对相关条款进行具体约定，按合同约定进行验收，按照合同约定条款结算付款。四是规范资金管理，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，做到专款专用，资金支出与项目建设内容相匹配，提高财政资金的使用效率，防范专项资金被侵占、挪用。

临床重点专科建设项目补助经费项目绩效自评表

| 项目名称 | 临床重点专科建设项目补助经费 |  | 项目编码 | 50024324T000004041143 |  | 自评 总分 | 100 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目主管部门 | 304－彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 |  | 财政归口科室 | 005－社保科 |  | 部门联系人 | 彭娜 |  | 联系电话 | 78493089 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  | 0 |  | 400,000 |  | 400,000 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  | 0 |  | 400,000 |  | 400,000 |  | 100 | 10 | 10 |
| 一般公共预算 |  | 0 |  | 400,000 |  | 400,000 |  | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际 完成情况 |  |  |
| 为加强全市医疗机构专科服务能力建设，提升临床医疗质量和服务水平，专项用于开展市级临床重点专科建设工作。 |  |  |  |  |  |  |  | 完成专科新增个数2个，提升临床医疗质量和服务水平，专项用于开展市级临床重点专科建设工作。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 专科新增个数 | 个 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |
| 资金到位率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |
| 开展重点专科建设医院个数 | 个 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |

客（渡）船退市拆解补贴项目绩效自评表

| 项目名称 | 客（渡）船退市拆解补贴 |  | 项目编码 | 50024324T000004117539 |  | 自评总分 | 100 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目主管 部门 | 203－彭水苗族土家族自治县交通运输委 |  | 财政归口科室 | 004一经建科 |  | 部门联系人 | 周雪灵 |  | 联系 电话 | 13340264364 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  | 0 |  | 258,800 |  | 258,800 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  | 0 |  | 258,800 |  | 258,800 |  | 100 | 10 | 10 |
| 一般公共预算 |  | 0 |  | 258,800 |  | 258,800 |  | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 提升航运安全，协调拆解部分不符合相关要求的船舶，促进全县航运发展。 |  |  |  |  |  |  |  | 开展船舶拆解退市。根据本年度船舶拆解退市政策，我中心积极对接涉水乡政府以及船主，在各方同意且拆解后不影响群众的情况下纳入拆解退市范围，共计5艘船舶正开展拆解退市工作。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 资金支付 及时率 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |
| 客渡船退市补贴率 | % | ≥ | 60 | 60 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |
| 航运工作顺利开展率 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |

打非治违专项资金项目绩效自评表

| 项目名称 | 打非治违专项资金 |  | 项目 编码 | 50024323T000003508432 |  | 自评 总分 | 100 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目主管部门 | 213－彭水苗族土家族自治县应急管理局 |  | 财政归口科室 | 004一经建科 |  | 部门 联系人 | 杨杰 |  | 联系 电话 | 78493256 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  | 100,000 |  | 100,000 |  | 100,000 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  | 100,000 |  | 100,000 |  | 100,000 |  | 100 | 10 | 10 |
| 一般公共预算 |  | 100,000 |  | 100,000 |  | 100,000 |  | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 开展全县安全生产执法及治理行动，防范和遏制重特大事故，确保全县安全生产稳定发展。 |  |  |  |  |  |  |  | 顺利开展全年安全生产执法等活动，确保了安全生产措施落到实处。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 开展专项督查工作 | 次 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 开展综合督查工作 | 次 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 准确及时下达资金 | 人/次 | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |
| 安全生产稳定发展 | % | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |
| 指导、宣传满意度 | % | ≥ | 15 | 15 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

食品快检经费项目绩效自评表

| 项目名称 | 食品快检经费 |  | 项目 编码 | 50024321T000000048688 |  | 自评总分 | 100 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目主管部门 | 159－彭水苗族土家族自治县市场监督管理局 |  | 财政归口科室 | 003-行财科 |  | 部门 联系人 | 周叶玲 |  | 联系电话 | 18716926998 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  | 40,000 |  | 40,000 |  | 40,000 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  | 40,000 |  | 40,000 |  | 40,000 |  | 100 | 10 | 10 |
| 一般公共预算 |  | 40,000 |  | 40,000 |  | 40,000 |  | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际 完成情况 |  |  |
| 通过食品快速检测，发现不合格食品，为全县人民食品安全提供可靠保障。 |  |  |  |  |  |  |  | 全年目标全面完成。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标 性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 完成快检任务 | 批次 | ＝ | 120 | 120 | 0 | 100 | 20 | 40 | 是 |  |
| 通过食品快速检测，发现不合格食品。 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 社会效益 | 其他 | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 群众满意 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

残疾人实用技术培训项目绩效自评表

| 项目名称 | 残疾人实用技术培训 |  | 项目 编码 | 50024323T000003508118 |  | 自评 总分 | 100 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目主管部门 | 302－彭水苗族土家族自治县残疾人联合会 |  | 财政归口处室 | 005－社保科 |  | 部门 联系人 | 王云胜 |  | 联系 电话 | 13594991288 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执 行 率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  | 50,000 |  | 50,000 |  | 50,000 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  | 50,000 |  | 50,000 |  | 50,000 |  | 100 | 10 | 10 |
| 一般公共预算 |  | 50,000 |  | 50,000 |  | 50,000 |  | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 全年培训农村种养业技术250人。 |  |  |  |  |  |  |  | 按200元/人的标准举办农村残疾人实用技术培训4期156人，按1500元/人的标准举办烹饪等职业技术培训3期114人。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 培训250人 | 人数 | ≥ | 250 | 250 | 0 | 100 | 20 | 40 | 是 |  |
| 种养业技术提高 | 人数 | ≥ | 250 | 250 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 促进残疾人就业 | 人数 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 残疾人满意度 | 人数 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

| 预算 （单位）名称 |  | 110－中共彭水苗族土家族自治县委政法委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体资金情况（万元） |  | 预算支出总额 | 基本支出 |  |  | 项目支出 |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政 拨款 | 专户资金 | 单位资金 |
|  |  | 2129 | 516 | 516 |  |  | 1613 | 1613 |  |  |
| 部 门 整 体 绩 效 情 况 | 整体绩效目标 | 组织、指导全县国家安全人民防线建设工作，协调各有关部门协助查办、处置涉国家安全案（事）件，加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的有关具体措施，及时向市委政法委、县委提出建议；参与有关地方性法规的起草、修改工作，及时提出立法建议；掌握分析政法舆情动态、指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作；监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法；组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 绩效指标 性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |  | 权重 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 严格按照既定数量指标完成群防群治、治安防控、政法综治队伍培训、平安建设宣传、防邪及国家安全、法学会会议培训等专项业务工作。 |  | ≥ | 1 | 项 |  | 20 |
|  |  | 质量指标 |  | 深化平安建设工作，提升政法队伍履职水平和能力，营造积极向上的平安建设工作环境。 |  | ≥ | 1 | 项 |  | 20 |
|  | 效益指标 | 经济效益 |  | 为全县经济社会发展保驾护航。 |  | ≥ | 1 | 项 |  | 20 |
|  |  | 社会效益 |  | 改善社会治安环境、营造和谐氛围、提升群众安全感。 |  | ≥ | 1 | 项 |  | 20 |
|  |  | 可持续发展 |  | 项目实施后带来的社会效益，将持续影响社会和经济的发展。 |  | ≥ | 1 | 项 |  | 10 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 群众满意度。 |  | ≥ | 90 | % |  | 10 |
| 其他说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

| 预算 （单位）名称 |  | 206－彭水苗族土家族自治县生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体资金情况（万元） |  | 预算支出总额 | 基本支出 |  |  |  | 项目支出 |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 财政拨款 | 专户 资金 | 单位资金 | 合计 | 财政 拨款 | 专户资金 | 单位资金 |
|  |  | 2491 | 1407 | 1407 |  |  | 1084 | 1084 |  |  |
| 部 门 整 体 绩 效 情 况 | 整体绩效目标 | 彭水县生态环境局为县政府工作部门，主要职责为贯彻落实中央、市、县关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署。预算基本支出主要分为以下几个方面：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。预算项目支出包括驻村工作队工作经费、生态损害赔偿评估费、生态环境宣传费用、生态环境监测经费、中央农村环境整治资金、市级生态环境“以奖促治”项目专项资金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 |
|  | 产出 指标 | 数量指标 |  | 2025年全年预算收入 |  |  | ＝ | 2491.02 | 万元 | 20 |
|  |  |  |  | 完成“六五”环境宣传日主题宣传活动一次 |  |  | ＝ | 1 | 次 | 20 |
|  |  | 时效指标 |  | 一般预算项目资金总投入 |  |  | ＝ | 1084 | 万元 | 20 |
|  | 效益 指标 | 生态效益 |  | 全年空气质量优良天数不低于 |  |  | ≥ | 355 | 天 | 20 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 生态环境局满意度 |  |  | ≥ | 90 | % | 20 |
| 其他说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

| 预算 （单位）名称 |  | 304－彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体资金情况（万元） |  | 预算支出总额 | 基本支出 |  |  | 项目支出 |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政 拨款 | 专户资金 | 单位资金 |
|  |  | 105540 | 96207 | 14511 |  | 81696 | 9333 | 9333 |  |  |
| 部 门 整 体 绩 效 情 况 | 整体绩效目标 | 贯彻执行国民健康政策，贯彻执行中央、市卫生健康事业发展的法律法规、规章、标准，统筹规划全县卫生健康资源配置，编制卫生健康规划并组织实施。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略彭水实践，以改革创新为动力，以促健康，转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是注重提高服务质量水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推动管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 绩效指标 性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |  | 权重 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 公立医院平均住院日。 |  | ≤ | 9 | 天 |  | 12 |
|  |  |  |  | 基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率。 |  | ≥ | 100 | % |  | 16 |
|  |  |  |  | 计划生育奖励扶助发放到位率。 |  | ≥ | 100 | % |  | 12 |
|  |  | 质量指标 |  | “三公”经费支出增长率。 |  | ＜ | 0 | % |  | 12 |
|  |  |  |  | 传染病和突发公共卫生事件报告率。 |  | ≥ | 95 | % |  | 12 |
|  |  | 时效指标 |  | 部门预决算按时公开率。 |  | ≥ | 100 | % |  | 12 |
|  | 效益指标 | 经济效益 |  | 公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例。 |  | ≥ | 30 | % |  | 12 |
|  |  | 社会效益 |  | 居民规范化电子健康档案覆盖率。 |  | ≥ | 65 | % |  | 12 |
| 其他说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

| 预算 （单位）名称 |  | 308－彭水苗族土家族自治县医疗保障局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体资金 情况（万元） |  | 预算支出总额 | 基本支出 |  |  | 项目支出 |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政 拨款 | 专户资金 | 单位资金 |
|  |  | 5077 | 595 | 595 |  |  | 4482 | 4482 |  |  |
| 部 门 整 体 绩 效 情 况 | 整体绩效目标 | 一是贯彻执行国家和重庆市的医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。二是组织实施国家和重庆市制定的医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。三是贯彻执行国家和重庆市医疗保障筹资、待遇政策。四是贯彻执行国家和重庆市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗设施等医保目录和支付标准。五是贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项医疗服务设施收费等政策，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。六是负责药品、医用耗材的招标采购政策的监督实施。七是组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医药服务行为和医药费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。八是负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 绩效指标 性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |  | 权重 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 服务对象。 |  | ≥ | 60 | 万人 |  | 20 |
|  |  | 质量指标 |  | 管辖区域内定点医药机构检查全覆盖。 |  | ≥ | 98 | % |  | 20 |
|  |  | 时效指标 |  | 医保待遇结算率。 |  | ≥ | 90 | % |  | 20 |
|  | 效益指标 | 经济效益 |  | 医保基金报销率。 |  | ≥ | 50 | % |  | 20 |
|  |  | 社会效益 |  | 保障群众健康生命安全，减少因病返贫率。 |  | ≥ | 90 | % |  | 20 |
| 其他说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

| 预算 （单位）名称 |  | 403－彭水苗族土家族自治县农业农村委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体资金情况 （万元） |  | 预算支出总额 | 基本支出 |  |  | 项目支出 |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 财政拨款 | 专户 资金 | 单位资金 | 合计 | 财政 拨款 | 专户资金 | 单位资金 |
|  |  | 9244 | 4170 | 4170 |  |  | 5074 | 5074 |  |  |
| 部 门 整 体 绩 效 情 况 | 整体绩效目标 | 2025年，县农业农村委将按照县委、县政府决策部署，加大工作力度，强化措施落实，全力完成2025年乡村振兴各项任务，稳住农业基本盘，夯实三农“压舱石”，奠定经济社会稳定发展的坚实物质基础。2025年预计实现第一产业增加值46.06亿元，增速为4.2%；农村常住居民人均可支配收入19514元，增速为7.5%。重点抓好以下工作：一是抓强基固本，筑牢粮食安全“压舱石”。二是抓转型升级，激活产业发展“新动能”。三是抓农村改革，种好增收致富“金土地”。四是抓乡村建设，擘画宜居宜业“新蓝图”。五是抓农技服务，打造服务群众“轻骑兵”。六是抓行政执法，当好农业发展“护航员”。七是抓底线发展，奏响乡村振兴“协奏曲”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 绩效指标 性质 | 绩效 指标值 | 绩效度量单位 |  | 权重 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 2025年力争新增农民专业合作社20家以上，家庭农场5家以上。 |  | ≥ | 20 | 家 |  | 10 |
|  |  |  |  | 稳定粮食播种面积120万亩。 |  | ≥ | 120 | 万亩 |  | 10 |
|  | 效益指标 | 经济效益 |  | 2025年力争全县村级集体经济经营性收入突破1.2亿元，经营性收入10万元以上村占比达100%以上。 |  | 定性 | 2025年力争全县村级集体经济经营性收入突破1.2亿元，经营性收入10万元以上村占比达100%以上。 | 2025年力争全县村级集体经济经营性收入突破1.2亿元，经营性收入10万元以上村占比达100%以上 |  | 定性 |
|  |  |  |  | 2025年预计实现第一产业增加值46.06亿元，增速为4.2%；农村常住居民人均可支配收入19514元，增速为7.5%。 |  | 定性 | 2025年预计实现第一产业增加值46.06亿元，增速为4.2%；农村常住居民人均可支配收入19514元，增速为7.5%。 | 2025年预计实现第一产业增加值46.06亿元，增速为4.2%；农村常住居民人均可支配收入19514元，增速为7.5%。 |  | 定性 |
|  |  | 社会效益 |  | 2025年全县拟创建1个巴渝和美乡村引领乡镇、10个巴渝和美乡村先行村、80个巴渝和美乡村推进村、60个巴渝和美院落。 |  | 定性 | 2025年全县拟创建1个巴渝和美乡村引领乡镇、10个巴渝和美乡村先行村、80个巴渝和美乡村推进村、60个巴渝和美院落。 |  |  | 20 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 持续抓好抓实脱贫人口及监测对象（特别是“两类群体”）增收帮扶工作，继续做好金融信贷服务有关工作，强力推进帮扶产业项目“四个一批”有关工作，及时兑付各项到人到户补助政策到位。 | 定性 | 持续抓好抓实脱贫人口及监测对象（特别是“两类群体”）增收帮扶工作，继续做好金融信贷服务有关工作，强力推进帮扶产业项目“四个一批”有关工作，及时兑付各项到人到户补助政策到位。 |  |  |
| 其他说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

乡镇（街道）污水处理服务费项目绩效目标申报表

| 单位 信息 | 205001－彭水苗族土家族自治县住房和城乡建设委员会（本级） | 预算项目 | 50024323T000003464060－乡镇污水处理服务费项目 |  |  |  | 职能职责 与活动 |  | 11-住房和城乡建设/11-住房和城乡建设活动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管 部门 | 205－彭水苗族土家族自治县住房和城乡建设委员会 | 项目 经办人 | 陈泽伦 |  |  |  | 项目总额 |  | 1173 |  | 万元 |
| 预算执行率权重 | 100 | 项目 经办人电话 | 17783278111 |  |  |  | 其中：财政资金 |  |  | 1173 | 万元 |
| 年度 目标 | 为确保各乡镇污水处理设施正常运行，对全县乡镇辖区内损坏的污水设施工程进行抢修整治。为保证管网的正常运行，受委托方应按照通知的时间，地点进行抢修工作，并严格按照相关的技术标准及施工质量规范进行施工，按时完成作业内容。同时，应确保工程的质量及施工安全。 |  |  |  |  |  | 财政专户管理资金 |  |  |  | 万元 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位资金 |  |  |  | 万元 |
|  |  |  |  |  |  |  | 社会投入资金 |  |  |  | 万元 |
|  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  |  |  | 万元 |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标 性质 | 历史 参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重（%） | 本年权重（%） | 指标 方向性 |  |
| 产出 指标 | 质量 指标 | 项目 合格率 | ≥ | 95 | 95 | 95 | % | 20 | 20 |  |  |
| 产出 指标 | 时效 指标 | 项目完成时限 | ≥ | 1 | 1 | 1 | 年 | 30 | 30 |  |  |
| 效益 指标 | 社会 效益 | 受益 人口 | ≥ | 50 | 50 | 50 | 万人 | 20 | 20 |  |  |
| 效益 指标 | 可持续影响 | 项目影响期限 | ≥ | 10 | 10 | 10 | 年 | 20 | 20 |  |  |
| 满意 度指标 | 满意度指标 | 群众 满意度 | ≥ | 80 | 80 | 80 | % | 10 | 10 |  |  |

基本公共卫生服务中央补助资金绩效目标申报表

| 单位信息 | 304001-彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会（本级） |  | 预算项目 | 50024322T000002061466－基本公共卫生服务中央补助资金 |  |  |  | 职能 职责与活动 |  | 050024322T000002061466-基本公共卫生服务中央补助资金 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 304－彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 |  | 项目经办人 | 张永吉 |  |  |  | 项目总额 |  | 3711 |  | 万元 |
| 预算执行率权重 | 10 |  | 项目经办人电话 | 13452222177 |  |  |  | 其中：财政资金 |  |  | 3711 | 万元 |
| 年度目标 | 一是免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。二是开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 |  |  |  |  |  |  | 财政专户管理资金 |  |  | 0 | 万元 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位资金 |  |  | 0 | 万元 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 社会投入资金 |  |  | 0 | 万元 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  |  | 0 | 万元 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 |  | 指标性质 | 历史 参考值 | 指标值 | 本年 指标值 | 度量单位 | 权重（%） | 本年 权重（%） | 指标方向性 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 |  | ≥ | 80 | 80 | 80 | 80 | 20 | 20 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 |  | ≥ | 95 | 95 | 95 | 95 | 20 | 20 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 老年人中医药健康管理率 |  | ≥ | 65 | 65 | 65 | 65 | 20 | 20 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 儿童中医药健康管理率 |  | ≥ | 65 | 65 | 65 | 65 | 20 | 20 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 高血压患者基层规范管理服务率 |  | ≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 10 |  |  |

城乡居民医疗保险工作经费绩效目标申报表

| 单位信息 | 308001-彭水苗族土家族自治县医疗保障局（本级） | 预算项目 | 50024321T000000044939-城乡居民医疗保险县乡配套资金 |  |  |  | 职能 职责与活动 |  | 11-贯彻执行国家和重庆市的医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准/12-健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动” 改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 308-彭水苗族土家族自治县医疗保障局 | 项目 经办人 | 周星伊 |  |  |  | 项目总额 |  | 1300 |  | 万元 |
| 预算执行率权重 | 10 | 项目经办人电话 | 023-78841310 |  |  |  | 其中：财政资金 |  |  | 1300 | 万元 |
| 年度目标 | 实现城乡居民公平享有基本医疗保险权益，推动医疗保障事业可持续发展。 |  |  |  |  |  | 财政专户管理资金 |  |  | 0 | 万元 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位资金 |  |  | 0 | 万元 |
|  |  |  |  |  |  |  | 社会投入资金 |  |  | 0 | 万元 |
|  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  |  | 0 | 万元 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重（%） | 本年权重（%） | 指标方向性 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 城乡居民参保人数 | ≥ | 55 | 52 | 52 | 万人 | 30 | 30 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金到账及时率 | ＝ | 100 | 100 | 100 | % | 30 | 30 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 应保尽保，基本医疗保险覆盖率 | ≥ | 95 | 95 | 95 | % | 20 | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众 满意度 | ≥ | 90 | 90 | 90 | % | 10 | 10 |  |  |

智慧农业“四大行动”推广应用工作经费绩效目标申报表

| 单位信息 | 403001－彭水苗族土家族自治县农业农村委员会（本级） |  | 预算项目 | 50024323T000003507708－智慧 农业“四大行动”推广应用 |  |  |  | 职能 职责与活动 |  | 10-县农委其他专项职能职责/31-智慧农业“四大行动”推广应用 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 403－彭水苗族土家族自治县农业农村委员会 |  | 项目经办人 | 王小路 |  |  |  | 项目总额 |  | 100 |  | 万元 |
| 预算执行率权重 | 10 |  | 项目经办人电话 | 13896821525 |  |  |  | 其中：财政资金 |  |  | 100 | 万元 |
| 年度目标 | 智慧农业“四大行动”推广应用 |  |  |  |  |  |  | 财政专户管理资金 |  |  | 0 | 万元 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位资金 |  |  | 0 | 万元 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 社会投入资金 |  |  | 0 | 万元 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  |  | 0 | 万元 |
| 一级指标 | 二级 指标 | 三级 指标 |  | 指标性质 | 历史 参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量 单位 | 权重（%） | 本年权重（%） | 指标方向性 |  |
| 产出指标 | 数量 指标 | 建设乡稻鱼综合种养智慧农业100亩 |  | ≥ | 100 | 100 | 亩 | 30 | 30 | 30 |  |  |
| 产出指标 | 时效 指标 | 项目完成及时率100% |  | ≥ | 100 | 100 | % | 10 | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 质量 指标 | 项目竣工验收合格率100% |  | ≥ | 100 | 100 | % | 20 | 20 | 20 |  |  |
| 效益指标 | 社会 效益 | 生产率 15%以上 |  | ≥ | 15 | 15 | % | 10 | 10 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响 | 项目存续期5年 |  | ≥ | 5 | 5 | 年 | 10 | 10 | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 智慧农业“四大行动”推广应用 |  | 定性 | 95 | 95 | % | 10 | 10 | 10 |  |  |

儿童事业发展经费绩效目标申报表

| 单位信息 | 109001-彭水苗族土家族自治县妇女联合会（本级） |  | 预算项目 | 50024323T000003295929-儿童事业发展经费 |  |  |  | 职能 职责与活动 |  | 按照县委和市妇联的要求，指导全县各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 109-彭水苗族土家族自治县妇女联合会 |  | 项目经办人 | 豆超琼 |  |  |  | 项目总额 |  | 10 |  | 万元 |
| 预算执行率权重 | 10 |  | 项目经办人电话 | 78442131 |  |  |  | 其中：财政资金： |  |  | 10 | 万元 |
| 年度目标 | 以立德树人为根本任务，以推动儿童事业高质量发展为主题，保障儿童生存、发展、受保护和参与权利，全面提升儿童综合素质，为培养社会主义现代化建设强国、担当民族复兴大任的时代新人贡献彭水力量。一是持续深化困境儿童关爱帮扶，巩固“1+1+N”帮扶模式，加大爱心妈妈培训力度，强化心理辅导，切实为困境儿童的生活、教育、健康提供有效保障。二是开展反拐卖、防性侵、禁毒等宣传教育，特别是困难儿童需求的服务活动。三是做好“巾帼志愿服务关爱行动”等项目，做好重大节日的慰问，积极开展助老助困助幼服务。四是强化未成年人权益保护等方面法律法规的实施。做好日常信访接待、办理工作，开展维权、宣传、活动等，维护儿童合法权益。五是组织开展“六一”儿童节等系列活动；开展寒假暑期关爱服务，深化“快乐成长营”等公益活动，呵护儿童健康成长；六是支持家庭教育研究会工作，尊重儿童的人格尊严，保障儿童身心健康。七是依托家风家教实践基地开展家风家教活动，培育和营造良好家风。八是推进普惠福利体系建设，提高儿童生活水平。九是鼓励和引导社会力量兴办托育机构，加大婴幼儿托育专业培训，培养一批专业人才。十是积极打造好儿童友好社区。 |  |  |  |  |  |  | 财政专户管理资金 |  |  | 0 | 万元 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位资金 |  |  | 0 | 万元 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 社会投入资金 |  |  | 0 | 万元 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  |  | 0 | 万元 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 |  | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年 指标值 | 度量单位 | 权重（%） | 本年权重（%） | 指标方向性 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展特色活动场数 |  | ≥ | 30 | 30 | 30 | 场次 | 30 | 30 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 活动完成时限 |  | ＝ | 1 | 1 | 1 | 年 | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 节假日慰问困难儿童人次 |  | ≥ | 200 | 200 | 200 | 人 | 20 | 20 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 受益儿童覆盖率 |  | ≥ | 90 | 90 | 90 | % | 30 | 30 |  |  |