彭水府发〔2022〕11号

彭水苗族土家族自治县人民政府

关于印发《彭水自治县2022年度乡村产业振兴实施方案》的通知

各乡镇人民政府，各街道办事处，县级各部门，各有关单位：

《彭水自治县2022年度乡村产业振兴实施方案》已经县第十八届人民政府第4次常务会议审议通过。现印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。

彭水苗族土家族自治县人民政府

2022年3月29日

彭水自治县2022年度乡村产业振兴实施方案

产业振兴是乡村振兴的重中之重。为贯彻落实中央、市、县农业农村工作会议精神和县委、县政府《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化，促进乡村产业高质量发展，结合实际，制定本实施方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，落实高质量发展要求。按照“稳粮保供给、增收防返贫、强链提质量、创新添动能、统筹促振兴”的工作思路，在确保粮食安全和保障重要农产品有效供给的基础上，以实施乡村振兴战略为总抓手，以促进农民增收、产业增效、生态增值为目标，以推进高质量发展为主题，以深化农业供给侧结构性改革为主线，以农村一二三产业融合发展为路径，依托乡村特色资源优势，强化创新引领，聚集资源要素，纵向拓展农业增值增效空间，横向拓展农业功能价值，打造农业全产业链，构建现代乡村产业体系，加快推进乡村产业振兴，发展壮大富民兴村产业，让农民更多参与产业发展、分享增值收益，为乡村振兴和农业农村现代化奠定坚实基础。

二、工作目标

大力发展现代山地特色高效农业，深入实施特色产业提升工程，持续巩固脱贫攻坚成果。围绕“十四五”农业农村规划总体目标，加快推进乡村产业“321”工程【“3”即发展3个30万级特色产业：30万亩红薯、30万亩经果林、30万亩特色种植（其中：烤烟10万亩、中药材10万亩、商品蔬菜10万亩）；“2”即发展2个100万级保供产业：种植粮食100万亩、出栏生猪100万头；“1”即发展1个1000万级畜禽产业（包括牛、羊、鸡、鸭、鹅、兔等）】，协同推进中蜂养殖、生态渔业等地方特色产业，加快推进休闲农业和乡村旅游发展，促进农村产业融合发展。2022年，农林牧渔总产值增长9%以上，农业增加值、农村常住居民人均可支配收入分别增长5%、9%以上。

三、工作重点

（一）持续巩固脱贫攻坚成果。保持主要帮扶政策总体稳定，进一步优化完善防止返贫动态监测和帮扶机制，守住不发生规模性返贫的底线。扎实做好易地扶贫搬迁户、返贫边缘户、因灾因病暂时困难户后续帮扶工作。对有劳动能力的，坚持开发式帮扶方针，通过发展产业、就业创业，促进稳定增收；对没有劳动能力的，做好兜底保障；进一步强化易地搬迁后续扶持，确保搬迁群众稳得住、有就业、逐步能致富。持续开展“志智双扶”，提升自我发展能力。加强扶贫项目资产管理和监督。统筹发展现代山地特色高效农业，实施特色产业提升行动，支持脱贫人口和低收入人口就近就地创业就业。对接落实国家、市级乡村振兴重点帮扶支持政策，强化“产加销服”贯通、“农文旅教”融通，构建以种养业为基础、农产品加工为重点、商贸物流为引领的乡村产业有机整体。

（二）稳定提升保供产业。严格落实耕地“非农化”和“非粮化”及“藏粮于地、藏粮于技”的政策要求，坚持“米袋子”党政同责，“菜篮子”“肉盘子”行政首长负责制，齐抓共管。2022年粮食播种面积和产量分别稳定在120万亩、32万吨以上；蔬菜种植面积和产量分别保持在25万亩、41万吨以上；油料作物种植面积和产量保持在22万亩、2.8万吨以上；推广大豆玉米带状复合种植，发展经果林下大豆种植，推广大豆种植面积0.65万亩；生猪出栏量达到57万头以上，新增生猪产业6万头，猪肉自给率达100%；围绕粮油主产区域积极创建绿色高质高效示范亮点，积极开展粮食节约行动。

（三）提质发展乡村产业。立足区域农业产业发展基础和资源条件，加强市场需求和发展前景研判，综合考虑巩固脱贫攻坚成果和实现乡村振兴的目标，统筹发展现代山地特色高效农业，巩固提升红薯、烤烟、畜牧、林业、中药材、生态渔业等优势特色产业，培育壮大乡村主导产业。2022年种植烤烟6.8万亩，收购烟叶15.8万担，实现烟农收入2.6亿元以上；种植红薯30万亩，全产业链产值达6亿元以上；在适宜区域新增中药材种植面积1.5万亩，全县在地中药材面积达9万亩以上；新发展特色经果林0.5万亩，全县总面积达4万亩；出栏肉牛5.5万头、山羊8.5万只、家禽250万羽，出栏肉兔25万只、肉鹅10万只，蜜蜂保有量10万群，实现畜牧业总产值20亿元。

（四）加快推进产业融合。牢固树立全域旅游发展理念，坚持保护与开发并举、生产与生态并重的原则，加快推进农业与文化、旅游、教育、康养、服务、信息化等融合发展，进一步拓展农业生态涵养、休闲体验、文化传承等功能，凸显乡村经济、生态、社会和文化价值，体现其在带动农民增收和促进乡村全面振兴方面的重要作用，推进“园区变景区、田园变公园、农房变客房、农产品变旅游商品”。持续推进摩围山、新田、岩东等3个市级现代农业示范园区建设，着力打造郁山红薯现代农业产业园，优化完善组织保障和专项规划，完善土地、财政、金融、科技、人才等保障措施，形成工作合力，全面提升园区组织保障水平。依托农村绿水青山、田园风光、乡土文化等资源，以农业园区、城市郊区、高速路口、景区周边、江河溪流沿岸为重点，配套建设乡村旅游基础设施设备，累计建成县级及以上休闲农业与乡村旅游示范点25个，持续升级打造4条精品路线，适时开展农民丰收节及乡村旅游节赛活动。

（五）培育壮大经营主体。坚持引进和培育相结合，加强农业经营主体培育力度，提升乡村产业“领头羊”示范引领效应。突出农民在乡村产业发展中的主体地位，鼓励和支持有基础、有意愿和能力的农户发展适度规模产业经营，发展壮大家庭产业，引导抱团发展和合作经营，促进小农户、小基地到大企业、大产业的转变，激发农户产业发展积极性和主观能动性。培育壮大新型农业经营主体，鼓励支持诚实守信、经营效益好、带动能力强、利益联结机制完善的企业、农民专业合作社、家庭农场等各类新型农业经营主体，充分利用其技术、资源、信息、市场等优势，引领带动特色高效产业发展。鼓励支持村社干部、乡村能人、返乡创业青年、退伍军人等领办创办农业企业或农民专业合作社从事特色高效产业发展。引进有实力、有技术、有市场和信誉度好的各类农业经营主体落户彭水，引领带动地方产业发展；鼓励和支持现有各类新型农业经营主体不断提档升级，加快规模化、规范化、现代化发展。培育农业产业化联合体，引导农业产业化龙头企业牵头组建集农业研发、育种、生产、加工、储运、销售、品牌、体验、消费、服务等环节于一体的农业产业化联合体。全年培育发展县级以上农业产业化龙头企业累计达到30家以上，新培育农民专业合作社 30 家以上、家庭农场 10 家以上。

（六）优化完善产业体系。加快农产品加工业发展，围绕优势特色产业，延伸产业链、完善供应链、提升价值链，鼓励和支持发展农产品加工、贮藏、保鲜、分级、包装、冷链物流和营销。支持农民合作社和家庭农场发展农产品初加工，引导农业企业、食品企业加快发展精深加工，培育“原料基地＋中央厨房＋物流配送（餐饮门店、商超销售）”以及“中央厨房＋餐饮门店（连锁店、社区网点、终端客户）”等模式。引导农产品加工企业牵头开展“产学研用”联合攻关，打造共性技术研发平台和创新联合体。依托保家工业园，发展食品、调味品、特色农产品等加工，扩大精深加工规模，打造50亿级农产品加工示范园区。培育农产品加工示范企业10家、加工示范大户40家，累计建设农产品产地仓储保鲜冷链设施建设1万立方米以上，农产品加工产值实现11亿元以上。加强农村电商发展，引导农业全产业链各类主体共建共享大数据平台信息，培育零售、批发、分销以及社交、直播等电商新模式，拓宽商贸流通渠道，促进产业、科技交互联动，实现农产品出村进城。支持运营主体带动农户统一标准、统一生产、统一采购、统一品牌、统一销售，构建基于互联网的供应链管理模式。加大农产品品牌建设，加快构建具有彭水特色的农产品品牌体系，树立彭水苗乡养生农产品品牌形象。整合提升粮油、蔬菜、中药材、畜禽、调味品、水果等特色产业品牌，加强农产品质量安全追溯管理，建立健全乡镇农产品安全监管体系，切实保障农产品质量安全。大力实施产业发展提振工程，推进实施“一村一品”产业培育行动和品质工程，全县“一村一品”示范村累计达35个以上，新增“三品一标”15 个。发展壮大各类农业社会化服务组织，通过提供耕种收、日常管护、疫病防控、产品加工及销售等多元化、多层次、低成本的社会化服务，促进小农户和各类新型农业经营主体现代农业发展。

（七）拓展完善利益联结。进一步健全完善新型农业经营主体与农户联动发展的利益联结机制，持续发展壮大村级集体经济，深入推进“三变”改革，推进“三社融合”发展，稳步推进农业农村改革。推广股份合作、订单帮扶等有效做法和农业项目财政补助资金股权化改革，积极推广土地流转、资金入股、资产收益、房屋联营、务工就业、产品代销、生产托管服务等利益联结机制，推广契约式、分红式、股权式等利益联结方式，鼓励和支持各类新型农业经营主体采取有效方式带动广大农户共同发展。积极探索农村“三变”改革扩面试点，选择具备条件的乡镇和村社全域推进，全县试点扩面达到30%，累计试点村社达到90个，完善农村资源资产股权形式，探索建立“三变”改革风险补偿金或准备金制度。充分利用产业带动、资源开发、服务创收、租赁经营、项目拉动等方式，持续发展壮大村级集体经济。不断拓展和完善各类农业经营主体与农户的利益联结机制，探索推广利益分配与产业发展、生产劳动、经营管理等相结合。优化完善产业后续管护机制，强化长效产业的后期管护，确保产业延续性和产业成效。

（八）突出重点示范引领。立足“一心两带三片区六重点多节点”城乡发展格局，坚持 “优质发展、特色发展、差异发展、协调发展”理念，着力“1+3+8+1”市、县级乡村振兴示范重点建设，加快推进“一区一带四园”发展，因地制宜、合理布局现代山地特色高效农业，协同推进全县乡村产业全面振兴，全面启动乡镇街道亮点工程、特色工程打造，努力构建乡乡有亮点、村村有示范的产业格局。

（九）配套完善基础设施。坚持以产业发展为突破口，以基础设施建设为保障，重点围绕主要产业基地、特色产业示范区和示范带，配套完善产业路、农业用水、农产品加工设施设备等基础设施建设，持续提高农业生产效率，降低生产成本，增强乡村产业发展能力和效果。严守耕地保护红线，加大耕地建设力度，提升耕地综合生产能力，全年建设高标准农田6万亩、农田宜机化改造0.5万亩。

四、支持政策

（一）支持乡村产业发展。对红薯、烤烟、中药材产业的种苗研发、绿色种植、产地初加工、仓储保鲜、冷链物流、订单收购、产品销售等环节，对生态畜牧业、生态渔业的规范化养殖、疫病防控、环保治污配套、屠宰加工等环节，经申报核准，按以奖代补方式给予项目扶持。支持从事粮油、蔬菜、烤烟、中药材等保供给产业和县定优势特色产业的适度规模种植农户及经营主体。对种子种苗、肥料、病虫害防治等环节，经申报核准，根据年度单位面积的农资投入标准按以奖代补方式给予物化补助扶持。支持长效产业的后期管护维护，对年度肥料、病虫害防治等农资投入品给予物化补助扶持。（具体补助环节及标准见附件）

（二）支持基础设施建设。重点支持主要产业基地、特色产业示范区和示范带区域内的产业路、灌溉设施、农产品加工、冷链物流、仓储等基础设施配套建设；支持农户广泛受益的乡村旅游重点发展区域建设休闲农业及乡村旅游配套基础设施。按乡镇（街道）申报—县级综合评审择优下达项目建设计划，以全额投资方式实施基础设施建设，建成设施划归村集体所有，由村集体经济组织经营管理。

（三）支持经营主体带动。支持诚实守信、经营效益好、带动能力强、利益联结机制完善的企业、农民专业合作社、家庭农场等各类新型农业经营主体发展优势特色产业，完善产业链条。重点支持优质高效品种推广运用、优良品种繁育基地建设、发展产地初加工和产品精深加工及环保治污设施配套、深入实施化肥农药减量增效行动、推广应用绿色高效生产技术及标准化生产技术、产业基地规范化管理能力提升、促进产品销售、完善生产基地基础设施等环节。支持发展休闲农业及乡村旅游，推动农文旅融合发展，重点支持惠及更多农户的乡村旅游重点发展区域建设环保治污设施、餐饮住宿设施、生态停车场、采摘体验及休闲观光设施等。支持涉农事业单位及科研机构围绕乡村产业发展在彭开展产学研试点示范建设及技术推广等。支持经营主体参加各类农产品展销活动、推销特色农产品，发展壮大地方农特产品收购、加工和销售。经农业经营主体竞争申报—乡镇（街道）审核推介—县级综合评审择优下达项目计划，按以奖代补方式给予项目扶持。

（四）支持本地品牌建设。对品牌建设实行以奖代补。对新评为国家级、市级、县级农业产业化龙头企业的经营主体分别给予一次性奖励30万元、10万元、5万元；对通过监测合格的国家级、市级、县级农业产业化龙头企业的经营主体分别给予一次性奖励10万元、5万元、2万元；对2022年度内新获得和复查换证认证的绿色产品每个分别奖励3万元、1万元，有机产品每个分别奖励5万元、1.5万元，地理标识产品每个分别奖励10万元、3万元（同一产品获得多个认证按最高标准奖励，不得重复奖励）；对获得国家级名牌农产品称号、国家驰名商标的，一次性奖励10万元，对获得市级名牌农产品称号、市级著名商标的，一次性奖励5万元。

（五）支持改革创新发展。建立村级集体发展资金，充分用好用活财政注入村级集体经济发展资金，规范完善监督管理体制机制，充分利用产业带动、资源开发、服务创收、租赁经营、项目拉动等方式，持续发展壮大村级集体经济。坚持创新发展、规划先行的理念，精准落实现代农业产业园区、山地特色高效产业等专项规划，配套落实100万元农业专项规划发展资金，保障乡村产业持续健康发展。建立农村“三变”改革专项资金，对全域推进“三变”改革的乡镇按每村30万元、试点推进村按每村20万元的标准建立改革试点专项资金，持续推进农村“三变”改革，有效盘活农村资源资产，加快农村经济发展。建立健全农业科技支撑服务体系，配套落实100万元财政专项资金，鼓励和支持校地、院地合作，聘请或招募资深农业专家定期或驻点专题指导和服务农业产业发展，充实和完善农业专业技术服务队伍，强化技术指导服务和科技支撑。

（六）强化金融支持服务。引导发展乡村产业的农业经营主体积极承贷金融资金，继续用好小额信贷、“富民贷”等各项惠民金融支持政策，用于农业产业发展。加强与银行、农业担保机构、保险机构等金融部门合作，切实抓好乡村产业项目策划，积极向金融部门推荐项目，争取金融部门对乡村产业发展的金融支持，进一步建立完善贷款贴息和担保费补贴制度。开展政策性农业保险，实施政策性农业保险扩面试点，探索建立主要农业产业保险保费补贴机制，降低各类经营主体及农户产业发展风险。

五、保障措施

（一）强化组织保障。县乡村产业发展相关部门要切实做好乡村产业发展的技术指导、培训工作，项目审批监管验收及资金拨付等工作。县农业农村委会同乡村产业发展各部门做好乡村产业发展工作情况收集，加强工作协调、工作会商，及时研究解决乡村产业发展工作的问题。各乡村产业发展相关部门要组建相应工作机构，落实分管领导及工作人员做好产业发展日常工作。各相关部门、各乡镇（街道）要把产业发展有关工作作为巩固脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴工作的重点，强化统筹组织，落实人员、落实责任、落实措施，确保产业发展有序推进，落地见效。

（二）强化资金保障。县乡村振兴局、县财政局要做好涉农资金统筹整合，加强资金筹措，保障乡村产业发展资金投入，加强资金、项目的监管和工作指导。加强乡村产业发展项目库建设，分类建立乡村产业发展项目库。有关部门、各乡镇（街道）要严格按照有关规定加强资金使用监管及项目实施管理，确保财政资金使用效果，切实发挥财政资金绩效。

（三）强化服务保障。各行业主管部门、各乡镇（街道）要组织农业技术人员充分利用专题培训、现场指导服务、以会代训、田间课堂等形式，广泛开展产业培训工作，加强产业技术指导与服务。优化完善产业发展指导员制度，积极开展政策宣传、技术咨询服务、产业引领、农产品销售等相关工作。充分发挥产业专家组作用，加强产业项目市场前景、技术可行性、区域适应性等咨询论证服务和风险评估，有效降低和防范产业风险。在强化疫情防控措施落实的同时，加强春耕备耕、生产发展、田间管理和动植物疫病防控等工作，强化农业安全和农业执法。

（四）强化考核督导。将乡村产业发展纳入乡村振兴成效考核的重要内容和党政一把手离任、任期经济责任审计范围。各产业发展相关部门在县委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组统一领导下，加强对产业发展工作的督促指导，对产业发展工作开展不力的乡镇（街道）进行通报。县财政局会同各产业主管部门加强对产业发展资金的跟踪督导检查，半年开展一次产业发展资金使用重点检查，年底开展一次绩效评价，切实防止产业扶持资金浪费损失，确保财政资金用好、用出成效。

附件：1. 粮油产业补助环节及标准

- 蔬菜产业补助环节及标准

- 红薯产业补助环节及标准

- 中药材产业补助环节及标准

- 生态渔业补助环节及标准

附件1

粮油产业补助环节及标准

一、试验示范

经申报核准，对粮食品种展示、高产核心基地、种植模式对比等试验示范基地达30亩（含）以上，试验设计科学规范、示范效果良好、试验结果真实可靠，按10-20万元的标准给予以奖代补奖励。

二、玉米大豆带状种植

经申报核准，对实施大豆玉米带状复合种植的，通过采购方式给予定量物资补贴。

三、种植基地

经申报核准，对玉米、水稻等粮油种植基地面积达100亩（含）以上，基地建设管理规范，示范效果好，按每亩200元的标准给予物化补贴（具实物化投入）。

四、加工建设

经申报核准，对新建粮油加工、烘干厂房和机械设施设备，根据产业支持环节，结合加工建设实际投资情况，按照企业自筹资金不得低于财政资金补助额度，农民专业合作社、家庭农场、种植大户的自筹资金不低于财政资金补助额度50%的标准给予补助。

附件2

蔬菜产业补助环节及标准

一、种植基地

经申报核准，对建成生产管理规范、示范效果良好的蔬菜高质高效设施蔬菜及露地蔬菜示范基地（如辣椒、糯玉米、梅干菜、食用菌等），给予以奖代补项目扶持。

1、对新发展设施蔬菜面积达20亩（含）以上的，按以奖代补方式给予每亩4000元的生产设施设备项目补贴；

2、对新发展露地蔬菜种植面积达100亩（含）以上的，按以奖代补方式给予每亩200元的物化补贴。

二、加工建设

经申报核准，对实施蔬菜加工厂房、粗加工设施设备、冷链设施设备增效建设或改造，提升加工能力，设施设备当年投入运行，成效明显的，根据产业支持环节，结合加工厂实际投资情况，按照企业自筹资金不得低于财政资金补助额度，农民专业合作社、家庭农场、种植大户的自筹资金不低于财政资金补助额度的50%的标准给予补助。

三、“春淡”蔬菜

为保障蔬菜“春淡”市场供应，继续在规划区域内增种速生蔬菜1000亩，经申报核准，对相对集中规范种植面积达1亩（含）以上，且实现蔬菜商品销售，经申报并核查验收合格，按每亩150元的标准给予物化成本奖补。

附件3

红薯产业补助环节及标准

一、试验示范

经申报核准，对从事红薯品种展示、有机肥利用、鲜食用薯品质鉴定、机械耕种收等试验示范基地50亩以上，设计科学规范、示范效果良好、试验结果真实可靠，给予20万元以奖代补奖励。

二、种薯补贴

经申报核准，以订单方式提供合格高附加值红薯品种供给服务的种薯（商薯19、忠薯1号、渝薯27、渝薯198、彭苏6号、普薯32、紫薯等优良薯种），按每斤1元的标准给予种薯补贴。

三、种植基地

经申报核准，种植面积达50亩（含）以上，且示范效果良好的高淀粉红薯和鲜食用薯种植基地，按每亩200元标准给予以奖代补物化奖励。

四、加工建设

经申报核准，对实施厂房、设施设备增效建设或升级改造、加工排污治污建设或改造，精准治污，提升加工能力，设施设备当年投入运行，成效明显的，根据产业支持环节，结合加工厂实际投资情况，按照企业自筹资金不得低于财政资金补助额度，农民专业合作社、家庭农场、种植大户的自筹资金不低于财政资金补助额度的50%的标准给予补助。

五、机械设备

经申报核准，对购买耕种收机械设备，且当年投入正常生产经营的，按不超过项目总投资60%的标准给予以奖代补项目扶持（扶持额度包括农机购置补贴）。

附件4

中药材产业补助环节及标准

一、 种苗繁育

经申报核准，对育苗基地面积3亩以上、亩出苗量达标（大黄、虎杖、川射干每亩10万株以上，天冬、黄精每亩6万株以上，百部每亩4万株以上）、种苗合格率达90%以上的种苗繁育基地，根据农资投入成本按照单位面积分别给予物化补助。

1、黄精、百部每亩补贴4000元；

2、天冬、大黄、虎杖、川射干每亩补贴3000元。

二、种植基地

经申报核准，对相应中药材品种的种植面积达20亩（含）以上的种植基地，根据农资投入成本按照单位面积分别给予物化补助。

1、黄精、百部、苍术、骨碎补每亩补贴3000元；

2、天冬、大黄、川射干每亩补贴2000元；

3、虎杖、前胡、百合、山银花每亩补贴500元。

三、加工建设

经申报核准，根据产业支持环节，结合加工厂实际投资情况，按照企业自筹资金不得低于财政资金补助额度，农民专业合作社、家庭农场、种养大户的自筹资金不低于财政资金补助额度的50%的标准给予补助。

附件5

生态渔业补助环节及标准

一、基地建设

1、经申报核准，对新建稻田综合种养基地，按每亩1000元的标准给予补助；

2、经申报核准，对符合建设条件的新建或改扩建渔业养殖基地，根据产业支持环节，结合基础设施建设实际投资情况，按照企业自筹资金不得低于财政资金补助额度，农民专业合作社、家庭农场、种养大户的自筹资金不低于财政资金补助额度的50%的标准给予补助。

二、尾水治理

经申报核准，根据产业支持环节，结合尾水治理实际投资情况，按照企业自筹资金不得低于财政资金补助额度，农民专业合作社、家庭农场、种养大户的自筹资金不低于财政资金补助额度的50%的标准给予补助。

彭水苗族土家族自治县人民政府办公室      2022年3月30日印发